金川县财政局

关于2022年部门、政策和项目支出财政重点绩效评价工作的报告
金川县人民政府：

     为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和使用效益，切实压实各级部门（单位）绩效管理主体责任，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）和《阿坝州财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2022〕14号）文件要求，根据2022年度绩效管理工作安排，立足工作实际，聚焦重点难点，我局组织开展了2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作，现将工作开展情况汇报如下。

一、绩效评价的组织管理及评价程序
根据中、省、州关于全面实施预算绩效管理相关要求，为确保切实推动全县预算绩效管理进一步提质增效，我局印发《金川县2022年预算绩效管理工作要点》（金财监绩〔2022〕10号）文件，明确要深入实施财政重点绩效评价，加大对一般公共预算以外的其他“三本预算”和国有资本、行政事业性国有资产的绩效评价力度。

6月，我局成立了由局长为组长、分管局长为副组长、各股室股长为成员的金川县2022年部门、政策和项目支出财政重点绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，由财政监督与绩效管理股负责牵头，各股室配合开展绩效评价工作。
财政重点绩效评价分为三个阶段，分别是前期准备阶段、委托第三方评价阶段和结果汇总汇报阶段。
（一）前期准备阶段（6月-8月） 
评价工作领导小组结合往年项目选定情况，重点关注乡村振兴、生态环保、民生、教育、卫生、援建等领域项目，经征求多方意见并反复筛选后，选取了124个项目开展项目和政策绩效评价，涉及资金30，516.93万元，其中涉及政府性基金或社保基金项目5个项目986.79万元 、采购项目5个1151.53万元 、政策类绩效2个项目1532.5万元 ；选取49个部门开展整体支出绩效评价工作，具体明细如下：

	2022年县级财政政策及项目绩效评价项目安排表

	序号
	主管部门
	项目名称
	金额（万元）

	
	
	
	小计
	中央
	省
	州
	县

	总计
	
	
	30516.92
	10412.81
	12545.13
	452.72
	7106.27

	1
	畜牧中心
	 2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金
	1,023.05 
	1,023.05 
	
	
	

	2
	畜牧中心
	2021年中央财政动物防疫等补助金
	52.7
	52.7
	
	
	

	3
	畜牧中心
	2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪奖补
	38.03
	
	38.03
	
	

	4
	组织部
	2021年农村综合改革转移支付预算
	500
	500
	
	
	

	5
	组织部
	2021年农村综合改革转移支付预算
	60
	
	60
	
	

	6
	组织部
	2021年扶持村级集体经济
	40.00 
	
	
	
	40.00 

	7
	科学技术农业畜牧局
	2021年农村综合改革转移支付资金
	42
	42
	
	
	

	8
	科学技术农业畜牧局
	2021年农村综合改革转移支付预算
	90
	90
	
	
	

	9
	科学技术农业畜牧局
	2021年中央财政农业生产发展资金
	1229.3
	1229.3
	
	
	

	10
	科学技术农业畜牧局
	2021年中央财政农业生产发展资金
	79.4
	79.4
	
	
	

	11
	科学技术农业畜牧局
	2021年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金
	107.22 
	107.22 
	
	
	

	12
	科学技术农业畜牧局
	2021年省级财政乡村振兴转移支付资金
	1060
	
	1060
	
	

	13
	供销社
	州级农资补贴资金
	19
	
	
	19
	

	14
	水务局
	2020年中央水利救灾资金
	100
	100
	
	
	

	15
	水务局
	2021年省级水利发展资金
	30
	
	30
	
	

	16
	水务局
	2021年小水电清理整改财政专项奖补资金
	487.00 
	487.00 
	
	
	

	17
	水务局
	2021年中央大中型水库移民后期扶持资金
	67
	67
	
	
	

	18
	水务局
	2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金
	820
	
	820
	
	

	19
	水务局
	2021年省级大中型水库移民后期扶持资金
	23
	
	23
	
	

	20
	金川县交通局
	农村公路养护资金
	124.3
	124.3
	
	
	

	21
	金川县教育局
	关于下达2021年省预算内基本建设资金支出预算的通知
	368.00 
	
	368.00 
	
	

	22
	金川县应急管理局
	关于下达2021年中省州自然灾害救灾(冬春救助)资金预算的通知
	39
	
	39
	
	

	23
	科学技术农业畜牧局
	关于转下达2021年农业绿色发展专项中央预算内投资支出预算的通知
	1057
	1057
	
	
	

	24
	林草局
	2021年中央财政林业草原保护恢复资金
	414
	414
	
	
	

	25
	林草局
	林业改革发展（地方专业扑火队伍车辆装备补助）
	200.03
	200.03
	
	
	

	26
	林草局
	2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金
	33.49 
	33.49 
	
	
	

	27
	生态环境局
	省级农村生活污水治理“千村示范工程
	244.03
	
	244.03
	
	

	28
	俄热乡
	金川县俄热乡英布汝村烧热组牧道提升项目
	71
	
	71
	
	

	29
	二嘎里乡
	金川县二嘎里乡白塔村基础设施提升工程
	85
	
	85
	
	

	30
	勒乌镇
	勒乌镇河堤道路建设项目
	275
	
	275
	
	

	31
	曾达乡
	曾达乡木尔都村村道建设项目
	105.00 
	
	105.00 
	
	

	32
	咯尔乡
	咯尔乡复兴村产业便桥及附属工程建设项目
	75
	
	75
	
	

	33
	观音桥镇
	金川县观音桥镇观音村河堤堡坎维修维护项目
	85
	
	85
	
	

	34
	独松乡
	独松乡卡拉塘村村河道治理项目
	68
	
	68
	
	

	35
	独松乡
	正里塘村木斯沟社混凝土河堤恢复重建项目
	99
	
	99
	
	

	36
	马奈镇
	马奈镇磨子沟河堤建设项目
	99.00 
	
	99.00 
	
	

	37
	林草局
	2021年度生态扶贫管护员补助项目
	1679
	
	1679
	
	

	38
	金川县住房和城乡建设局
	观音桥镇中心城区环境综合整治项目
	138.46
	
	138.46
	
	

	39
	金川县住房和城乡建设局
	观音桥镇中心城区环境综合整治项目
	196
	
	196
	
	

	40
	金川县卫生健康局/疾控中心
	2021年基本公共卫生服务
	779.07
	620.71
	99.35
	17.54
	41.48

	41
	金川县民政局
	2021年困难群众救助(政策类)
	910.74 
	542.00 
	60.00 
	0.00 
	308.74 

	42
	金川县医疗保障局
	2021年医疗救助补助（政策类）
	621.76
	462.88
	100.51
	21.6
	36.77

	43
	金川县公共就业和人才交流服务中心
	2021年就业创业补助
	565
	481
	84
	
	

	44
	金川县人力资源和社会保障局
	2021年高校毕业生“三支一扶”
	110.9
	74.35
	36.55
	
	

	45
	金川县人力资源和社会保障局
	2021年社保公共服务能力建设
	8
	
	8
	
	

	46
	金川县社会保险事务中心
	2021年社保公共服务能力建设
	11.00 
	
	11.00 
	
	

	47
	金川县残疾人联合会
	2021年财政残疾人事业发展补助
	78.11
	42.18
	14.08
	21.84
	

	48
	金川县残疾人联合会
	专职委员务工补贴
	14.78
	
	
	
	14.78

	49
	金川县残疾人联合会
	居家灵活就业
	18
	
	
	
	18

	50
	畜牧中心
	2021年重大传染病防控中央补助资金
	62.83
	62.83
	
	
	

	51
	金川县疾病预防控制中心
	2021年卫生健康专项州级补助资金的通知（重精）
	29.58 
	
	
	9.00 
	20.58 

	52
	金川县疾病预防控制中心/妇幼保健院
	2021年重大传染病防控
	248.91
	232.51
	
	7.4
	9

	53
	金川县疾病预防控制中心
	2021年卫生检测和预防性体检经费
	9
	
	
	
	9

	54
	金川县卫生健康局
	2021年卫生扶贫基金
	200
	
	
	
	200

	55
	金川县卫生健康局
	2021年疫情防控
	131.67
	
	
	
	131.67

	56
	金川县人民医院
	2021年疫情防控
	59.57 
	
	5.00 
	
	54.57 

	57
	金川县中藏医院
	2021年疫情防控
	4.5
	
	
	
	4.5

	58
	金川县疾病预防控制中心
	2021年疫情防控
	56.59
	
	
	
	56.59

	59
	金川县卫生健康局
	2021年基本药物制度
	231.39
	86.29
	107.8
	14.8
	22.5

	60
	金川县卫生健康局
	2021年计划生育补助
	260.79
	161.52
	79.35
	19.92
	

	61
	县妇幼保健计划生育服务中心
	2021年计划生育补助
	9.00 
	
	
	9.00 
	

	62
	金川县卫生健康局
	2021年计生事业费
	109.5
	
	
	109.5
	

	63
	金川县人民医院
	2021年医疗服务能力提升中央补助资金的通知（公立医院改革）
	291.2
	291.2
	
	
	

	64
	金川县中藏医院
	2021年医疗服务能力提升中央补助资金的通知（公立医院改革）
	104.76
	104.76
	
	
	

	65
	金川县妇幼保健计划生育服务中心
	2021年医疗服务能力提升中央补助资金的通知（公立医院改革）
	35.36
	35.36
	
	
	

	66
	金川县卫生健康局
	2021年医疗服务能力提升中央补助资金的通知（公立医院改革）
	209.00 
	209.00 
	
	
	

	67
	金川县医疗保障局
	2021年医疗服务能力提升中央补助资金的通知（公立医院改革）
	40
	10
	
	30
	

	68
	金川县民政局
	2021年80周岁以上老年人敬老金
	411.12
	
	
	51
	360.12

	69
	金川县民政局
	2021年社会救助救济补助
	110.9
	
	38.71
	36
	36.19

	70
	金川县民政局
	2021年特困生活及护理补贴
	601.85
	
	
	
	601.85

	71
	金川县民政局
	2021年离任村干部
	256.85 
	
	
	
	256.85 

	72
	文体局
	关于下达2021年州级非物质文化遗产项目传承人补助专项资金预算的通知
	7.5
	
	
	7.5
	

	73
	文体局
	关于下达2021年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央、省、州专项资金预算的通知
	136.24
	108
	12.15
	2.97
	13.12

	74
	融媒体中心
	关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）预算的通知
	19.73
	19.73
	
	
	

	75
	金川县教育局
	小学高海拔寄宿制学生生活补助
	372.3
	
	
	
	372.3

	76
	金川县教育局
	教育救助基金
	230.00 
	
	
	
	230.00 

	77
	金川县教育局
	学前免费县级配套资金
	190.66
	
	
	
	190.66

	78
	金川县教育局
	下达2021年十五年免费教育经费保障机制资金的通知
	65.65
	
	
	65.65
	

	79
	金川县教育局
	下达2021年第一批中央和省级支持学前教育发展资金的通知
	444.6
	2
	442.6
	
	

	80
	金川县教育局
	关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知
	1728
	1260
	468
	
	

	81
	金川县教育局
	下达2021年第一批普通高中教育补助资金预算的通知
	38.50 
	
	38.50 
	
	

	82
	市场监管局
	关于下达2021年中央食品监管补助资金预算的通知
	51
	
	51
	
	

	83
	金川县科学技术协会
	关于下达2021年州级科普惠农兴村计划项目专项资金预算的通知
	10
	
	
	10
	      

	84
	金川县教育局
	2020年教育费附加、土地收益金
	260.5
	
	
	
	260.5

	85
	勒乌镇
	勒乌镇二甲村河堤堡坎建设项目
	345
	
	
	
	345

	86
	金川县住房和城乡建设局
	金川县广金坝大桥建设项目
	839.00 
	
	
	
	839.00 

	87
	金川县住房和城乡建设局
	增减挂钩资金（观音桥市政基础设施建设项目）
	700
	
	
	
	700

	88
	金川县住房和城乡建设局
	观音桥镇旅游基础设施综合整治提升项目
	247
	
	
	
	247

	89
	金川县住房和城乡建设局
	2020年农村危房改造补助资金
	604.5
	
	
	
	604.5

	90
	勒乌镇人民政府
	二甲河提堡坎建设项目资金
	345
	
	
	
	345

	91
	河西乡人民政府
	金川县河西乡甲咱村场镇防洪堤延伸工程
	185.00 
	
	
	
	185.00 

	92
	金川县民族宗教局
	2019年三州开发资金
	137
	
	
	
	137

	93
	金川县自然资源局
	卡撒乡布达村中梁子杨家老房子滑坡地质灾害避险搬迁补助项目
	135
	
	
	
	135

	94
	金川县卫生健康局
	乡镇卫生院周转房宿舍建设项目
	159
	
	
	
	159

	95
	金川县人民检察院
	技侦用房与干警周转房建设项目
	120
	
	
	
	120

	96
	俄热乡人民政府
	俄热乡二道路沿线旅游停车场建设项目
	200.00 
	0.00 
	200.00 
	0.00 
	0.00 

	97
	俄热乡人民政府
	俄热乡英布汝村滨河路建设项目
	200
	0
	200
	0
	0

	98
	卡拉脚乡人民政府
	金川县卡拉脚乡二普鲁村集体经济建设项
	125
	0
	125
	0
	0

	99
	卡拉脚乡人民政府
	金川县卡拉脚乡乡道桥梁建设项目
	100
	0
	100
	0
	0

	100
	观音桥镇人民政府
	观音桥镇石旁村游客接待中心提升项目
	150
	0
	150
	0
	0

	101
	观音桥镇人民政府
	观音桥镇观音村斯玛都游客接待中心提升项目
	150.00 
	0.00 
	150.00 
	0.00 
	0.00 

	102
	观音桥镇人民政府
	观音村31户农户人居环境提升改造项目
	150
	0
	150
	0
	0

	103
	毛日乡人民政府
	毛日乡情人海旅游基础设施建设项目
	400
	0
	400
	0
	0

	104
	沙耳乡人民政府
	马奈镇马奈村马奈社地质灾害治理项目
	100
	0
	100
	0
	0

	105
	庆宁乡人民政府
	金川县乡村振兴示范村综合提升项目
	200
	0
	200
	0
	0

	106
	观音桥镇人民政府
	麦斯卡村观音桥左岸崩塌治理及村道堡坎维修项目
	200.00 
	0.00 
	200.00 
	0.00 
	0.00 

	107
	马奈镇人民政府
	马奈镇马奈村地质灾害治理项目                             
	180
	0
	180
	0
	0

	108
	卡拉脚乡人民政府
	卡拉脚乡地质灾害治理项目
	185
	0
	185
	0
	0

	109
	卡拉脚乡人民政府
	金川县卡拉脚乡人居环境综合整治建设项目
	100
	0
	100
	0
	0

	110
	科学技术农业畜牧局
	全县特色种植业发展项目
	260
	0
	260
	0
	0

	111
	金川县就业局
	劳务协作项目
	100.00 
	0.00 
	100.00 
	0.00 
	0.00 

	112
	金川县组织部
	人才支援项目
	100
	0
	100
	0
	0

	113
	金川县教育局
	贫困生异地就读
	100
	0
	100
	0
	0

	114
	咯尔乡人民政府
	金川县咯尔乡金江村雪梨园引水项目
	115
	0
	115
	0
	0

	115
	安宁镇人民政府
	金川县安宁镇旅游产业提升项目
	160
	0
	160
	0
	0

	116
	金川县文化体育和旅游局
	金川县世外梨园游客服务中心提升项目
	125.00 
	0.00 
	125.00 
	0.00 
	0.00 

	117
	金川县教育局
	金川县义务教育学校补短板项目
	100
	0
	100
	0
	0

	118
	金川县交通局
	金川县卡撒大桥新建工程
	450
	0
	450
	0
	0

	119
	科学技术农业畜牧局
	金川县梨现代农业园区升创省级四星基地二期土地整治
	358
	0
	358
	0
	0

	120
	科学技术农业畜牧局
	金川县梨现代农业园区升创省级四星示范园土地整治工程
	119
	0
	119
	0
	0

	121
	科学技术农业畜牧局
	牦牛标准化养殖场建设
	390.00 
	0.00 
	390.00 
	0.00 
	0.00 

	122
	勒乌镇人民政府
	二甲村人畜饮水灾后恢复建设项目
	119
	0
	119
	0
	0

	123
	庆宁乡人民政府
	团结村、庆宁村太阳能路灯建设项目
	135
	0
	135
	0
	0

	124
	马奈镇人民政府
	金川县马奈镇产业便道建设项目
	160
	0
	160
	0
	0


	2022年部门整体支出绩效评价重点抽评单位

	序号
	科室
	单位名称
	评价内容

	
	
	
	

	1
	行财股
	中共金川县纪委本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	2
	行财股
	中共金川县委组织部本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	3
	经建股
	金川县总工会本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	4
	行财股
	中共金川县委政法委本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	5
	行财股
	中共金川县委统一战线工作部本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	6
	行财股
	金川县妇女联合会本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	7
	行财股
	中国共产主义青年团金川县委员会本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	8
	行财股
	金川县工商业联合会本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	9
	行财股
	金川县党史研究和地方志编纂中心本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	10
	企业股
	金川县公务服务中心
	2022年部门整体支出绩效评价

	11
	经建股
	金川县发展改革和经济商务信息化局本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	12
	行财股
	金川县财政局本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	13
	行财股
	金川县审计局本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	14
	资环股
	金川县自然资源局本级
	2021年部门整体支出绩效评价

	15
	社保股
	金川县妇幼保健计划生育服务中心
	2021年部门整体支出绩效评价

	16
	社保股
	疾控中心
	2021年部门整体支出绩效评价

	17
	社保股
	中藏医院
	2022年部门整体支出绩效评价

	18
	经建股
	金川县交通局（行政）
	2021年部门整体支出绩效评价

	19
	农业股
	金川县科学技术和农业畜牧局
	2021年部门整体支出绩效评价

	20
	行财股
	金川县委党校
	2021年部门整体支出绩效评价

	21
	社保股
	金川县社会保险事业管理局
	2021年部门整体支出绩效评价

	22
	社保股
	金川县就业服务管理局
	2021年部门整体支出绩效评价

	23
	行财股
	金川县机关幼儿园
	2021年部门整体支出绩效评价

	24
	经建股
	金川县应急管理局
	2021年部门整体支出绩效评价

	25
	农业股
	县乡村振兴局
	2021年部门整体支出绩效评价

	26
	农业股
	金川县水务局
	2021年部门整体支出绩效评价

	27
	行财股
	金川县民族宗教局
	2021年部门整体支出绩效评价

	28
	经建股
	金川县防震减灾局
	2021年部门整体支出绩效评价

	29
	社保股
	金川县红十字会
	2021年部门整体支出绩效评价

	30
	行财股
	中共金川县委机构编制委员会办公室
	2021年部门整体支出绩效评价

	31
	行财股
	金川县文学艺术界联合会
	2021年部门整体支出绩效评价

	32
	经建股
	金川县市政公用业服务中心
	2021年部门整体支出绩效评价

	33
	经建股
	金川县观音桥景区管理局
	2021年部门整体支出绩效评价

	34
	社保股
	金川县残疾人联合会
	2021年部门整体支出绩效评价

	35
	行财股
	金川县世外梨园景区服务中心
	2021年部门整体支出绩效评价

	36
	行财股
	金川县综合行政执法局
	2021年部门整体支出绩效评价

	37
	经建股
	金川县供销合作社联合社
	2021年部门整体支出绩效评价

	38
	资环股
	阿科里乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	39
	资环股
	毛日乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	40
	资环股
	观音镇人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	41
	资环股
	俄热乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	42
	资环股
	二嘎里乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	43
	资环股
	庆宁乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	44
	资环股
	河东乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	45
	资环股
	河西乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	46
	资环股
	独松乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	47
	资环股
	安宁镇人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	48
	资环股
	卡撒乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价

	49
	资环股
	曾达乡人民政府
	2021年部门整体支出绩效评价


7月组织收集政策和项目资料，梳理绩效评价重点，制定评价工作方案，设定绩效评价指标体系。
8月制定并印发《金川县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(金财监绩〔2022〕22号)，明确部门整体绩效自评全覆盖、各部门要对50万元（含）以上的特定目标类部门预算项目绩效目标完成情况进行自评、各部门要对中省直达资金和州级对应安排的相关资金在内的本部门管理的所有专项预算项目开展绩效自评、各部门应对政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算开展绩效自评，在每类预算有中有预算的至少选择1个项目开展自评。收集财政重点抽评124个项目自评报告和49个部门整体绩效自评报告。
（二）委托第三方现场评价阶段（8月-12月） 
第三方机构结合被评价项目的实际情况，通过查阅资料、实地察看等评价程序完成了124个项目与49个部门整体的绩效评价工作，并根据指标体系中的样本指标完成了现场评价工作，填列了《绩效评价工作记录》，发放回收了《满意度调查问卷表》，对工作底稿进行了整理归档并形成各项目绩效评价报告初稿。

结果汇总汇报阶段

    根据指标体系的评分情况撰写绩效评价报告，得出综合评论结果，针对存在的问题提出合理化建议。将评价反馈给项目实施单位，督促项目单位积极进行整改，并将评价结果运用于下一年度预算编制过程。
二、评价结果

根据得分确定90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好，70（含）-80分为中等，70分以下为差四个等次。

（一）项目支出评价结果

本次绩效评价124个项目，平均得分93.62分，其中：县民政局2021年困难群众救助和2021年特困生活及护理补贴、县残疾人联合会灵活就业3个项目得分最高，为98分；交通局农村公路养护资金项目得分最低，为75分。等级为优秀的111个，占比89.51%；良好的12个，占比9.68%；中等的1个，占比0.81%；
1.通用指标得分情况
（1）项目决策

该指标权重为12分，平均得分10.20分。扣分原因主要为：①无绩效目标申报，且未对绩效目标进行细化量化。② 未建立项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度。③项目主管单位未针对项目大额支出制定相关议事制度。
（2）项目实施

该指标权重为11分，平均得分9.94分。扣分原因主要为：①部分原始凭证不完整。②项目合同、验收报告、技术鉴定等资料归档要素不全，归档不及时、不完善。③大额支出无会议纪要。④未对项目进行公示。
（3）完成结果

该指标权重为17分，平均得分14.85分。扣分原因主要为：项目启动缓慢，推进慢，项目未按计划完成，完成不及时，资金使用率低。
    2.共性指标得分情况（项目效果）

    该指标权重为20分，平均得分19.83分。
    （1）产业发展类项目。该类项目共7个，其中2个项目共扣4分。扣分原因主要为：因项目进度缓慢，预期效果实现滞后。

    （2）民生保障类项目。该类项目共63个，6个项目共扣13分。扣分原因主要为：项目存在补贴对象对政策不清的问题。

    （3）基础设施（设备购置）类项目。该类项目共54个，4个项目共扣4分。扣分原因主要为：有少部分群众不理解，不支持的问题和项目未按计划完成、整体效益未显现。
3.特性指标得分情况

 该指标权重为30分，平均得分29.63分。
（1）产业发展类项目

    社会效益：该类项目共7个，其中1个项目共扣3分。扣分原因主要为：效果不明显的问题。

（2）民生保障类项目

基础管理及社会效益：该类项目共63个，15个项目扣37.78分，扣分原因主要为：①项目资料审核不严谨，存在补助资金无公示照片，目资料管理不规范。②未完成项目目标任务，项目资金使用率不高。
    （3）基础设施（设备购置）类项目。

完成质量和社会效益：该类项目共54个，2个项目共扣4分。扣分原因主要为：①项目对项目数量进行验收而未对质量标准进行验收。②项目尚未进行竣工验收。

4.个性指标得分情况

该指标权重为10分，平均得分9.17分。扣分原因主要为：①评项目未及时进行工程结算审计、财务竣工决算审计。②项目无后期管护制度。
（二）整体支出评价结果

    本次绩效评价49个单位，平均得分85.87分，其中：县红十字会得分最高，为97.29分；金川县公务服务中心得分最低，为66.97分。等级为优秀的18个，占比36.73%；良好的21个，占比42.86%；中等的8个，占比16.33%；差的2个，占比4.08%。
    1.部门预算管理得分情况

    （1）无专项预算的部门。该类单位共7个，该指标权重为80分，平均得71.79分，扣分原因主要为：①预算编制不够准确②整体绩效目标不够完整，数量指标不准确，不够量化。③部门在6、9、11月未达到序时进度。
（2）专项预算小于1亿的部门（包括专项预算管理）。该类单位共42个，该指标权重为80分，平均得68.33分，扣分原因主要为：①预算编制不够准确②整体绩效目标不够完整，数量指标不准确，不够量化。③部门在6、9、11月未达到序时进度。
    2.绩效结果运用得分情况

该指标权重为10分，平均得9.88分，扣分原因主要为：未将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。
    3.自评质量得分情况

    该指标权重为10分，平均得7.16分，扣分原因主要为：①评价部门整体支出自评偏离度大，②部分项目未开展自评。
三、主要问题

（一）共性问题。 

1.绩效管理思想意识有待提高。个别部门（单位）全面实施预算绩效管理的理念尚未牢固树立，绩效主体意识不强，没有从思想上重视预算绩效管理，特别是绩效评价工作，存在个别部门未开展绩效自评工作。
2.绩效自评偏离度大，自评工作方式有待改进。部分部门（单位）自评工作，主要由财务科室实施，业务科室参与度低，未发挥本单位绩效管理的能动性，评价多侧重资金使用，很少侧重于探究资金绩效目标的实现和存在的难点和困境。

    3.绩效目标有待强化。部分项目指标设置不完整、不合理、不规范、不细化、不量化导致绩效目标与项目相关性较弱，依据不够充分、表述较为模糊、客观真实性有待考证等情况，年度工作目标和实施计划不明确，导致评价结果无法有效运用。
4.部门管理制度有待完善。部分部门存在未制定项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度。

5.会计基础工作有待提高。会计核算不规范，报账材料不齐全，发票不规范，项目资料审核不严谨。
6.项目档案管理有待完善。第三方评价组在现场查看相关项目资料时，发现部分项目资料的归档较零乱，不便于查找相关资料。   

7.项目实施进度有待加快。部分项目启动缓慢，推进慢，项目未按计划完成，完成不及时，资金使用率低，绩效目标未完全实现。
    （二）个性问题

 1. 2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金项目:被评价项目资金主要用于对承包草原并履行禁牧义务的牧户进行奖励；对承包草原且未超载或履行超载牲畜减畜计划的牧户进行补助。经检查村民会议记录，分配为村民平均分配，贫困户权重大大一些，未按实际承包草原面积进行补助。
2.2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪奖补：金川县生猪补助项目顺利实施，一定程度降低了养猪户、养殖场、养殖小区的养殖成本，同时也为我县生猪发展工作起到积极推动作用,但生猪出栏补助资金覆盖面积小，且资金量不充足，稳定猪肉市场效果不明显。
3.2021年农村综合改革转移支付资金:一是项目主管单位未针对项目大额支出制定相关议事制度，项目大额支出未上局务会。二是采购程序方面，金川县曾达乡木尔都村通组路维修提升项目采用“竞争性谈判”的采购方式确定施工方。竞争性谈判评标专家签到表里只有一人签署了评标专家编号。三是项目验收报告要素欠缺，①金川县曾达乡木尔都村通组路维修提升项目验收表中自查验收单和县级验收表中无施工单位、设计单位相关人员签字及盖章。项目自查验收表中注明验收日期为2021年12月2日，“村民委员会、监督小组、村民意见”栏和“乡政府意见”栏内签署验收意见的日期为2021年12月8日。②金川县咯尔乡金江村产业便道建设项目自查验收单和县级验收表中无施工单位，设计单位相关人员签字及盖章。项目自查验收单中“项目验收组负责人签字”处未签署验收日期。

 4.2021年农村公路养护资金项目：一是实施过程中操作执行与项目支出制定的对象、内容、范围、程序和执行的制度机制相悖。金川县交通运输局未按照国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)、《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案>的通知》(川办发〔2020)70号)执行，实际使用河东乡旦甲木足村2021年通村路维护租赁费、马奈镇通村路应急抢险机械费和劳务费、金川县卡撒乡三梗子村2021年通村路维修机械租赁费、金川县卡撒乡巴拉塘村波多道路应急抢险项目机械租赁费等14个子项目。二是经现场问卷调查，群众不知晓有农村公路日常养护公益性岗位，且未收到过相关补助。
5.2021年省预算内基本建设资金支出预算项目：一是被评价项目基建部分、设备采购部分均未按合同约定预留质保金。二是验收内容与发改立项不一致。金川县卡撒乡中心校灾后重建项目，根据《金川县发展改革和经济商务信息化局关于金川县卡撒乡中心校灾后重建项目实施方案的批复》项目建设内容为食堂维修800平方米，厕所改造200平方米，堡坎1000立方米及运动场等附属设施，与竣工验收报告中验收内容不一致。三是金川县万林乡中心校灾后重建项目竣工验收报告无具体内容。根据《金川县发展改革和经济商务信息化局关于金川县万林乡中心校灾后重建项目实施方案的批复》项目建设内容为堡坎修建325立方米及附属设施。四是无法评估项目实施效果。金川县卡撒乡中心校灾后重建项目，学校建成后还未投入使用。

6.林业改革发展（地方专业扑火队伍车辆装备补助）：一是被评价项目无事前评估等相关资料。二是被评价项目未建立项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度。三是实际已交付地方专业扑火队使用，但账面未进行固定资产转移及移交。
7.金川县俄热乡英布汝村烧热组牧道提升项目：一是未建立项目指导意见、管理办法、申报指南等管理制度。二是通过现场查阅相关资料，档案管理不完善，不便于查找相关资料，项目未经县级验收。三是项目未进行项目竣工决算审计，无后期管护制度。

8.金川县二嘎里乡白塔村基础设施提升工程：一是无绩效目标申报，且未对绩效目标进行细化量化。二是无项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度。三是项目执行有效方面存在4家施工单位最后报价表金额均一致,报价不合理的情况。四是被评价项目未及时对进行财务竣工决算审计，未及时对项目进行移交。
9.勒乌镇河堤道路建设项目：一是被评价项目缺少支付凭证。二是工程开工报审表总监理工程师未签字盖章。三是未制定监理合同。四量未制定设计合同。
10.2021年疫情防控:一是未见验收报告。2021年6月59号会计凭证，未见四川全路通供应链管理有限公司(医用供氧器HC-4L 16个，合同总额7200元)验收报告。二是未见公示资料。2021年6月59号和2021年9月89号会计凭证，均未见采购公示资料。三是合同执行不规范。未按合同规定一次性付款。合同“付款方式”条款：甲方验收合格后接到乙方通知和票据凭证资料5个工作日内一次性支付全部货款7万元。经查：甲方对货物验收时间为2021.5.27，2021.8.5四川岿秋科技公司出库单，2021.12.3四川岿秋科技公司开具增值税普票70,000.00元；甲方实际预付款5万元为2022.1.7，并未按合同规定一次性全额付款。四是未见采购货物询价、入库单、出库单。

11.学前免费县级配套资金：一是被评价单位未制订项目自评报告。二是项目资金主要用于补助学前教育学生(含普惠性民办幼儿园)午餐费，以及其他综合经费。部分购买蔬菜、糕点的费用计入了综合费用。
12.2021年十五年免费教育经费保障机制资金：一是被评价单位未制订项目自评报告。二是金川县中学零星维修工程未保留质保金，竣工验收无具体内容。
13.观音桥镇旅游基础设施综合整治提升项目：被评价项目未见事前、事中、事后公示。

14.金川县咯尔乡金江村雪梨园引水项目：一是合同签订单位、收款单位与中标通知书不一致。根据2021年12月14日金川县政府采购中心发出的《中标通知书》，中标单位为四川信佳汇建设科技有限公司，实际收款单位为四川信佳汇建设科技有限公司金川分公司。二是项目工期滞后。根据金川县发展改革和经济商务信息化局《关于金川县咯尔乡金江村雪梨园引水建设项目实施方案的批复》(金发改经信函〔2021〕197号)项目建设工期为2021年。根据县咯尔乡人民政府编制了被评价项目《实施方案》，被评价项目建设期限为2021年9月至2022年5月。根据县咯尔乡人民政府同四川信佳汇建设科技有限公司金川分公司签订了《施工合同》，合同工期为“2022年7月20日至2022年11月19日”。至绩效评价日(2023年1月5日)，被评价项目无验收报告、无竣工结算审核报告等。

15.金川县安宁镇旅游产业提升项目：一是合同约定付款方式不合理，未约定根据结算审核结果支付项目款。根据县安宁镇人民政府同四川省昶溪建业建设工程有限责任公司签订的《政府采购合同》，合同工期为“2021年12月11日至2022年1月30日”，合同约定付款方式为“...项目竣工验收合格后，可以拨付至工程中标价的97%，剩下3%作为质量保证金，质量保证金在质保期满后30日内付清剩余全部款项”，合同约定竣工结算申请为验收合格一个月内。二是合同约定缺陷责任期为12个月不合理。根据2021年11月18日，县安宁镇人民政府《评分标准》，其中“质量保障-质保期”标准为“2年<质保期<3年，得2分；质保期>3年，得4分”。根据县安宁镇人民政府同四川省昶溪建业建设工程有限责任公司签订的《政府采购合同》，缺陷责任期为12个月。三是验收流于形式。2021年9月28日，县安宁镇人民政府向金川县财政局发出《关于办理安宁镇莫莫扎村旅游产业提升项目增量财评相关手续的函》(金安府函〔2021〕35号)，特请将毛石混泥土挡墙强度提高到C30标准。2022年9月30日，施工单位四川智悦建设工程有限公司(原名“四川省昶溪建业建设工程有限责任公司”)、监理单位四川创越工程管理有限公司，建设单位县安宁镇人民政府共同对被评价项目进行了竣工验收，结论为“合格”，无关于混凝土强度相关记录。四是项目验收滞后。根据被评价项目自查验收总结和施工单位四川智悦建设工程有限公司《关于对金川县安宁莫莫扎村旅游产业提升项目验收的申请》，被评价项目竣工时间为2022年1月25日，项目实际验收时间为2022年9月30日。

    16.金川县义务教育学校补短板项目：一是无绩效目标申报资料，且未对绩效目标进行细化量化。二是东方红小学校新增10KV箱变工程，未保留3%质保金。

    17.金川县梨现代农业园区升创省级四星基地二期土地整治：一是被评价项目2021年未发生支付。二是根据现场了解相关情况，至绩效评价日(2023年1月5日)被评价项目工程完成量为80%。三是根据《金川县梨现代农业园区升创省级四星基地二期土地整治项目实施方案》要求，完成时间在2022年12月31日之前试运行、完工验收，被评价项目完成不及时。

18.金川县梨现代农业园区升创省级四星示范园土地整治工:一是被评价项目存在项目建设滞后的情况。根据《眉山市对口帮扶金川县2021年度实施方案》要求在2022年5月底前完成所有项目建设内容和自查验收。被评价项目实际开工时间为2022年8月18日，完工验收时间为2022年11月18日，存在项目建设滞后的情况。二是被评价项目未对项目进行公示。根据《眉山市对口帮扶金川县2021年度实施方案》要求项目涉及单位要建立健全公告公示制度，公告公示内容应包括项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人等。三是通过现场查阅相关资料，档案管理不完善，不便于查找相关资料。四是县科农局2022年11月24日对被评价项目进行了验收，未对被评价项目进行移交。
19.二甲村人畜饮水灾后恢复建设项目:一是项目存在建设滞后的情况。根据《金川县勒乌镇二甲村人畜饮水灾后恢复建设项目实施方案》规定项目2021年7月验收，被评价项目开工时间为2022年9月29日。二是被评价项目未建立后期项目管护制度。
20.团结村、庆宁村太阳能路灯建设项目：一是通过现场查阅相关资料，档案管理不完善，不便于查找相关资料。二是未按合同约定支付，未按照金川县庆宁乡人民政府与供应商四川金翔宇照明工程有限公司签订的太阳能路灯采购合同“五、付款方式，按照财政性资金支付有关规定，向乙方一次性支付合同价款的97%，即1,258,866.00元，剩余3%在质保期结束后10日内支付。”约定预留质保金。三是被评价项目未建立后期管护制度。
21.金川县马奈镇产业便道建设项目：一是绩效目标申报资料，且未对绩效目标进行细化量化。二是存在未按合同约定支付的情况。根据金川县马奈镇人民政府与四川丰广建筑工程有限公司签订的《施工合同》约定“9.2资金支付:本项目不支付预付款，建设进度达总工程量的50%时，支付至合同总额的45%，待项目整体验收及审计确认通过后，支付至合同总额的97%，剩余的3%作为项目质保金，待项目缺陷责任期满后，7个工作日内无息全额支付”。建设进度达总工程量的50%时，应支付至合同总额的45%，被评价项目只支付了30%。三是被评价项目2021年未发生支付。四是未建立项目后期管护制度。
四、整改建议

（一）提升绩效管理意识。各部门（单位）务必认真贯彻落实《阿坝州贯彻落实<中共四川省委办公厅 四川省人民政府办关于深入推进实施预算绩效管理的通知>的实施方案》（阿委办【2022】84号）精神，高度重视预算绩效管理工作，不断增强绩效意识，主动加强绩效管理，努力提高财政资金的使用效率、效益，加强财政支出绩效评价工作意义的宣传，改变长期以来财政资金分配过程中重规模轻绩效的状况，进一步提高预算单位的绩效管理理念和意识，尤其是各部门（单位）主要负责同志要带头组织研究，提高财政资金的支出效益，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。同时，要优化完善绩效评价机构和人员配置，加大财力人员和项目经办人员绩效评价方面的培训，明确科室职能职责，建立业务沟通协调机制，深入推进本单位预算绩效管理工作。

（二）强化绩效目标管理。各部门（单位）要加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性，要进一步加强对预算绩效目标管理的学习，牢固树立绩效目标导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化目标，清晰掌握项目工作目标和方向，在目标约束下开展工作。财政部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对于立项依据不充分、预算不明晰、绩效目标不完善的项目不予安排预算。
（三）加强项目资金制度建设，提高资金使用绩效。各部门（单位）应建立健全本单位资金管理制度，制定项目管理办法与专项资金管理办法，规范资金用途，做到专款专用，切实发挥好县级财政资金的最大效益。完善项目资金使用方案，明确资金使用方向、分配方式，对覆盖对象充分论证研究，做到公平公正。

（四）开展绩效运行监控。各部门（单位）对本部门（单位）的整体绩效目标、政策项目绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”，并对有问题的项目及时分类处置，对各项指标完成情况认真研判，找出自身问题所在，确保绩效目标如期保质保量实现。财政部门对各部门（单位）的绩效运行监督情况开展重点监控，对存在严重问题的项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。
（五）积极完善经济合同管理。一是建立健全合同的决策、监督、管理机制，加强合同管理，做好合同的登记、管理和存档工作，对本单位经济合同建立台账，对应签未签的经济合同进行补漏；二是对已签定的经济合同进行梳理，完善合同要素，确定需补充事项，明确双方权利、义务、责任，保证经济合同安全有效，防范合同风险；三是对相关合同管理人员进行培训，增强其业务水平及责任意识。

（六）提高会计基础。严格执行《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础规范》等法律法规对原始凭证管理相关规定，杜绝不完整原始凭证记账及入账现象，确保原始凭证真实、完整、合规。

（七）提高绩效自评水平。各部门（单位）要对本部门（单位 ）预算执行情况、项目实施效果及部门整体支出认真组织开展绩效自评，科学设置评价指标，严格评价打分，如实撰写自评报告，根据自评结果改进工作方法，提升管理水平。

  （八）抓好问题整改落实。对发现的问题，项目主管部门要认真整改落实，各部门（单位）要对照绩效评价问题清单，结合绩效评价报告和整改要求，深入查找原因，认真制定整改方案，落实整改责任，逐项抓好整改落实，及时向县财政局报送整改结果。

（九）强化评价结果应用。财政部门要全面落实绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，进一步优化支出结构，提高财政资源配置效率和资金使用效益。要推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预算草案同步报县人大常委会，同步向社会公开。

                                    金川县财政局
                                2023年2月15日



