金川县财政局
关于2025年财政重点绩效评价工作情况的报告

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府、县委县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实压实各部门（单位）绩效管理主体责任，按照《四川省预算绩效评价管理办法》（川财绩〔2025〕5号）、《阿坝州财政局关于开展2025年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕12号）等文件要求，结合我县工作实际，聚焦重点难点任务，我局2025抽取了19个部门整体支出、1项国有资产管理、5个政策支出及98个项目开展财政重点绩效评价，现将工作开展情况汇报如下。

一、绩效评价的组织管理及评价程序

我局严格落实《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室印发贯彻落实<中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入推进实施预算绩效管理的通知>实施方案的通知》（阿委办〔2022〕84号）精神，全面深入开展预算绩效管理工作。7月，对预算绩效管理工作领导小组成员进行调整，进一步细化了领导小组及办公室主要职责和工作细则，为绩效评价工作有序推进提供坚实组织保障。
本次财政重点绩效评价分为前期准备阶段、绩效评价实施、撰写报告及整改落实四个阶段，各阶段工作稳步推进、有序衔接。
（一）前期准备阶段（2025年7月下旬）
预算绩效管理工作领导小组牵头制定评价工作方案，完善指标体系，重点聚焦乡村振兴、生态环保、产业发展等领域相关项目。经多方征求意见并反复筛选，最终确定评价范围：1.项目绩效评价：涵盖金川县俄热乡二楷村2024年宜居宜业和美乡村建设、金川县观音桥镇松都村2024年宜居宜业和美乡村建设、金川县卡撒乡猫碉村2024年宜居宜业和美乡村建设、金川县人才智力支援、金川县特色种植、养殖业发展等98个项目；2.财政政策重点绩效评价：包括金川县城乡义务教育补助寄宿制生活补助、城乡居民医疗医疗保险基金的补助（县级配套）、财政对失地农民医疗补助、2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、金川县2024年乡村振兴高原生态优质核桃产业园建设项目、金川县卡拉脚乡二普鲁村鹌鹑养殖建设项目等5项财政政策；3.部门整体绩效评价：涉及县组织部、县总工会、县政法委、县民政局、县发改委等19个县级部门（乡镇）；4.国有资产管理评价：专项针对中藏医院开展。

	2025年县级财政重点绩效评价县级部门选取表

	序号
	单位名称
	评价内容

	
	
	

	1
	中共金川县委组织部本级
	2024年部门整体支出绩效评价

	2
	金川县总工会本级
	2024年部门整体支出绩效评价

	3
	中共金川县委政法委本级
	2024年部门整体支出绩效评价

	4
	金川县发展改革和经济商务信息化局本级
	2024年部门整体支出绩效评价

	5
	金川县财政局本级
	2024年部门整体支出绩效评价

	6
	金川县民政局本级
	2024年部门整体支出绩效评价

	7
	金川县委党校（事业）
	2024年部门整体支出绩效评价

	8
	金川县社会保险事业管理局（事业）
	2024年部门整体支出绩效评价

	9
	金川县就业服务管理局（事业）
	2024年部门整体支出绩效评价

	10
	金川县市场监督管理局（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	11
	金川县民族宗教局（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	12
	金川县防震减灾局（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	13
	中共金川县委机构编制委员会办公室（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	14
	金川县观音桥景区管理局（事业）
	2024年部门整体支出绩效评价

	15
	金川县综合行政执法局
	2024年部门整体支出绩效评价

	16
	金川县供销合作社联合社（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	17
	观音镇人民政府（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	18
	俄热乡人民政府（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	19
	曾达乡人民政府（行政）
	2024年部门整体支出绩效评价

	20
	中藏医院
	国有资产


	2025年县级财政重点绩效评价政策（项目）选取表

	序号
	主管部门
	项目名称
	资金性质
	评价类别
	金额（万元）

	
	
	
	
	
	

	1
	教育局
	金川县城乡义务教育补助寄宿制生活补助
	一般公共预算
	财政政策绩效评价
	291.1250

	2
	金川县医疗保障局
	城乡居民医疗救助、财政对建档立卡户全额代缴、财政局对城乡居民基本医疗保险基金的补助（县级配套）、财政对失地农民医疗补助
	社会保险基金预算
	财政政策绩效评价
	195.6600

	3
	科农畜局
	金川县俄热乡二楷村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	900.0000

	4
	科农畜局
	金川县观音桥镇松都村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	600.0000

	5
	科农畜局
	金川县卡撒乡猫碉村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	900.0000

	6
	科农畜局
	金川县卡拉脚乡玛目都村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	900.0000

	7
	科农畜局
	金川县河西乡乃当村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	300.0000

	8
	科农畜局
	金川县马奈镇独足沟村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	900.0000

	9
	科农畜局
	金川县毛日乡毛日村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	1100.0000

	10
	交通局
	金川县Y015回八路（鹦沟嘴至和尚湾段）幸福美丽乡村路
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	490.0000

	11
	就业中心
	金川县脱贫劳动力技能培训和劳务转移输出项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	80.0000

	12
	文体局
	金川县老街旅游旅游集散中心建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	150.0000

	13
	河东乡人民政府
	河东乡结木村嘎尖草坪旅游道路提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	300.0000

	14
	县委组织部
	金川县人才智力支援项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	100.0000

	15
	科农畜局
	金川县特色种植、养殖业发展项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	260.0000

	16
	科农畜局
	金川县勒乌镇新开宗村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	290.0000

	17
	科农畜局
	金川县安宁镇八角碉村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	300.0000

	18
	科农畜局
	金川县沙耳乡山埂子村集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	40.0000

	19
	科农畜局
	金川县河东乡结木村发展集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	40.0000

	20
	科农畜局
	金川县毛日乡毛日村集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	40.0000

	21
	县医院
	金川县基层医疗条件提升项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	400.0000

	22
	金川县政协委员会
	金川县交往交流交融项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	55.0000

	23
	金川县人大常委会
	金川县交往交流交融项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	55.0000

	24
	教育局
	金川县交往交流交融项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	60.0000

	25
	发改经信局
	金川县交往交流交融项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	60.0000

	26
	教育局
	金川县基层教育条件提升项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	60.0000

	27
	交通局
	2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金
	一般公共预算
	财政政策绩效评价
	109.7000

	28
	住建局
	金川县双柏树新区地下公共停车建设项目
	政府基金预算-专项债券（政府采购）
	项目支出绩效评价
	4000.0000

	29
	县自然资源局
	金川县2024年度地质灾害避险搬迁项目
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	3540.0000

	30
	县自然资源局
	2024年地质灾害综合治理试运行监测项目
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	204.0000

	31
	县自然资源局
	金川县安宁镇安宁村教场坝崩塌治理工程
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	313.8994

	32
	县自然资源局
	金川县独松乡卡拉塘村老渡口泥石流治理工程
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	206.8754

	33
	县自然资源局
	金川县卡撒乡脚姆塘村水井沟干沟泥石流治理工程
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	624.8641

	34
	县自然资源局
	金川县卡撒乡中心校后山滑坡治理工程
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	2766.2834

	35
	县自然资源局
	金川县马奈镇八角塘村水井沟泥石流治理工程
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	117.6077

	36
	县自然资源局
	金川县马奈镇卡卡足村孙家沟泥石流治理工程
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	393.6069

	37
	县自然资源局
	2024年地质灾害综合治理试运行监测项目
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	75.8631

	38
	林草局
	2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	287.7400

	39
	金川县国有资产投资管理有限公司
	企业利润收入
	国有资本经营预算
	项目支出绩效评价
	100.0000

	40
	科农畜局
	金川县撒瓦脚乡木赤村2024年宜居宜业和美乡村建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	652.0000

	41
	科农畜局
	金川县特色产业发展项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	761.3681

	42
	科农畜局
	金川县2024年特色农产品包装制作及产品宣传推介项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	279.9000

	43
	勒乌镇人民政府
	金川县勒乌镇勒乌村莴笋基地建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	79.5477

	44
	二嘎里乡人民政府
	金川县二嘎里乡二嘎里村雪菊种植及加工项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	90.9337

	45
	科农畜局
	金川县勒乌镇金马坪村蔬菜大棚提升建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	56.9688

	46
	卡撒乡人民政府
	金川县卡撒乡花椒产业及基础设施提升工程
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	84.0611

	47
	河西乡人民政府
	金川县河西乡甲咱村集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	46.6444

	48
	科农畜局
	金川县现代农业（粮蔬）示范园建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	932.0213

	49
	科农畜局
	金川县甜樱桃基地提质增效项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	315.1382

	50
	林草局
	金川县2024年乡村振兴高原生态优质核桃产业园建设项目
	一般公共预算
	财政政策绩效评价
	148.9600

	51
	林草局
	金川县林木种苗产业母本园建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	94.7950

	52
	民宗局
	金川县沙耳乡山埂子村雪梨提质增效项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	23.5524

	53
	科农畜局
	金川县生猪定点屠宰场配套设施改扩建项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	74.2056

	54
	科农畜局
	金川县饲草料（牧草）采购项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	197.5756

	55
	科农畜局
	金川县卡拉脚乡二普鲁村鹌鹑养殖建设项目
	一般公共预算
	财政政策绩效评价
	300.0000

	56
	科农畜局
	金川县标准化生猪养殖场提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	84.3698

	57
	沙耳乡人民政府
	金川县沙耳乡马道坪牦牛种养一体化建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	81.9161

	58
	毛日乡人民政府
	金川县毛日乡壳它村、甲克村牦牛养殖建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	165.8252

	59
	勒乌镇人民政府
	金川县勒乌镇角木牛村养殖业提升项目（二期）
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	89.0676

	60
	科农畜局
	金川牦牛原种场周边牧区基础设施建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	29.0000

	61
	科农畜局
	金川县牦牛产业集群项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	304.1421

	62
	林草局
	金川县独松乡乡村振兴铜坡林麝养殖场技能提改配套建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	190.0912

	63
	勒乌镇人民政府
	金川县勒乌镇新开宗村蔬菜深加工项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	97.6329

	64
	科农畜局
	金川县观音桥镇观音村菌类生产加工项目（一期）
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	94.0987

	65
	科农畜局
	金川县阿科里乡牦牛鲜奶标准厂房建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	109.4982

	66
	科农畜局
	金川县中小微园区梨花香雪梨加工项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	198.5000

	67
	发改经信局
	金川县杨家湾农特产品加工园区
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	1197.0000

	68
	科农畜局
	金川县2024年农村灌溉沟渠建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	474.5360

	69
	河西乡人民政府
	金川县河西乡乃当村冻库建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	53.4161

	70
	独松乡人民政府
	金川县独松乡村内安全饮水提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	68.2970

	71
	阿科里乡人民政府
	金川县阿科里乡村内人居环境提升改造建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	58.9788

	72
	勒乌镇人民政府
	金川县勒乌镇牧场村集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	130.3824

	73
	水务局
	金川县农村安全饮水维修养护及水质提升项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	390.0681

	74
	水务局
	金川县安全饮水管道物资采购
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	82.0080

	75
	阿科里乡人民政府
	金川县阿科里乡铁基斯果尔村产业牧道维修建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	48.9535

	76
	阿科里乡人民政府
	金川县阿科里乡阿科里村产业牧道维修建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	79.4110

	77
	交通局
	金川县村内道路维修整治项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	830.0000

	78
	庆宁乡人民政府
	金川县庆宁乡庆宁村四组产业便道提升改善项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	96.6464

	79
	勒乌镇人民政府
	金川县勒乌镇牧场村产业便道建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	47.9600

	80
	交通局
	金川县安宁镇八角碉村牧马山社产业便道提升项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	149.9071

	81
	科农畜局
	金川县毛日乡毛日村集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	45.0000

	82
	科农畜局
	金川县勒乌镇金马坪村网围栏建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	135.2268

	83
	卡拉脚乡人民政府
	金川县卡拉脚乡二普鲁村业力寨产业便道建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	57.7210

	84
	-咯尔乡人民政府
	金川县咯尔乡金江村硬化产业道路项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	78.1385

	85
	二嘎里乡人民政府
	金川县二嘎里乡白塔村公共设施提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	88.3650

	86
	二嘎里乡人民政府
	金川县二嘎里乡查拉沟村人居环境整治建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	86.0500

	87
	科农畜局
	金川县河西乡马道村集体经济建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	59.1065

	88
	科农畜局
	金川牦牛遗传资源保护和开发利用项目（金川牦牛原种场牧道改扩建）
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	229.0000

	89
	卡拉脚乡人民政府
	金川县卡拉脚乡玛目都村大棚提升建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	90.4345

	90
	科农畜局
	金川县安宁镇八角碉村土地整治项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	400.0000

	91
	卡撒乡人民政府
	金川县卡撒乡村内安全饮水提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	69.0700

	92
	观音桥镇人民政府
	金川县观音桥镇村内安全饮水提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	47.3041

	93
	毛日乡人民政府
	金川县毛日乡壳它村牛芒沟通组路桥建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	88.7602

	94
	发改经信局
	金川县勒乌镇2024年中央财政以工代赈项目（牧场村）
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	305.9990

	95
	勒乌镇人民政府
	金川县勒乌镇安顺村产业沟渠建设项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	91.5000

	96
	科农畜局
	金川县2024年省级优势特色产业乡镇建设项目（一期）
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	600.0000

	97
	县自然资源局
	金川县卡撒乡土地复垦项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	120.0000

	98
	独松乡人民政府
	金川县独松乡土地复垦项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	72.8300

	99
	河东乡人民政府
	金川县河东乡村内安全饮水提升改造项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	97.5000

	100
	住建局
	金川县沙耳乡山埂子产业道路项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	370.8320

	101
	安宁镇人民政府
	金川县安宁镇土地复垦项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	85.8885

	102
	曾达乡人民政府
	金川县曾达乡土地复垦项目
	一般公共预算
	项目支出绩效评价
	288.5900

	103
	水务局
	金川县安宁镇莫莫扎村高碉沟重点山洪沟防洪治理项目
	一般公共预算（国债）
	项目支出绩效评价
	1200.0000

	合计
	
	
	
	
	35603.919


（二）绩效评价实施阶段（8月中旬-10月中旬）

1.评价方法

部门整体绩效评价：以被评级部门（乡镇）的核心职责与发展规划为根本遵循，立足多维视角，整合多元数据，采用缺（错）项扣分法、比率分值法、是否评分法等评价方法，以预算资金绩效管理为主线，结合部门资产管理与业务活动，对部门（乡镇）2024年度履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等开展对比分析。通过量化衡量部门年度整体及核心业务实施成效，最终推动部门整体绩效水平上升。

财政政策（项目）绩效评价：采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式，并采取座谈询问、实地勘察、分析对比、因素分析等多种方法开展评价，详细分析其绩效目标的完成情况，对照指标体系通用指标、专用指标和个性指标值逐项进行客观评价。

2.评价过程

（1）基础资料梳理：结合项目主管及实施单位提供的项目资料及财务数据，听取项目实施情况介绍，全面掌握项目财政专项资金政策、制度机制及资金使用的基本情况；

（2）指标体系制定：根据部门职能职责和项目重点，制定评价指标体系，并通知项目单位准备相关佐证资料；

（3）现场实地勘查；组织人员进驻现场实地调研，通过核查资料、面对面访谈、抽样选点、实地勘察及入户调查等方式收集一手信息；

（4）开展群众满意度调查：同步开展群众满意度测评，全面了解社会公众对项目实施效果的评价意见。



（三）撰写报告阶段（11月下旬-12月中旬）


四川大唐汇智绩效管理咨询有限公司根据现场评价情况，结合指标体系得分及工作底稿，采用定量和定性分析相结合的方式，对部门整体、（政策）项目资金的使用效益、效果分析进行系统评价，形成评价报告（初稿），经复核和财政部门二次意见反馈后，最终形成正式绩效评价报告。


二、评价结果
根据得分确定90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好，70（含）-80分为中等，70分以下为差四个等次。

（一）项目支出评价结果

本次对98个项目开展项目支出绩效评价，平均得分89.8分，其中：金川县饲草料（牧草）采购、金川县独松乡乡村振兴铜坡林麝养殖场技能提改配套建设2个项目得分最高，为99分；金川县河西乡马道村集体经济建设项目得分最低，为60.5分。等级为优秀的49个，占比50%；良好的44个，占比44.90%；中等的4个，占比4.08%；

1.通用指标得分情况

（1）项目决策。该指标权重为18分，平均得分17.21分。个别项目存在绩效目标设置缺乏规范性与科学性，项目前期调研规划不充分，导致指标扣分。
（2） 项目管理。该指标权重为18分，平均得分16.81分。部分单位事中绩效监控不到位，未开展项目绩效自评，或自评报告和自评工作不规范；
（3）项目实施。该指标权重为9分，平均得7.84分。扣分存在未按合同约定条款支付工程进度款、财务管理不规范、预算执行率较低、预算执行较缓慢、入账科目错误等问题。

（4）项目结果。该指标权重为9分，平均得分7.83分。部分项目既定绩效目标未完成、完成不及时或项目绩效未达标。

2.专用指标得分情况。
该指标权重为30分，平均得分26.51分。


（1） 产业发展类项目。该类项目共5个，5个项目共扣18分。后续运营机制未同步建立，投入产出时效性和效益显现度有待提升，过程资料管理及长期经济效益释放存在改进空间。
（2） 民生保障类项目。该类项目共3个，3个项目共扣12.26分。项目过程管理不规范、项目验收资料不完善。
（3） 基础设施（设备购置）类项目。该类项目共83个，其中3个项目扣12.25分，80个完工项目共扣261分。主要问题包括项目未完工即验收、项目档案资料管理不规范、项目竣工验收及合同管理不规范、后续管护机制不健全等。

（4） 行政运转项目。该类项目共6个，其中2个项目共扣8分。部分项目资金管理程序不符合专项资金管理要求，未按规定汇总归档原始资料。

3.个性性指标得分情况

该指标权重为16分，平均得分13.45分。

（1）产业发展类项目。该类项目共5个，5个项目共扣16分。对集体经济增收和产业发展的带动效益尚未充分显现，与预期产业发展目标存在一定差距。

（2）民生保障类项目。该类项目共3个，其中2个项目共扣8分。项目精细化管理不足，服务深度与精准度有待进一步提升，档案管理规范性有待提升。

（3）基础设施（设备购置）类项目。该类项目共83个，83个项目共扣222.99分。部分合同未按照约定履行义务，竣工结算不及时，部分供应商选取依据不充分、不合规，部分资料存在记录瑕疵，采购成本控制效果不佳。。

（4）行政运转项目。该类项目共6个，无扣分项。

4.国有企业绩效评价得分情况

该指标权重为100分，企业利润收入项目实际得分81.97分。

（1）盈利回报指标。该项指标权重为10分，实际得分7.07分。指标完成值为0.87倍，低于全国优秀值2.1倍。

（2）资产运营指标。该项指标权重为5分，实际得分3.19分。指标完成值为4.24次，低于全国优秀值10.7次。

（3）风险防控指标。该项指标权重为60分，实际得分53.98分。指标完成值44.15%，高于全国优秀值34.5%。

（4）补充指标。该项指标权重为25分，实际得分17.73分。扣分原因为：指标完成值为1.63次，低于全国优秀值1.7次。

（二）财政政策支出评价结果

本次对5个项目开展财政政策支出绩效评价，平均得分92.2分，其中：2023年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金得分最高，为96分；金川县卡拉脚乡二普鲁村鹌鹑养殖建设项目得分最低，为85分。等级为优秀的4个，占比80%；良好的1个，占比20%。

1.通用指标。

（1）政策制定。该指标权重为30分，平均得分27.6分。部分指标与实际关联不够紧密，成本指标未细化量化。

（2）政策执行。该指标权重为24分，平均得分22.8分。扣个别项目改建未见专家论证及主管部门批复文件。
（3）政策效果。该指标权重为16分，平均得分14.4分。扣长效机制不健全，政策可持续性面临压力。

2.个性指标。

该指标权重为30分，平均得分27.4分。主要原因成本控制不到位、未能达到项目预设合格标准和效益目标导致扣分。
（三）部门整体支出评价结果

本次绩效评价19个单位，平均得分92.16分，其中：金川县总工会得分最高，为96.97分；金川县就业服务管理局得分最低，为88.03分。等级为优秀的15个，占比78.95%；良好的4个，占比21.05%。

1.总体绩效得分情况。

该指标权重为65分，平均得57.59。

（1） 履职效能。该指标权重为15分，平均得分14.77分，部分单位未完成绩效目标数量指标。

（2） 预算管理。该指标权重为25分，平均得分20.92分，年初预算编制不够准确，1至6月、1至10月预算执行未达时序进度，一般性支出未实现压减目标。

（3） 财务管理。该指标权重为10分，平均得分9.05分，存在跨期报销费用，附件资料不齐全，缺少记账凭证等问题。

（4）资产管理。该指标权重为9分，平均得分6.85分，部分部门人均资产变化率高于省级标准，超最低使用年限资产利用率小于省级标准。

（5）采购管理。该指标权重为6分，平均得分6分，无扣分项，
2.项目绩效得分情况

该指标权重为35分，平均得分34.46分，

（1） 项目决策。该指标权重为12分，平均得分12分，无扣分项。

（2）项目执行。该指标权重为12分，平均得分11.68分，个别项目预算结余率大于10%。

（4） 目标实现。该指标权重为11分，平均得分10.89分，个别项目未完成既定绩效目标任务。

（4） 国有资产管理评价结果。
本次绩效评价1个单位中藏医院，得分80分。

1.定性指标得分情况。

该指标权重为40分，得分40分，无扣分项。
2.定量指标得分情况。

该指标权重为60分，平均得分40分，主要扣分包括：部分资产未明确对应到相关使用人，信息数据不完整，资产缺乏标识无法实现信息化追溯管理，固定资产信息录入不及时。
三、存在主要问题

（一）共性问题

1.预算编制科学性不足。预算编制与实际执行存在显著脱节，部分单位预算测算较粗放，未充分结合项目实际需求、政策变化及市场波动因素，导致执行偏差远超合理控制范围。

2.一般性支出管控不到位。14个预算单位的一般性支出较上年有所增加，未实现压减任务。
3.部门整体预算执行进度不达标。12个预算单位1-6月、1-10月均未达序时进度。

4.资产管理不规范。16个预算单位的人均资产变化率和增长率高于省级标准，资产配置与使用效率有待提升。
5.绩效监管存在短板。跨领域、跨类型项目普遍存在绩效目标设置不合理、细化量化不足、指标完整性欠缺等问题；部分项目未进行项目绩效自评或绩效自评内容填写不规范；个别项目未开展事中绩效监控工作或事中绩效监控工作滞后。
6.财务管理不严谨。个别项目存在未按合同约定付款、记账不规范、审签程序不全、附件资料不齐、资金支付程序倒置等情况。

7.项目管理存在漏洞。个别项目存在竣工验收程序不规范、验收请示滞后验收报告、存档验收资料填写不规范、项目档案资料管理混乱、未及时办理竣工财务决算及转固、项目资产移交手续不完善、项目建设超期、未进行项目公示公告、政府采购信息未在指定媒体全面公开等情况。

（二）个性问题

1.未完成既定目标。金川县甜樱桃基地提质增效项目：因泥石流原因，甜樱桃销售广场及附属设施、标识标牌未实施；金川县阿科里乡牦牛鲜奶标准厂房建设项目：监控和鲜奶加工设备各1套未采购到位；金川县河西乡马道村集体经济建设项目：未按计划实施河西乡服务中心建设。
2.未实现既定功能。金川县甜樱桃基地提质增效项目：因部分工程未实施，未能规范甜樱桃销售市场、优化销售环境，不利统一管理；金川县阿科里乡牦牛鲜奶标准厂房建设项目：因设备未到位，尚未正式运转，经济社会功能未发挥。
3.后续管护机制缺失或低效。金川县二嘎里乡二嘎里村雪菊种植及加工项目、金川县2024年乡村振兴高原生态优质核桃产业园建设项目、金川县卡拉脚乡二普鲁村鹌鹑养殖建设项目等，未制定系统性后续管护与动态调整机制；金川县卡拉脚乡玛目都村2024年宜居宜业和美乡村建设项目、金川县卡撒乡花椒产业及基础设施提升工程等虽明确由主体管护责任，并提出了建立管护小组的原则要求，但实际管护效果未达预期，缺乏设施设备运维、产业升级及可持续发展统筹规划，影响项目长期效益的充分发挥。

4.合同内容管理规范性不足。金川县Y015回八路（鹦沟嘴至和尚湾段）幸福美丽乡村路建设项目：合同文本缺失关键的后续维护与质量保修条款。金川县河西乡乃当村冻库建设项目：项目施工合同约定工期，总日历天数30天，约定施工工期为2024年8月2日至2024年9月30日，折算工期为60日历天，互相矛盾。金川县卡撒乡村内安全饮水提升改造项目：存在三项关键条款约定不规范问题：一是施工合同中关于进度款支付比例的约定，未充分考虑结算审核程序的相关要求；二是监理合同未明确界定监理服务的具体期限；三是设计合同未明确载明合同签订时间，不符合合同文件必备要素规范。

5.规划论证专业性欠缺。金川县毛日乡毛日村集体经济建设项目：按照初期规划，应于2023年度完成建设，后经毛日乡人民政府、毛日村村民委员会会商后，申请变更建设内容，并获得县发改局批准。导致项目初期规划成果浪费，项目投产时间延迟，无法及时发挥项目的经济效益，项目规划前瞻性不足。金川县卡拉脚乡二普鲁村鹌鹑养殖建设项目：缺乏可行性的论证报告，项目立项流程存在缺陷。

6.安全管理存在隐患。金川县Y015回八路（鹦沟嘴至和尚湾段）幸福美丽乡村路、金川县双柏树新区地下公共停车建设、金川县阿科里乡村内人居环境提升改造建设、金川县沙耳乡山埂子产业道路等项目现场作业人员个人防护措施不到位，部分人员未戴安全帽，存在一定安全隐患。

7.资金使用范围不合规。金川县交往交流交融项目：浙江对口支援项目资金支付四川省眉山市、北京市培训费用。2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）项目：资金使用范围为用于森林资源保护管理和修复、非国有林生态保护补偿、生态护林员补助，以及经省政府批准的天然林保护修复中长期规划确定的由省级财政承担的非国有省级公益林生态效益补偿、国有省级公益林管护和天保工程实施单位在职人员社保缴费补助等，但个别资金超出使用范围，如2024年12月72#凭证，支付王德强4月19日至庆宁，20日、22日、23日至咯尔乡对G248改扩建路进行征拆实物调查差旅费；2024年11月41#凭证，支付驾驶员袁小林至汶川参加金川生态节差旅费。

8.建安投资超财评批复。金川县安宁镇八角碉村牧马山社产业便道提升项目：建安投资财评批复金额为1,435,892.00元，项目实际结算审核金额为1,445,736.00元，实际支付金额为1,445,736.00元，超财政预算评审9,844.00元。金川县独松乡土地复垦项目：建安投资财评批复金额为692645.00元，项目实际结算审核金额为710300.00元，实际支付金额为710300.00元，超财政预算评审17655.00元。

9.部分农民工工资暂未支付。金川县卡撒乡土地复垦项目截至评价日，项目已完工且投入使用，但部分农民工工资暂未发放。


