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[bookmark: _Toc26843604]第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc26843605][bookmark: _Toc15377197][bookmark: YS060102]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15377198]（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、州民政相关方针、政策和法律、法规；、制定全县民政工作发展规划、工作计划并组织实施和监督检查；编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划；负责政府公布的行政审批事项；负责信访和维稳工作；负责全县民政资金的使用、管理和监督工作；负责民政统计管理工作。（2）负责全县老龄及社会福利工作发展规划并组织实施；负责县老龄工作委员会办公室的日常工作；负责敬老院和福利事业的建设管理工作；负责拟定促进慈善事业的政策，负责福利彩票的管理工作，组织、指导社会捐助工作；负责制定全县社会工作规划及政策，负责全县社会工作的综合管理工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。（3）负责全县婚姻登记、儿童收养工作；依法承担对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任；负责全县公墓及殡葬建设和管理工作。（4）负责拟订全县城乡基层群众自治建设、社区建设规定并指导实施；指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。（5）负责全县行政区划工作，拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理工作，贯彻执行地名管理的法规和规章，规范全县地名标志的设置和管理。（6）负责民政事业经费计划的上报下达工作；负责管理本机关的国有资产；负责监督民政事业费的使用管理工作。    
（二）2022年重点工作完成情况。
内容：2022年度工作总结暨2023年度工作计划 今年以来在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的悉心指导下，全局上下团结一心奋力拼搏，全面完成各项目标任务，现将2022年工作总结暨2023年工作计划汇报如下：一、2022年工作开展成效（一）社会救助工作为防返贫保驾护航。一是城乡低保为困难群众托底。本年度1至12月发放城市低保385人次，发放资金23.06万元，农村低保6716人次，发放资金261.12万元。二是残疾人两项补贴保障残疾人权益。今年1至12月，为享受低保的残疾人发放困难生活补贴2450人次，发放资金24.5万元；为重度残疾人发放护理补贴10063人次，发放资金81.76万元。三是特困供养保障群体根本所需。截止今年12月共有特困供养对象640人。供养标准为城镇人员884元/人•月，农村人员624元/人•月。1至12月发放特困供养金486.89万元，一次性生活补贴5.48万元，特困护理补贴88.35万元，死亡特困供养人员丧葬费27.03万元。四是城乡临时救助解决困难群众燃眉之急。因病、因残疾、因灾、因学、防返贫监测对象导致家庭生活困难群众1613人，给予临时救助金174.12万元，人均救助额1079.48元。五是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全覆盖入户核实摸排我县边缘户、监测户、易返贫户，大力发挥民政政策兜底作用，将符合低保特困供养条件的对象及时纳入保障和救助范畴。截止12月脱贫户享受低保132户270人，累计发放资金100.23万元。有监测户有62户245人，其中纳入低保17户51人、特困3户5人、孤儿2户2人、临时救助8户28人。 六是春节慰问暖人心。全县共慰问特困户、残困户、百岁老人、困难老党员、失地农民及建档立卡贫困对象462户，发放慰问金27.84万元。（二）养老与社会事务工作扎实开展。一是婚姻登记服务婚姻家庭。大力做好《中华人民共和国婚姻法》的宣传贯彻落实。2022年婚姻登记截至目前总共办理婚姻登记493对：准予结婚321对，补发结婚证110对，补发离婚证10对，准予离婚52对，离婚调解成功8对。二是社会组织管理与行政审批局加强协助。认真做好非法社会组织清理和社会组织年检工作，大力开展社会组织“两新”宣传和督促。目前我县登记社会组织团体共有35个。三是儿童福利工作关爱弱势儿童。1.做好孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障。目前全县进入儿童福利院集中抚养有16人，散居孤儿9人。事实无人抚养儿童2人。集中供养标准男生每人每月1500元、女生每人每月1550元，散居孤儿标准为每人每月1200元，1至12月共发散居孤儿放生活补助金9.72万元，1至12月共计发放事实无人抚养儿童生活补助资金4.8万元。2.扎实开展未成年人保护工作。在各乡镇（村）成立了未成年人保护站（点）并有专兼职儿童督导员和儿童主任。3.大力做好圆梦助学活动和慈善助学工程。2022年圆梦助为4名孤儿共发放助学金2.5万元。并为6名困难大学生每人给予5000元的慈善助学金，共计6万元。4.做好留守、困境儿童关爱工作。加大未成年人保护法和政策宣传；加强留守和困境儿童动态平台管理，发挥各乡镇儿童主任和儿童督导员管理作用。 四是做好收养登记保障被收养儿童利益。加大收养工作宣传和把关，对符合送养、收养条件的儿童及时给予办理收养手续，切实保障被收养儿童的利益。五是帮助流浪乞讨人员回归家庭。今年在城管、公安的配合下加大了流浪乞讨巡查力度。截止12月，救助城市流浪乞讨人员3人,一共开支666元经费（交通费、食宿费），有效的推进了流浪乞讨人员救助工作。六是殡葬工作改善殡葬服务质量。为更好的服务广大群众，按上级部门管理要求，我局积极开展委托第三方管理模式。由第三方公司专业为群众进行殡葬服务，切实体现了收费规范、管理规范、服务规范的目标。七是社会工作人才队伍建设。我局在社工证件的考取、社工人才和社工组织的需求及发展前景等方面开展了大量宣传和引导工作。督促各乡镇建立社工站并挂牌。今年动员鼓励14名人员参加社工人员考试。金川县现有38名疫情社区排查防控社工岗工作人员。八是高龄老年人工作保障老年人权益。1、今年看望慰问了7位百岁老人、1位困难老人，共发放慰问金4800元。2、按照州、县政府关于做好高龄津贴工作的要求，实施80周岁以上高龄老人津贴制度。2022年1至12月共为1780位80-89岁高龄老人发放资金161.91万元；为195位90-99岁高龄老人发放资金260.81万；为7位100周岁以上高龄老人发放资金19.22万元，截止12月共计高龄津贴441.94万元。（三）基层政权区划地名工作有序开展。一是村干部工作。1至12月发放了四个季度离任村干部补贴2098人次,发放资金201.27万元。做好现任村干部管理及培训工作。将《金川县村（社区）两委干部的管理办法（试行）》、《金川县村级党群活动中心管理和使用办法（试行）》在司法局进行合法性审查，常务会审议，并下发至各乡镇。二是法律进乡村（社区）工作。做好法律政策进乡村（社区）工作，增强全民法治观念，提高群众自治意识，下发了《金川县民政局关于2022年法律政策进村（社区）工作的实施方案》（金民发〔2022〕8号），同时下的还有《村“两委”成员学法用法的工作计划》，要求定期组织村（社区）“两委”干部、党员、村民小组长、村（社区）代表等人员的法律政策知识培训。三是做好村规民约（居民公约）及优秀征集工作。1.下发了金川民政局《关于转发《开展村（居）规民约修订完善试点工作暨合法性审查的通知》的通知》（金民发〔2022〕14号），要求各乡镇加强对村（居）规约工作的指导规范，着力解决村（居）规民约内容空乏、制定程序不规范、实施流于形式等问题。并在11个乡镇开展村（居）规民约修订完善试点工作暨合法性审查。对通过司法局合法性审查后，要求各乡镇再次把关修订后公布执行。2.积极参加优秀村规民约（居民公约）评选推广活动，我县申报了7个优秀村规民约、居民公约村(社区)。四是村（居）民委员会信息完善。修改完善了各村的队伍建设信息、设施设备建设信息、村两委成员信息、各自治组织信息等。五是城乡社区治理水平不断提升。1.下发了《关于完善城乡社区工作事项准入、村（居）民自治章程、村级民事代办、村务公开指导性目录、议事协商事项目录和议事预审等制度的通知》（金民发〔2022〕26号）文件，要求各乡镇督促指导完善城乡社区工作事项准入、村（居）民自治章程、村级民事代办、村务公开指导性目录、议事协商事项目录和议事预审等制度。2.开展星月岛小区建设城市基层治理示范小区、城北社区党群服务中心亲民化改造等工作，改善了社区办公场所、完善公共服务设施、提升了服务水平。3.开展基层群众自治试点。我县在五个主题中确定了三个主题申报试点：安宁镇莫莫扎村（三治融合主题）、咯尔乡德胜村（乡风文明主题）、勒乌镇沐林社区（场景营造主题）。六是区划地名工作。1.做好第四轮金川县与壤塘县行政区域界线联合检查工作。今年金壤界线联检工作会议在壤塘县召开，会议签订联合检查情况报告，对切实完成壤塘县与金川县边界线全长69.6公里的联检和界桩的更新等工作达成了共识。2.着力做好地名信息库数据质量建设行动工作。在地名信息库里面修改完善11大类1700多条地名信息。3.贯彻落实本地区行政区划管理制度。认真抓好政府驻地迁移的检查监管、严格依法办理政府驻地迁移事项等意见，同时对乡镇政府驻地迁移管理情况进行检查，填报《金川县各级政区政府驻地信息表》。（四）在建项目加快推进。一是居家养老项目。2022年3月底启动金川县居家养老货物采购项目程序。已完成政府招投标、物资部份已验收入库、已拨付项目资金41.986万元；服务部份正在实施中、完成率65%以上。二是日间照料中心项目。安宁镇碳厂沟村养老服务中心建设项目支付15万元、 马奈镇八角塘村养老服务中心建设项目正里塘村支付14.125万元、曾达乡曾达村养老服务中心建设项目支付18万元、独松乡正里塘村养老服务中心建设项项目19.23万元。完成率98.85%以上。三是活动室补短板建设项目。根据《财政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）《阿坝州财政局关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（阿州财社〔2022〕47号）要求，下达2022年省级财政民政事业补助资金40万元，用勒乌镇八步里村村活动室重建（补短板）项目，项目已验收、已拨付资金38.98万元，项目完成率97.45%。（五）敬老院工作开展情况。一是内部管理工作。聘请护理人员对失能半失能老人进行沐浴、更衣等护理，提高入住老人生活质量。做好院内清洁卫生，加强消防安全和食品安全的管理。做好疫情防控工作，把疫情防控作为中心常态化工作来抓。二是规范入住程序，建立健全供养人员个人资料。特困人员入院时中心对其身体健康进行全面评估，做好入院体检，并建立档案。截至目前集中供养人员54人。（六）两项改革“后半篇文章”工作。各股室梳理了我局加强群众自治、创新城乡社区治理、加强养老育幼基本公共服务能力提升3个专项的项目清单和任务清单，逐一落实按期推进各项工作。二、2023年度工作计划 1.坚持把开展城乡社区治理作为两项改革“后半篇”文章的重要抓手，着力在基本公共服务配套上补短板，在社区综合治理水平提升上强弱项，全力推动城乡基层治理创新和能力建设取得新的成效。 2.增强政策宣传，加大群众对城乡低保的申请流程的知晓度，加大工作透明度，形成全社会参与、支持、监督的氛围，为进一步做好社会救助工作打下基础。3.扎实开展“两联一进”活动，摸清脱贫户联系户底细，有因灾、因病、因学等其他原因导致生活困难的及时给予救助。4.进一步完善养老保障体系，大力发展养老服务业，全面落实老年人各项优待服务政策。继续抓紧落实居家养老服务工作，在政治、思想、生活上关心老人，维护老年人合法权益。5.要加强协商议政，在高效履职上持续用力，围绕党政所需、群众所盼、政协所能，推出一批站得高、看得远、谋得准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性。要强化民主监督，在精准履职上凝心聚力，深化党史学习教育，加强沟通联络交流，广泛凝聚人才智慧力量，形成履职尽责工作合力，推动政协工作提质增效。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc26843606] 二、机构设置
1．机构情况：机构情况。金川县民政局现有编制8个，其中：行政编制7个（其中行政工勤编制1个）；下设6个股室，分别是行政办公室、基层政权和地名区划股、低保办公室、社会福利股、老龄办公室。
2.人员情况：民政局本级 行编7人，在职5人，行政工勤1人，在编1人，退休17人，遗属3人 社会救助福利服务中心事业编13人，在职14人
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc26843607]第二部分 2022年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc26843608][bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2823.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加486.86万元，增长17.24%。主要变动原因是本年度专项项目比上年增加较大，按照项目实施进度，当年支付项目进度款及尾款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc26843609][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
[bookmark: _Toc26843610]2022年度收入合计2823.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2798.28万元，占99.09%；政府性基金预算财政拨款收入25.58万元，占0.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、 [bookmark: _Toc26843612][bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
[bookmark: _Toc26843613]2022年度支出合计2823.86万元，其中：基本支出598.68万元，占21.2%；项目支出2225.18万元，占78.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。






（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc26843615]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2823.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加486.86万元，增长17.24%。主要变动原因是本年度专项项目比上年增加较大，按照项目实施进度，当年支付项目进度款及尾款。

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc26843616][bookmark: _Toc15396607]（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2798.28万元，占本年支出合计的99.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.69万元，增长17.36%。主要变动原因为按照项目实施进度，当年支付项目进度款及尾款。






（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2798.28万元，主要用于以下方面:教育（205）支出0.1万元，占0.01%；社会保障和就业（208）支出2167.57万元，占77.46%；卫生健康（210）支出22.37万元，占0.8%；农林水支出（213）支出578.14万元，占 20.66%；住房保障（221）支出30.1万元，占1.07%。


（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213]2022年一般公共预算支出决算数为2798.28万元，完成预算100%。其中：
1.教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（208）民政管理事务款（02） : 支出决算为537.58万元，完成预算100%。
2.1行政运行（01）: 支出决算为273.08万元，完成预算100%。
2.2机关服务（03）：支出决算为220.3万元，完成预算100%。
2.3  其他民政管理事务支出（99）：支出决算为44.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）：支出决算为52.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.1机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为35.21万元，完成预算100%。
3.2机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为17.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利（01）:支出决算为14.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02:支出决算为154.37万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）社会福利（10）养老服务（06）:支出决算为202.54万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人生活补贴和护理补贴（07）:支出决算为90.29万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）:支出决算为23.22万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）:支出决算为263.51万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（208）临时救助（20）临时救助支出（01）:支出决算为174.12万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）:支出决算为31万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）:支出决算为622.09万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。
14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为22.37万元，完成预算100%。
14.1行政单位医疗（01）：支出决算为5.72万元，完成预算100%。
14.2事业单位医疗（02）：支出决算为9.58万元，完成预算100%。
14.3公务员医疗补助（03）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。
14.4其他行政事业单位医疗（99）：支出决算为2.57万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为376.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为201.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为30.11万元，完成预算100%。
（四）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2022年政府性基金预算财政拨款支出决算数为25.58万元，完成预算100%。
其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：支出决算为25.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc26843617]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
2022年一般公共预算财政拨款基本支出598.68万元，其中：
（一）人员经费576.7万元，主要包括：基本工资92.35万元、津贴补贴61.77万元、奖金76.83万元、绩效工资41.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.21万元、职业年金缴费17.61万元、职工基本医疗保险缴费15.3万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费3.71万元、抚恤金21.44万元、生活补助121.49万元、奖励金54.67万元、住房公积金30.11万元等。
（二）公用经费21.98万元，主要包括：办公费6.64万元、手续费0.35万元、电费1.59万元、邮电费2.4万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费4万元等。
[bookmark: _Toc23811]（三）2022年一般公共预算财政拨款项目支出2199.6万元，其中：培训费0.1万元、 其他民政管理事务支出44.2万元、儿童福利14.57万元、 老年福利154.37万元、养老服务202.54万元、 残疾人生活和护理补贴90.3万元、城市低保23.22万元、农村低保263.51万元、临时救助支出174.12万元、 流浪乞讨人员救助支出31万元、农村特困人员救助供养支出622.08万元、 其他农村生活救助1.44万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出376.87万元、对村民委员会和村党支部的补助201.27万元。
（四）2022年政府性基金预算项目支出用于社会福利的彩票公益金支出25.58万元。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc26843618]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.28万元，减少97%。主要原因是2022年减少公务用车维修费、运行费等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；公务用车运行维护费支出5.4万元。主要用于到省直相关部门汇报、对接工作，下各县（市）、乡（镇）基层调研及检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
[bookmark: _Toc26843619]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出25.58万元。
9、 [bookmark: _Toc26843620][bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 [bookmark: _Toc26843621][bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222][bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc26843622]（一）机关运行经费支出情况
2022年度，金川县民政局机关运行经费支出9.56万元，2021年机关运行经费支出13.12万元，比2021年减少3.56万元。主要是办公费、租赁费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
[bookmark: _Toc15377224]（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，为日常工作及应急保障用车。
[bookmark: _Toc787](三)预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，经全面综合评价，我单位预算支出绩效自评得分88分（扣除我单位不存在的评价指标分值,总分为79分）。我单位深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，努力提升本单位绩效预算管理业务水平。主动公开绩效结果，加大资金使用效率，提升政府管理水平。及时告知各部门（科室）部门预算及项目支出进度。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我单位年初预算项目基本按照绩效目标完成支付，合同期限为1年分季度进行支付。
二、项目绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
（1）严格按照财政预算统一口径编制预算，编制预算按照二上二下的程序，并明确绩效目标，项目经费使用提前细化并报财政和县政府分管领导同意。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。并根据财政局统一要求编制了我会整体绩效目标报告及项目整体绩效目标表，并报县财政局。（2）我单位严格按照分配情况进行资金支付，本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出，无预审不支出的原则。部门预算执行进度严格按照预算执行、严格按照各级财务规定，管好、用好每笔资金，在专项资金使用过程中严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。（3）预决算在规定时限内在政府门户网站公开接受群众监督；绩效管理严格按照上级部门要求，并接受财政局监察股的动态管理，开展自评工作，对评价结果及时总结上报，依法接受财政监督。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线，半年服务对象满意度为100%。
（四）政府采购支出情况
[bookmark: _GoBack]2022年度，金川县民政局采购合同总价格0万元，其中：采购货物支出0万元、采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金川县民政局2022年部门预算整体支出绩效评价报告》见附件。
第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：行政运行，反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生计划生育管理方面的支出。
12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分 附件
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2023年金川县民政局
部门整体支出绩效报告

根据《阿坝州财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩[2023]17号）文件要求，我局高度重视，立即成立了绩效评价工作组负责开展2022年财政支出绩效评价。成立由局长赵仪任组长各股室为成员的绩效评价领导小组，下设绩效评价办公室于财务室，负责评价工作组织、开展、资料收集、评价报告的撰写及上报等日常工作。
1、 部门（单位）概况
（一）单位基本情况
金川县民政局于2016年12月28日取得金川县机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码：11513226008934449A，机构地址：四川省阿坝州金川县勒乌镇沐林二办公区3楼，负责人：赵仪，机构性质：机关。
金川县民政局是县政府工作部门，为正科级。挂金川县民政局牌子。金川县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。
金川县民政局内设4个机构：办公室、养老服务与社会事务股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股。
（二）机构职能
1.贯彻落实民政工作民族自治法规，研究起草全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和行政执法监督检查。
2.负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、困难残疾人两项补贴（县民政局具体实施）、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理、救助服务机构管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服条工作，承担城乡老年社会组织管理工作。负责做好老年大学(学校)管理指导工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。监督指导福利彩票销售工作，负责管理使用本级福利彩票公益金。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作；负责职责范围内的意识形态、职业健康、生态环境、审批服务便民化工作。
14.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务，承办县人大代表建议、县政协委员提案事宜。
15.职能转变。县民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会保障服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（三）人员概况
金川县民政局属于行政单位，执行的是行政单位会计制度，2022年金川县民政局现有编制8个，其中：行政编制7个（其中行政工勤编制1个）；下设6个股室，分别是行政办公室、基层政权和地名区划股、低保办公室、社会福利股、老龄办公室。
民政局行编7人，在职5人，行政工勤1人，在编1人，退休17人，遗属3人 ；社会救助福利服务中心事业编10人，在职11人；低保中心事业编3人，在职3人。
二、评价工作开展情况
（1） 评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。
（二）绩效评价实施过程
本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施 绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。
（三）总体评价结果
按照部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、自评质量四类指标，对预算资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价预算执行的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用绩效。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年金川县民政局财政拨款收入28238641.16元，其中一般公共预算财政拨款收入27982841.16元，政府性基金预算财政拨款收入255800元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年金川县民政局支出合计28238641.16元，其中工资福利支出3791079.24元，商品和服务支出1128643元，对个人和家庭的补助21522770.07元，资本性支出1796148.85元。
（三）结转结余情况
2022年金川县民政局年初财政拨款结转和结余0元，年末财政拨款结转和结余0元。
四、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制
（1）目标制定  
2022年1月8日金川县人民代表大会常务委员会第四次会议同意《关于金川县2022年财政预算执行情况和2022年财政预算的决议》（金人[2022]6号），2022年1月15日金川县财政局预算批复《关于下达2022年部门预算的通知》要求预算单位应在收到财政部门批复20日内进行预算公开， 公开材料包括： 预算编制说明、 预算公开表、“三公”经费预算情况说明等。
2022年经公开的部门年初收入预算数为11172169.75元，其中：基本支出3173300.75元，包括人员经费2952500.75元；公用经费220800元；项目预算支出7998869元。具体项目如下：

	编码
	功能科目
	项目名称
	预算金额

	2081006
	养老服务
	50张床位和维修改造
	87500.00

	
	
	居家养老
	341,250.00 

	
	
	社会救助服务福利中心
	560843.00

	
	
	日间照料中心
	341250.00

	2081901
	保障金
	城市低保
	23340.00

	2081902
	保障金
	农村低保
	229860.00

	2082001
	保障金
	临时救助
	367,700.00

	2130705
	
	离任村干部
	2081120.00

	2130599
	其他扶贫支出
	重度残疾人护理补贴
	266642.00

	
	
	困难残疾人生活补贴
	87264.00

	
	
	长寿老人生活补贴
	3612100.00

	合计
	7998869.00



2022年大平台全年指标下达数为32214873.93元，其中2022年当年预算收入11172169.75元，我单位绩效目标要素完整、绩效指标细化量化 。 
（2）目标实现
我单位年初纳入绩效目标管理的部门预算项目为10个，项目名称为日间照料中心、60张床位和维修改造、居家养老、城市低保、困难残疾人生活补贴、临时救助、农村低保、特困供养人员、长寿老人生活补贴、重度残疾人护理补贴，经检查，该项目100%完成。
（3）编制准确
我单位2022年年初预算金额17684388.75元，调整金额344756元，专项调剂金额14185729.18元。
2、预算执行
（1）支出控制
被评价单位2022年“基本支出-商品和服务支出”年初预算数1128643元，“基本支出-商品和服务支出”年末决算数1128643元，明细如下：
	费用明细
	预算
	决算
	偏差度

	办公费
	271400
	271400
	0.00%

	手续费
	3500
	3500
	0.00%

	水费
	10000
	10000
	0.00%

	电费
	74860
	74860
	0.00%

	邮电费
	37000
	37000
	0.00%

	差旅费
	50000
	50000
	0.00%

	维修（护）费
	161000
	161000
	0.00%

	培训费
	1000
	1000
	0.00%

	公务接待费
	
	
	0.00%

	劳务费
	36000
	36000
	0.00%

	福利费
	348048
	348048
	0.00%

	公务用车运行维护费
	54000
	54000
	0.00%

	其他交通费用
	
	
	0.00%

	其他商品和服务支出 
	
	
	0.00%

	合计
	1128643
	1128643
	0.00%


日常公用经费中办公费、印刷费、水费、电费和物业管理费等科目年初预算数与决算数不存在差异。
（2）动态调整
我单位2022年绩效监控调整取消额1815363.77元，预算结余注销额0元。
（3）执行进度
根据我单位明细账，全年账面支出总额28238641.16元, 大平台全年指标下达数为32214873.93元，其中当年预算收入25872613.93元，决算支出金额28238641.16元，各月实际支出数据如下：                                  单位：元
	月份
	当月支出
	全年累计支出
	累计支出占比

	1月
	2151799.35
	2151799.35
	5.5%

	2月
	955809.62
	3107608.97
	7.95%

	3月
	4664984.19
	7772593.16
	19.88%

	4月
	2612827.57
	10385420.73
	26.56%

	5月
	102858.12
	10488278.85
	26.82%

	6月
	3306920.71
	13795199.56
	35.28%

	7月
	2449766.65
	16244966.21
	41.54%

	8月
	1416708.52
	17661674.73
	43.42%

	9月
	5007078.53
	22668753.26
	48.63%

	10月
	955592.79
	23624346.05
	50.31%

	11月
	1234825.22
	24859171.27
	63.57%

	12月
	6182536.91
	31195792.73
	79.78%

	大平台下达数
	32214873.93
	


   3、完成结果
   （1）预算完成
我单位2022年年初项目支出预算数22251818.55元，年度无调剂，2022年预算调剂金额0.00元，故2022年纳入绩效评价项目预算支出总额22251818.55元。经检查，大平台下达数与账面支付对比如下：
	类别
	行标签
	大平台下达数
	账面数
	支付进度

	基本支出
	2080201行政运行
	2730798.2 
	2730798.2 
	100%

	
	2080203机关事务
	2203035.36
	2203035.36
	100%

	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
	352146.55
	352146.55 
	100%

	
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出
	176073.28
	176073.28
	100%

	
	2101101行政单位医疗
	57167.79 
	57167.79 
	100%

	
	2101102	事业单位医疗
	95843.67
	95843.67
	100%

	
	2101103公务员医疗补助
	45129.1
	44976.12
	99.66102%

	
	2210201住房公积金
	301081 
	301081
	100.00%

	
	2101199其他行政事业单位医疗支出
	25700.64 
	25700.64 
	100%

	项目支出
	2081006养老服务
	2059618
	2025416.85 
	98.34%

	
	2050803培训支出
	1000
	1000 
	100%

	
	2080299其他民政管理事务支出
	442000
	442000 
	100%

	
	2081001儿童福利
	145736
	145736
	100.00%

	
	2081002老年福利
	1548005 
	1543715 
	99.72%

	
	2081107残疾人生活和护理补贴
	902950
	902950 
	100%

	
	2081901城市最低生活
	237218
	232223
	97.89%

	
	2081902农村低保
	2664704
	2635075
	98.89%

	
	2082001临时救助支出
	1860255 
	1741200 
	93.6%

	
	2082002流浪乞讨人员支出
	310000 
	310000 
	100.00%

	
	2082102农村特困人员救助供养支出
	6220892.7 
	6220892.7
	100%

	
	2082502 其他农村生活救助
	14400
	14400 
	100%

	
	2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
	3964126
	3768650
	95.07%

	
	2130705对村民委员会和村党支部的补助
	2081120 
	2012760 
	96.72%

	
	2296002用于社会福利的彩票公益金支出
	255800 
	255800 
	100%

	合计
	32214873.93 
	31195792.73 
	94.36%



   其中预算项目项目完成情况如下：
	编码
	功能科目
	项目名称
	预算金额
	大平台下达数
	账面支出金额
	支付比例

	2081002
	老年福利
	60张床位和维修改造
	87500.00
	87500
	61000
	69.71%

	
	
	居家养老
	341,250.00 
	731250
	719860
	98.44%

	
	
	日间照料中心
	341250.00
	671250
	663548.85
	98.85%

	2130599
	其他扶贫支出
	城市低保
	23340
	237218
	232223
	97.89%

	
	
	困难残疾人生活补贴
	87264
	248600
	248600
	100%

	
	
	临时救助
	367,700.00 
	1860255 
	1431500
	76.95%

	
	
	农村低保
	229860
	2664902
	2635075
	98.88%

	
	
	特困供养人员
	4828998
	7367458
	6220892.7
	84.43%

	
	
	长寿老人生活补贴
	3612100
	4423945
	4419380
	99.89%

	
	
	重度残疾人护理补贴
	266642
	817630
	817630
	100.00%

	合计
	7998869
	19110008
	17449709.55
	91.31%



（2）违规记录
我单位2022不存在部门预算管理方面违纪违规问题，部门整体支出依据符合规定，专款专用，开支标准符合合规，会计核算规范。
（二）专项预算管理
1、项目决策
（1）程序严密  
经检查，我单位在设立时均经过事情绩效评估或可行性论证；专项项目管理办法健全。
（3）规划合理
我单位2022年专项项目制定了中长期规划，其项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策，年度绩效目标与专项中长期规划一致。
（4）结果符合
我单位2022年项目实际完成任务量和效果达到规划预期，项目实施实施结果符合规划。
2、项目实施
（1）分配科学
我单位2022年项目分配选取了科学的绩效分配方法，基础数据真实，测算精准。
（2）分配及时
我单位按《中华人民共和国预算法》的规定时限完成了分配。  
   3、完成结果
   （1）预算完成-资金拨付
我单位2022年专项预算资金拨付金额28238641.16元，占预算下达金额的60.44%，根据指标计算公式：专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得1分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*1，故该指标得分0.7分。
（2）预算完成-规范实施
我单位专项项目按工作方案规范实施，资金支付依据符合规定，专款专用，开支标准合法合规，会计核算规范。
（3）实施绩效
  根据项目支付进度得知，我单位项目支出完成。
  （4）违规记录-监督部门检查
我单位2022年不存在专项预算管理方面违纪违规问题。
（三）绩效结果应用
1、信息公开
（1）目标公开-预算公开
根据2022年1月15日金川县财政局《关于下达2022年部门预算的通知》（金财预[2022]），要求预算单位应在收到财政部门批复20日内进行预算公开， 公开材料包括： 预算编制说明、 预算公开表、“三公”经费预算情况说明等。登录金川县人民政府官网查询，我单位于规定时间内完成预算公开。
（2）目标公开-决算公开
2022年7月26日金川县人民代表大会常务委员会第38次会议同意《关于批准金川县2022年财政决算的决议》（金人[2022]号），2023年8月2日金川县财政局决算批复《关于2021年部门决算批复的通知》（金财库[2022]号），要求决算单位应在收到财政部门批复20日内进行决算公开，登录金川县人民政府官网查询，我单位于2023年6月进行了决算公开，决算公开及时。
（3）自评公开
我单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会及时公开。
   2、整改反馈
（1）结果整改-违规记录整改
我单位按要求及时整改了审计、财政、巡察等部门发现的问题整改情况。
   （2）应用反馈
我单位在评价组开展工作期间，圆满完成各项反馈工作，有效反映了我单位的绩效目标考核情况。
（四）自评质量
（1）自评准确
我单位针对部门“整体支出绩效评价”的自评得分为85分（部门自评满分为90分）。
五、存在问题及建议
（一）存在问题
1.目标实现不及时
我单位年初纳入绩效目标管理的部门预算项目截止2022年年末未实施完毕，年初预算目标未实现。
2.预算编制不准确
我单位全年调剂金额占年初预算数比例较大，预算编制准确率低。
3.执行进度缓慢
我单位月支付未达到标准的序时进度要求。
4.实施结果与预期不符
我单位项目实际完成任务量和效果未达到规划预期。
（二）改进建议
1.进一步深化“收支两条线”管理改革
在非税收入管理改革的基础上，对部门单位的行政事业费和其他预算外资金收入不仅要统管，而且要做到统筹，按照统一的标准，根据部门履行职责需要核定部门预算，切实做到收支脱钩管理。逐步改变预算外资金是单位自有资金的错误认识，将其纳入到政府宏观调控范围之内。
2.推进部门预算编制公开，规范编制程序
部门预算是政府下一年度的财政收支计划，通过立法机关审批后，成为具有高度权威性和约束力的法律文件，预算执行部门应严格遵照执行，不能随意调整变更。要解决目前的预算“软”约束问题，最重要的一步就是实行预算编制程序和编制过程的公开，具体方面，应抓紧制定相对规范的部门预算编制程序，明确编制原则、依据、范围，以及各项支出费用定额标准、计算标准，严肃预算的调整和追加程序，使部门预算管理有明确的法规依据和可操作性，以便于从法律角度加强预算管理，促使各预算单位严肃认真地对待预算。
3.严格预算执行
一是严格预算约束。预算一旦被确定下来，任何人不得进行更改、增删，预算“突破”需经人民代表大会讨论通过并且预算按照严格的审批程序进行。二是加快项目投资计划的下达和落实项目资金分配方案。三是项目支出方面严格管理，逐步提高项目支出的进度执行情况。四是规范资金使用，避免“突击花钱”。五是对预算执行分析能力和信息反馈的速度进行强化。预算单位定期统计分析预算执行的有关信息，切实解决申报预算积极主动、预算执行工作进度迟缓问题。
4.加强部门预算编制、执行的监督检查
应强化部门预算“硬”约束，建立预算编制、执行“回头看”的监督机制。对部门预算资金的使用进行跟踪，对预算项目的变更、取消、追加和调整进行规范，促使预算单位的预算执行必须与编制相衔接，形成以预算编制为核心的系统运行状态，有利于预算单位重视预算编制，及时找出编制与执行结果的差距、漏洞，进而认真分析原因，改进部门预算编制方法，逐步缩小偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算提供可鉴之处，进而提高预算编制的准确性、完整性。












附件2
金川县民政局
关于2022年度福彩公益金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
养老服务发展定向财力转移支付项目包括省级福彩公益金阿州财社[2022]34号居家养老7万元、州级福彩公益金阿州财综[2022]26号养老公共服务能力提升15万元。
养老机构疫情防控物资设备购置项目下达中央福彩公益金阿州财社（2022）110号养老机构疫情防控物资1.08万元。
二、绩效目标完成情况分析
（1） 资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2022年到位资金23.08万元，按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。
2.项目资金执行情况分析
养老服务发展定向财力转移支付项目阿州财社[2022]34号下达7万元用于支付居家养老项目、州级福彩公益金阿州财综[2022]26号15万元用于养老公共服务能力提升项目，阿州财社（2022）110号1.08万元用于养老机构疫情防控物资设备购置项目。
（2） 总体绩效目标完成情况分析
按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，全年支出福彩公益金23.08万元，主要用于老年人福利、儿童福利和社会公益类。
全年总共预算 23.08万元，其中：中央1.08万元，执行用了1.08万元，执行率100 %。省级 7万，执行用了 7万元，执行率为100 %。州级 15万元，执行用了 0万元，执行率为0 %。
（3） 绩效指标完成情况分析。
[bookmark: _Toc91786664](一)立项必要性
整体评价：立项必要性指标分值20分，评价得20分。
[bookmark: _Toc91786665]1.政策相关性
(1)政策符合
该项目的实施根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，符合相关政策。
综合评价：项目政策与国家、省、市相关行业宏观政策相关。政策符合指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)立项依据充分
根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，政策依据项目内容与四川省宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作相关；项目设立依据的宏观政策具有可持续性，项目所在行业环境具有可持续性；项目具有现实需求，需求迫切无可替代性，有确定的服务对象或受益对象；有明显的经济、社会、环境可持续性效益，项目预期效益的可实现程度可观，属于财政支出范围，按规定履行主管部门审批程序。为此，居家养老采购项目立项依据充分。
综合评价：项目立项依据充分。立项依据充分指标分值2.5分，评价得2.5分。
[bookmark: _Toc91786669]2.职能相关性
(1)绩效目标与职能相关度
该项目以制度为核心，以监管为重点，确保资金安全，有条不紊开展养老服务各项工作，加强优化养老服务体系建设，2023年我局继续坚持积极稳妥，强化基本民生保障职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。结合单位职能，绩效目标与职能相关。
综合评价：项目绩效目标与被评估单位职能高度相关。绩效目标与职能相关度指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)项目内容与规划相关度
该项目主要内容构建居家养老支付服务机制并覆盖2500名困难家庭的失能老人、独居老人和80周岁以上高龄老人居家养老服务补助政策，确保2023年以前实现对象全覆盖的目标，采用政府向各类养老服务组织购买服务和开发公益性岗位等方式，构建居家养老支持服务机制，为全县2500名居家养老的高龄老人和困难老人提供助餐、助医、助浴、助行等多种服务。为养老机构购置疫情防控物资设备，主要疫情防控物资（酒精、口罩等）设备购置。为驻都江堰退休老年协会进行物资采购。
其实施内容符合《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神要求，项目内容与规划相关。
综合评价：项目内容与规划高度相关。项目内容与规划相关度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)预期绩效与重点工作相关度
金川县民政局主要承担如下职能：依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。项目预期绩效为单位重点工作。
综合评价：项目预期绩效与重点工作高度相关。预期绩效与重点工作相关度指标分值1.5分，评价得1.5分。
[bookmark: _Toc91786671]3.需求相关性
(1)需求迫切性
为贯彻落实加快发展养老服务业的实施意见，推动我州养老服务业发展工作，依据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，项目需求迫切。
综合评价：评估项目具有现实需求，且迫切需求。需求迫切性指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)可替代性
中、省、州均要求进一步加强养老服务建设，项目实施为全县居家养老福利老年人提供了周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断促进了我县养老服务业的健康发展，本项目不具备可替代性。
综合评价：项目不具有可替代性。可替代性指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)确定的服务对象或受益对象
收益对象为全县行政区域范围内由政府或企事业单位、社会组织、个人，不断加强居家养老采购项目进度，真正把民生实事办好，把好事办实，更好地为老年人提供服务，不断提升老年人的幸福感、获得感。
综合评价：项目服务对象或受益对象确定。确定的服务对象或受益对象指标分值1.5分，评价得1.5分。
[bookmark: _Toc91786673]4.财政投入相关性
(1)项目公共性
本项目是为进一步体现党和政府对老年群众关心关怀，推动我州和谐发展，属于公共性项目。
综合评价：财政投资项目具有公共性。项目公共性指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)项目财政支持范围
政府投资属于公共投资范畴，其投资的领域是由其职能决定的，主要包括公益性项目、基础性项目等。
公益性项目是指那些主要为社会发展服务、难以产生直接回报的非营利和具有社会效益性，属于公共产品的建设项目。包括科研、教育、文化、卫生、体育、生态建设与环境保护等社会公用事业，党政机关、社会团体办公设施等建设项目。
基础性项目是指那些建设期长、投资量大、经济收益较低的基础设施和基础产业项目。包括水利、能源、交通运输等基础设施和农、林、重要原材料等基础产业。
居家养老采购项目属于公益性项目，属于公共财政支持范围项目。
综合评价：评估项目属于公共财政支持范围。项目财政支持范围指标分值2.5分，评价得2.5分。
[bookmark: _Toc91786674](二)投入经济性
整体评价：投入经济性指标分值20分，评价得20分。
[bookmark: _Toc91786675]1.财政投入合理性
(1)项目预算与预期效果匹配
项目预算用为：养老服务发展定向财力转移支付项目阿州财社[2022]34号下达7万元用于支付居家养老项目、州级福彩公益金阿州财综[2022]26号15万元用于养老公共服务能力提升项目，阿州财社（2022）110号1.08万元用于养老机构疫情防控物资设备购置项目。通过本项目的实施，以制度为核心，以监管为重点，确保基金安全，有条不紊开展养老服务各项工作，加强养老服务经办能力、优化养老服务政策，收入预算与经济发展相协调，坚持民生优先，项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配。
综合评价：项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配。项目预算与预期效果匹配指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)投入成本合理
本次项目预计为1500名老人采购老年用具、用品、1000人上门服务。为养老机构购置疫情防控物资设备，主要疫情防控物资（酒精、口罩等）设备购置。为驻都江堰退休老年协会进行物资采购。共计安排资金23.08万元。项目预算编制的政策、依据等符合中央、省、市、县相关法律、法规、政策规定，项目预算编制合理，成本测算依据充分。
综合评价：项目投入成本合理，成本测算依据充分。投入成本合理指标分值3.0分，评价得3.0分。
(3)其他渠道投入充分
本项目资金为财政资金，无其他渠道投入。
综合评价：项目资金未见其他渠道有充分投入。其他渠道投入充分指标分值3.0分，评价得3.0分。
[bookmark: _Toc91786676]2.成本控制措施有效性
(1)成本预期水平合理
本次项目预计为1500名老人采购老年用具、用品、1000人上门服务进行规范建设成本，为养老机构购置疫情防控物资设备，主要疫情防控物资（酒精、口罩等）设备购置。为驻都江堰退休老年协会进行物资采购，进行规划建设项目预期水平合理。
综合评价：成本预期水平比较合理。成本预期水平合理指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)投入产出比合理
本次项目预计为1500名老人采购老年用具、用品、1000人上门服务，为养老机构购置疫情防控物资设备，主要疫情防控物资（酒精、口罩等）设备购置。为驻都江堰退休老年协会进行物资采购。共计安排资金23.08万元，推动了养老服务发展，投入产出比合理。
综合评价：项目投入产出比较合理。投入产出比合理指标分值3.0分，评价得3.0分。
(3)成本控制有效
该项目按照补贴指标进行，成本控制有效。
综合评价：项目成本节约控制有效、合理。成本控制有效指标分值3.0分，评价得3.0分。
[bookmark: _Toc91786677](三)绩效目标合理性
整体评价：绩效目标合理性指标分值20分，评价得17.50分。
[bookmark: _Toc91786678]1.目标明确性
(1)目标明确
本项目目标为：为全县居家养老福利老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，绩效目标明确。
综合评价：项目绩效目标明确。目标明确指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)目标与规划一致
根据依据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻<关于全面推进居家养老服务工作的意见>的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，健全养老服务基础建设，项目绩效目标与项目的长期规划目标、年度工作目标相一致。
综合评价：项目绩效目标与项目的长期规划目标、年度工作目标相一致。目标与规划一致指标分值2.5分，评价得2.5分。
(3)目标受益群体准确
根据现场查看相关资料，被评估单位目标为以金川县全县老年人为服务对象，不断促进我县养老服务业的健康发展，项目绩效目标受益群体定位准确。
综合评价：项目绩效目标受益群体定位准确。目标受益群体准确指标分值2.5分，评价得2.5分。
(4)目标与项目相关度
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效目标和指标设置与项目高度相关。目标与项目相关度指标分值2.5分，评价得2.5分。
[bookmark: _Toc91786680]2.目标合理性
(1)目标与预计解决的问题匹配
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配。目标与预计解决的问题匹配指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)目标与现实需求匹配
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：目标与现实需求相匹配。目标与现实需求匹配指标分值2.5分，评价得2.5分。
(3)目标设置前瞻性及挑战性
本项目绩效目标为常规目标，不具有前瞻性及挑战性。
综合评价：项目目标设置不具有前瞻性及挑战性。目标设置前瞻性及挑战性指标分值2.5分，评价得0分。
(4)目标完整及合理
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效指标细化、量化，指标值设置合理。目标完整及合理指标分值2.5分，评价得2.5分。
[bookmark: _Toc91786682](四)实施方案有效性
整体评价：实施方案有效性指标分值20分，其中2分纳入不计分项，实际有效指标分值18分，评价得8分。
[bookmark: _Toc91786683]1.实施内容明确性
根据现场查看相关资料，被评估单位实施内容明确、具体，与绩效目标相匹配，编制完成专项管理办法，项目实施方案组织机构健全，职责分工明确，组织机构保障机制健全，与实施内容匹配。
综合评价：项目内容明确具体，与绩效目标相匹配；组织机构保障滞后，与实施内容匹配。实施内容明确性指标分值5.0分，评价得5.0分。
[bookmark: _Toc91786684]2.项目时效性
[bookmark: _Toc91786685]本项目未设置设立、退出时限（该项目确定了施工承包单位后才能确定项目相关的退出时限），建立了相关项目调整机制。
综合评价：项目时效性指标分值5.0分，评价得分1分。
3.实施方案可行性
(1)项目技术路线与内容及目标匹配
本项目为专业服务类，主要以医疗补助形式体现，无技术路线可言，该指标纳入不计分项。
(2)项目组织及进度安排合理
本项目已经开始组织建设（1）确定选址（2）手续办理（3）装修、布置（4）验收运营。
综合评价：项目组织及进度安排合理指标分值2.0分，评价得1.0分。
(3)项目设施保障程度
为了确保养老服务体系建设补助资金支出真正保民生、兜底线、救急难、可持续，对社会养老服务体系建设项目进行规范，确定严格的建设标准，扎实做好前期工作，用地、环评、施工许可均符合国家有关规定，项目严格按照程序施工建设、执行项目法人制、招投标制、工程序监理制、合同管理制等“四制”规定，我局还实行“六统一”，即统一规划布局、统一形象标识、统一设施设备、统一规章制度、统一服务内容更、统一服务队伍，确保项目建设“出手快、出拳重、措施准、工作实”，高效推进，责任到人，质量管理贯穿始终，如期建成。绩效监控小组的抽查表明，各个地方都能严把建设标准管理，确保项目完成进度，提高项目建设质量，保障相关的设施。
综合评价：项目设施保障程度指标分值1.0分，评价得1.0分。
[bookmark: _Toc91786686]4.过程控制有效性
(1)程序规范
根据查看相关资料，截止被评价日，本项目制定了2023年实施方案。
综合评价：程序规范指标分值1.0分，评价得1分。
(2)组织机构保障度
截止被评价日，本项目制定了2022年实施方案，项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障。
综合评价：未见职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障的相关资料。制度机制保障度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)制度健全及解决问题措施
截止被评价日，本项目制定的2022年实施方案，评估业务管理制度、技术规程、标准健全、完善。
综合评价：制度健全及解决问题措施指标分值1.0分，评价得1分。
(4)制度机制保障度
截止被评价日，本项目制定了2022年实施方案，评估项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。
综合评价：制度机制保障度指标分值1.5分，评价得1.5分。
[bookmark: _Toc91786687](五)筹资合规性
[bookmark: _Toc91786688]整体评价：筹资合规性指标分值20分，其中8分纳入不计分项，实际有效指标分值12分，评价得12分。
1.筹资合规性
(1)资金来源合规
本项目资金来源已经纳入单位年初预算，财政根据预算指标直接下达，资金来源合规。
本项目资金来源已经纳入单位年初预算，财政根据预算指标直接下达，资金来源合规。
综合评价：资金来源合规指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)资金筹措规范及论证齐全
本项目属于年初预算资金项目，无需进行资金筹措、无需经过评估论证，该指标纳入不计分项。
(3)资金筹措与权责匹配
本项目县财政局负责筹集资金，县民政局负责落实具体工作，财权和事权相匹配，无其他渠道资金来源。
综合评价：资金筹措与权责匹配指标分值3.0分，评价得3.0分。
[bookmark: _Toc91786689]2.财政投入能力
(1)财政资金配套方式及承受能力科学
本项目属于年初预算资金项目，用于财政预算绩效管理，财政资金配套方式和承受能力科学合理。
综合评价：财政资金配套方式及承受能力科学指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)财政资金重复投入
根据项目各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入。
综合评价：财政资金重复投入指标分值2.0分，评价得2.0分。
(3)财政资金支持方式合理
本项目属于公益性项目，属于公共财政支持范围项目，纳入财政预算绩效管理，根据实际情况实现财政直接支付，财政资金支持方式合理。
综合评价：财政资金支持方式合理指标分值1.0分，评价得1.0分。
[bookmark: _Toc91786690]3.筹资风险可控性
(1)筹资风险认识全面
本项目资金筹措由县财政局保障，被评估单位无筹资风险，该指标纳入不计分项。
(2)风险应对措施可行及有效
[bookmark: _Toc91786691]本项目资金筹措由县财政局保障，被评估单位无需出具风险应对措施，该指标纳入不计分项。
(六)总体结论
[bookmark: _Toc91786692][bookmark: _Toc8288_WPSOffice_Level1]评估小组通过收集、汇总资料，分析、核实项目绩效，经综合上述绩效评估情况，我们认为本次申请的“居家养老采购项目”立项合规，依据充分，绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。
[bookmark: _Toc91786693]经综合评估，金川县民政局2023年度“居家养老采购项目”事前评估绩效总体得分91分。
2、 [bookmark: _Toc91786694]评估相关问题及建议
（一）绩效目标不明确
建议：明确目标方向，确保项目能尽早、尽快的实施。
 （二）项目实施方案更新不及时
建议：及时制定完善相应的专项资金管理办法，报备实施，让项目资金的使用范围、项目资金申报条件、拨付程序、考核标准等内容明确。
3、 [bookmark: _Toc91786699]其他说明
本评估报告仅限于金川县民政局和国家相关部门了解事前绩效情况之用。未经我单位同意，其他任何单位和个人不得将本评估结果对外公布；非因法律规定及单位同意，不得用于其他用途。
(1)数量指标
1.阿州财社[2022]34号下达养老机构疫情防控物资设备购置1.08万元，主要疫情防控物资（酒精、口罩等）设备购置，完成率100%。
2.阿州财社[2022]34号下达7万元，用于2022年居家养老货物采购项目，补贴居家养老服务 2500 人次完成率100%。
3.阿州财宗[2022]26号下达15万元，未支付、完成率00%。
（2）质量指标。
经费使用合规率和智慧养老项目拨付率大于95%
（3）时效指标。
按时拨付各项福彩公益金补助项目
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
带动全区养老服务业建设体系发展
3.满意度指标完成情况分析。
接受服务老人对社区基础设施服务条件满意度达到95%以上。
1、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
阿州财宗[2022]26号下达15万元，未支付。主要原因是该资金用于都江堰老年协会物资采购，由于项目未启动。下一步加强资金管理、提高资金使用效率。
我局认真实施各项项目，年度绩效目标基本完成，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
2、 绩效自评结果拟应用和公开情况
符合福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展的需要。
资金评价报告已在金川县民政局门户网进行了公示。

附件3
金川县民政局
关于2022年度特困供养救助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《社会救助暂行办法》（〔2014〕国务院令第649号、四川省民政厅《四川省特困人员救助供养工作规程》的通知（川民规[2022]1号）文件来评估、核定，城乡特困供养人员的专项补助，必须严格遵循专款专用、重点使用的原则，《金川县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》下达的2022年重点生态功能区特困人员供养资金，阿州财社[2022] 11 号 253.85万，阿州财预（2022）55号482.9 万。
二、绩效情况分析
（2） 资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
根据《金川县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》(金财预[2022] 3号)文件下达的2022年重点生态功能区特困人员供养资金。
2022年预算资金736.75万元，2022年到位资金736.75 万元其中阿州财社[2022] 11 号 253.85万，阿州财预（2022）55号482.9 万。
2.项目资金执行情况分析
项目阿州财社[2022]11号下达资金253.85万元和阿州财预（2022）55号下达资金482.9 万，用于支付特困人员供养金481.4098万元、特困人员护理费88.3620万元、特困供养人员死亡丧葬费27.0264万元，特困人员自付医疗费 174689.7元，一次性生活补贴5.4864万元。
（4） 资金管理情况分析
城乡特困供养对象是严格按照四川省民政厅《四川省特困人员救助供养工作规程》的通知（川民规[2022]1号）文件城乡特困供养资金由县级人民政府财政部门根据同级人民政府民政部门审批确定的名单按人数足额拨付，由社会救助中心专人对此项工作进行监管并执行相关政策法规，以县、乡、村、公示来达到工作透明度，扩大社会公众监督力度，特困供养人员救助资金纳入财政预算，按年底人数为基数进行来年预算，来年按实际人数拨付资金，实行专款专用，专项管理制度。

（5） 绩效指标完成情况分析。
(1)数量指标
项目阿州财社[2022]11号下达资金253.85万元和阿州财预（2022）55号下达资金482.9 万用于2022年特困人员供养资金 481.4098 元，特困人员供养护理费270264元、特困人员丧葬费270264元，一次性生活补贴5.4864万元，完成率100%。
（2）质量指标。
经费使用合规率和社会求助资金项目拨付率大于95%
（3）时效指标。
按时拨付特困供养救助金项目
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
促进城乡特困人员养老服务业建设体系发展
3.满意度指标完成情况分析。
城乡特困供养人员供养资金严格按文件要求每月发放，拨付过程做到及时、足额发放特困供养资金目前,我县全部实行社会化发放,定期与不定期进行抽查、督察，发放率达100%，让城乡特困供养人员生活得到了保障，满意度达到95%以上。
（6） 绩效指标完成情况分析。
2022年1-2月农村特困标准为600元.人/月，城市特困标准为770元.人/月，3-6月农村特困标准为600元.人/月，城市特困标准为800元.人/月，2022年7-12月农村特困标准为624元.人/月，城市特困标准为884元.人/月。
支付1月城镇特困25人，农村特困628人，共计653人396050元。 支付2月城镇特困25人，农村特困628人，共计653人396050元， 支付3月城镇特困26人，农村特困623人，共计649人396850元，支付4月城镇特困26人，农村特困622人，共计648人394000元， 支付5月城镇特困26人，农村特困621人，共计647人393400元 ，支付6月城镇特困26人，农村特困623人，共计650人394800元，支付7月城镇特困27人，农村特困621人，共计648人394800元，支付8月城镇特困27人，农村特困619人，共计646人393000元，支付9月城镇特困27人，农村特困617人600，共计644人443028元，支付10月城镇特困27人，农村特困613人，共计640人406380元，支付11月城镇特困26人，农村特困610人，共计636人403624元，支付12月城镇特困25人，农村特困609人，共计634人402116元。1-12月总计4814098元。
城乡特困人员护理费，全自理3/80元/月、半失能130元/月、全失能160元/月，1月支付特困护理全自理341人半失能82人全失能229人共计652 人 74580元。2月支付特困护理全自理341人半失能82人全失能229人共计652 人 74580元。3月支付特困护理全自理339人半失能82人全失能227人共计 648人74100 元。4月支付特困护理全自理339人半失能82人全失能226人共计647 人73940 元。5月支付特困护理，全自理339人半失能82人全失能225人共计646 人73780 元。6月支付特困护理全自理341人半失能83人全失能225人共计649人74070元。7月支付特困护理全自理339人半失能83人全失能225人共计647人73910 元。8月支付特困护理全自理337人半失能82人全失能225人共计644 人73780 元。9月支付特困护理全自理337人半失能82人全失能224人共计 643人73460 元。10月支付特困护理全自理337人半失能79人全失能223人共计639 人 72910元。11月支付特困护理全自理334人半失能79人全失能221人共计634 人 72350元。12月支付特困护理全自理333人半失能80人全失能220人共计633 人72160 元1-12月总支出883620元。
3、支付1月城乡特困人员丧葬费7人共计50400元 ，支付3月城乡特困人员丧葬费5人共计34800元 ， 支付4月城乡特困人员丧葬费2人共计14400元 ，支付5月城乡特困人员丧葬费2人共计14400元 ，支付6月城乡特困人员丧葬费3人共计21600元 ， 支付7月城乡特困人员丧葬费2人共计14400元 ，支付8月城乡特困人员丧葬费2人共计14400元 ，支付9月城乡特困人员丧葬费3人共计21000元 ，支付10月城乡特困人员丧葬费4人共计29952元 ，支付11月城乡特困人员丧葬费4人共计33072元 ， 支付12月城乡特困人员丧葬费3人共计21840元 ，1-12月总支出  23人270264元。                                                                                                                                                   
4、支付1-12月特困人员自付医疗费 134人，174689.7元。
5、一次性生活补贴5.4864万元。
此项实行专款专用、专项管理制度，任何单位和个人没有截留、挤占或挪用，确保特困供养资金按时拨付和有效使用。

3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
特困供养救助人员由于每月要入户核实且要完成公开、公示、审批、系统中资格公示等流程所以每月资金拨付慢，受疫情影响死亡人数增所以降低拨付资金，社会救助中心认真实施各项项目，年度绩效目标基本完成，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
对符合特困供养救助人员且及时纳入了特困供养救助人员项目，按时发放救助资金，促进社会救助事业发展的需要，
发放名册已在金川县民政局政务公示网进行了公示。

附件4
金川县民政局
关于2022年度流浪乞讨绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《流浪乞讨人员救助管理办法》、国务院令第381号文件精神,关于下达2022年困难群众救助补助资金的通知阿州财社（2022）11号下达流浪乞讨人员资金31万元。 我县2022年支付流浪乞讨人员资金 31 万元，其中：购买流浪乞讨人员服务29.3 万元；流浪乞讨人员救助资金 1.7万元。用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出，开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪、乞讨人员求助所需的开支；可以按照政府采购法和《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）的有关规定，通过政府购买服务等方式支持依法在民政部门登记成立或经国务院批准免予登记的社会组织以及依法在工商管理部门登记成立的企业、机构等社会力量，参与生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作，提供主动救助、照料护理、康复治疗、教育矫治、临时安置、返乡救助和未成年人社会保护等基本服务。
二、内容摘要
1.项目主管部门在该项目管理中的职能
     根据《流浪乞讨人员救助管理办法》、国务院令第381号文件精神,为了对在城市生活无着的流浪、乞讨人员（以下简称流浪乞讨人员）实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《流浪乞讨人员救助管理办法》、国务院令第381号向救助站求助的流浪乞讨人员，应当如实提供本人的姓名等基本情况并将随身携带物品在救助站登记，向救助站提出求助需求。
救助站对属于救助对象的求助人员，应当及时提供救助，不得拒绝；对不属于救助对象的求助人员，应当说明不予救助的理由。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持概况
根据《流浪乞讨人员救助管理办法》、国务院令第381号文件精神, 县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员，并应当将救助工作所需经费列入财政预算，予以保障。并报同级人民政府批准。
4．资金分配的原则及考虑因素
根据《流浪乞讨人员救助管理办法》、国务院令第381号文件精神,来评估、核定。给与流浪乞讨人员的救助的专项补助，必须严格遵循专款专用、重点使用的原则。
（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。
（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策
1、程序严密
根据被评价单位提供资料，2022年流浪乞讨人员救助项目，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目符合部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。
程序严密指标分值3分，评价得分3分。
2、规划合理
根据被评价单位提供资料，2022年流浪乞讨人员救助项目，该项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；该项目实施单位为金川县民政局，以及该项目实施内容与实施单位职责密切相关；该项目在一定程度上解决他（她）们因年老休弱、丧失劳动能力，生存条件恶劣带来的许多实际困难，让流浪乞讨人员在生活上得到了基本生活保障，从而改善了他（她）们的生存和生活条件。
规划合理指标分值5分，评价得分5分。
3、制度完备
	根据被评价单位提供资料，2022年流浪乞讨人员救助项目，严格按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》执行，规范资金使用范围及标准，明确了资金的使用及不能使用的范围。
制度完备指标分值4分，评价得分4分。
（二）项目实施
1、分配合理
根据被评价单位提供资料，2022年流浪乞讨人员救助项目，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定及时分配专项预算资金。
分配合理指标分值5分，评价得分5分。
2、使用合规
经检查金川县民政局2022年流浪乞讨人员救助资金使用情况，金川县民政局按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》规范执行，建立了备查账，并妥善保存有关原始票据及凭证备查。
使用合规指标分值4分，评价得分4分。
3、执行有效
根据被评价单位提供资料，2022年流浪乞讨人员救助项目，严格按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》执行。
执行有效指标分值2分，评价得分2分。
（三）项目实施
1、预算完成
根据项目资金文件、实施方案等资料和现场检查，项目预算金额为31万元；项目实际到位金额合计31万元。
指标得分1=（1-（结余结转率-0.1）/0.3）*指标分值=5(分)
指标得分2=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值=5(分)
按照指标得分1、指标得分2综合分析、平均计算后，预算完成得5分。
预算完成指标分值5分，评价得分5分。
2、目标完成
按照《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》文件精神要求，2022年度，此项实行专款专用、专项管理制度，任何单位和个人没有截留、挤占或挪用。确保流浪乞讨人员救助资金按时拨付和有效使用。根据《流浪乞讨人员救助管理办法》、国务院令第381号文件精神来评估、核定。给与流浪乞讨人员救助的专项补助，必须严格遵循专款专用、重点使用的原则。100%完成目标任务。
目标完成指标分值5分，评价得分5分。
3、完成及时
金川县民政局在年度内完成绩效目标，根据实施方案，项目实施着力解决因年老休弱、丧失劳动能力，生存条件恶劣带来的许多实际困难，让流浪乞讨人员在生活上得到了基本生活保障。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。
完成及时指标分值5分，评价得分5分。
4、违规记录
根据被评价单位资料显示，该项目在接受财政监督和审计监督过程中，未发现违规记录。
违规记录指标分值2分，评价得分2分。
（四）项目效果
1、区域均衡性
该项目资金属于补助类资金，资金主要用于救助生活无着的流浪乞讨人员使用故该单位在项目资金分配不存在重大偏向，属于常规资金分配。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在的问题。
流浪乞讨人员较多。各级党委、政府要从生活上关心重视到困难群众，对那些因公致伤致残生活不能自理的或丧失劳动能力的，家庭经济特别困难的，应给与特殊照顾，多渠道的解决他们的生活困难。
（二）下一步改进措施。
完善流浪乞讨人员救助制度，创新机制，加强管理，改进服务，着力解决流浪乞讨人员最关心、最现实、最迫切的基本生活保障问题，努力实现无流浪乞讨人员的目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
符合客观因素测算验证资金分配、方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。项目保障对象、保障类别、保障资金等信息公开透明。
评价报告已在金川县民政局门户网进行了公示。

附件5
金川县民政局
关于2022年金川县困难残疾人生活补贴项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门在该项目管理中的职能
对户籍所在地在金川县范围内的困难残疾人对象自愿申请审核，审定合格后，在乡镇（街道）进行公示，公示无异议后，对符合条件的困难残疾人员按标准每月发放生活补贴。
2. 项目立项、资金申报的依据
根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国〔2015〕52号文件精神，经省政府同意，从2016年1月1日起，全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。按照《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》川民发〔2015〕195号文件要求，残疾人两项补贴发放资金。由县级人民政府财政部门根据同级人民政府民政部门审批确定的名单按人数足额拨付。根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国〔2015〕52号文件精神，经省政府同意，从2016年1月1日起，全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。按照《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》川民发〔2015〕195号文件要求，残疾人两项补贴发放资金。补贴对象为持有第二代残疾人证的四川省户籍低保对象。补贴标准2016年按每人每月60元执行，2017-2020年每年提高10元，到2020年达到每人每月100元。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国〔2015〕52号文件精神，经省政府同意，从2016年1月1日起，全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。补贴对象为持有第二代残疾人证的四川省户籍低保对象。发放对象和标准：困难残疾人生活补贴，补贴标准2016年按每人每月60元执行，2017-2020年每年提高10元，到2020年达到每人每月100元。
4. 资金分配的原则及考虑因素
建立困难残疾人生活补贴制度所需资金纳入地方财政预算安排，省级财政按40%总体补助水平对市县给予补助（其中：对三州和扩权县补助比例为40%，对其他市县补助比例为30%），剩余60%按州级40%县级60%配套。
（2） 项目绩效目标
1、此补助资金主要用于困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 精简退职职工生活救济 起义投诚人员生活补贴 绿色惠民殡葬 襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助支出。2、困难残疾任生活补贴对改善残疾人民生、构建和谐社会、保障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况具有重大意义。
（3） 项目资金申报相符性
困难残疾人生活补贴项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、 项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。困难残疾人资金按照州、县财政分级承担的办法纳入财政预算，由原资金渠道列支解决，由州财政承担30%，各县财政承担70%。困难残疾人生活补贴。补贴对象为持有第二代残疾人证的金川县户籍低保对象，补贴标准从2016年1月1日执行，2017至2020年每年提高10元，到2020年达到每人每月100元。2021年年末人数为221人变2022年年初预算人数。困难残疾人生活补助标准100元/人/月，221人*100元/月*12=26.52万元（其中：省级15.91万元、州级6.36万元、县级9.55万元）。
2、资金到位情况。按照阿州财社【2022】14号文件，困难残疾人生活补贴省级9万元，州级6万；阿州财社【2022】14号文件困难残疾人生活补贴省级0.86万元，县级8.726万元；资金于2022年初随部门预算批复到位，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。
3、资金使用情况。困难残疾人生活补贴项目实际支出24.5万元，结余资金0.086万元，结余县级资金已返还财政。项目资金使用情况如下：
2022年1月困难残疾人享受低保205人，资金支出20500元；2月困难残疾人享受低保205人，资金支出20500元；3月困难残疾人享受低保202人，资金支出20200元；4月困难残疾人享受低保211人，资金支出21100元；5月困难残疾人享受低保203人，资金支出20300元；6月困难残疾人享受低保203人，资金支出20300元；7月困难残疾人享受低保205人，资金支出20500元；8月困难残疾人享受低保203人，资金支出20300元；9月困难残疾人享受低保203人，资金支出20300元;10月困难残疾人享受低保203人，资金支出20300元；11月困难残疾人享受低保203人，资金支出20300元；12月困难残疾人享受低保204人，资金支出20400元。全年累计保障困难残疾人2450人次，资金245000元。
（二）项目财务管理情况
为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度、经费支出执行按财务制定管理，对项目支出上进行控制，按规定，会计资料做到完整真实，严格执行财政及单位有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚做假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。
（三）项目组织实施情况
每月底，县残联提交审定材料报县民政局，县财政局根据县民政局提交的审定材料，于5个工作日内将所需资金拨付至民政账户。每月15日前，由乡镇（街道）通过金融机构录入“一卡通”审核上报再由县民政审核上报财政，最后补贴由银行打入残疾人个人账户。
（五） 资金管理办法及执行情况
我局制定了本单位专项资金管理办法，根据项目情况制定了项目资金管理细则，对部门管理职责、专项资金分配和使用、专项资金绩效管理等作出了具体的规定，在项目实施中严格遵守并执行了项目资金管理办法的规定，做到了专款专用。
（六） 项目管理措施及执行情况
严格执行项目管理措施规定流程。困难残疾人生活补贴项目每季度申报一次，由申请人向村（社区）提供《困难残疾人补贴申请审批表》后，经过公示后，村（社区）将申请信息提交镇（街道）残联对资料真实性、完整性、准确性及合规性进行审核并出具公示证明，镇（街道）残联审核无误后报金川县残疾人联合会进行审核，州残联对资料信息进行审核后建立档案进行管理，并对项目实施情况进行定期或不定期监督，最后再由州残联上报省厅。
（七） 财务管理办法及执行情况
我局制定了本单位财务管理制度并加以严格执行，财务管理制度主要包含以下内容：预算编制、预算审批、预算执行、预算调整及决算，收入支出管理，政府采购与资产管理，银行及印章管理，报账制度及流程，财务人员岗位设置及职责，财务票据及档案管理等。
三、项目绩效情况
我单位的项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，具体如下：
（一） 项目完成情况
1. 项目完成任务量 2022年度，金川县民政局对19个镇提出申请的困难残疾人发放了生活补贴，及时办理及时发放。
2. 项目完成质量  困难残疾人生活补贴项目实现了项目目标，达到项目质量要求。
（二） 项目效果情况
实施困难残疾人生活补贴对改善残疾人民生、构建和谐社会、保障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况具有重大意义。
（三）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。
（四）项目的效率性分析
  项目支出均在规定时间内完成、效率高。
（五）项目的可持续性分析
  困难残疾任生活补贴对改善残疾人民生、构建和谐社会、保障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况具有重大意义。
四、绩效评价情况（基准分100分，自评分96分）
（一）投入（分值20分，自评20分）
1.项目立项（分值10分，自评10分）
（1）绩效目标合理性（分值6分，自评6分）。一是设立困难残疾人生活补贴绩效目标；二是绩效目标与国家和省相关政策、本地残疾人发展规划和年度计划相符；三是绩效目标与省民生工程目标要求一致。
（2）绩效目标明确性（分值4分，自评4分）。一是项目绩效目标细化、分解为具体的绩效指标；二是绩效目标与年度计划数、预算资金额相对应。
2.资金落实（分值10分，自评10分）
（1）资金到位率（分值8分，自评8分）。县财政局按照困难残疾人生活补贴对象人数和补助标准充足安排补贴金，资金到位率100%。
（2）到位及时率（分值2分，自评2分）。县财政局能够按照有关规定，及时足额打卡发放困难残疾人生活补贴资金，资金及时率100%。
（二）过程（分值30分，自评28分）
1.项目管理（分值20分，自评20分）
（1）管理制度健全性及有效性（分值3分，自评3分）。一是制定困难残疾人生活补贴实施办法；二是办法明确困难残疾人生活补贴发放的范围、标准和程序；三是按照办法规定的程序，落实相关政策。
（2）审核审批程序（分值3分，自评3分）。一是乡镇人民政府按照文件规定进行审核；二是县残联按照文件规定进行审核；三是县民政局按照文件规定审批。
（3）公开公示（分值3分，自评3分）。一是乡镇政府按照规定进行公示；二是残疾人两项补贴资金使用发放情况定期向社会公示，接受社会监督；三是向社会公开两项补贴申领须知、制式材料、办事流程图等信息。
（4）动态管理（分值2分，自评2分）。相关部门按照文件要求核查申请人资格变化和补贴发放情况，建立动态管理机制。
（5）档案管理情况（分值2分，自评1分）。一是建立了困难残疾人生活补贴档案、做到一人一档，档案资料齐全、完整。二是及时受理全国残疾人两项补贴信息系统反映的问题，并定期进行维护。
（6）监督检查情况（分值2分，自评2分）。县人民政府将残疾人两项补贴工作纳入年度考核内容；考核中未发现需要整改落实的问题。
（7）资料报送情况（分值5分，自评4分）。县民政局提供报送的资料及时、齐全、真实、准确。
2.财务管理（分值10分，自评10分）
（1）资金使用合规性（分值3分，自评3分）。一是困难残疾人生活补贴资金实行专账管理；二是专项资金的拨付有完整的审批程序和手续；三是项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，专项资金不存在截留、挤占、挪用等情况。
（2）财务监控有效性（分值2分，自评2分）。一是残疾人两项补贴专项资金，由县财政局社保科专账管理，资金监管机制健全；二是县财政局、县民政局每年对专项资金进行监督检查和审计。
（3）补贴资金发放的规范性（分值3分，自评3分）。残疾人补贴资金全部通过社会化“一卡通”打卡发放至补贴对象个人账户。
（4）补贴资金发放的及时性（分值2分，自评2分）。一是补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴；二是残疾人两项补贴按月发放。
（三）项目产出（分值25分，自评25分）
1.实际完成率（分值6分，自评6分）。按年度目标任务，全部完成困难残疾人生活补贴任务数。
2.两项补贴保障范围（分值5分，自评5分）。按文件要求将符合条件的残疾人全部纳入补贴范围，县民政局、县残联联合审核审批，做到应补尽补。
3.保障标准（分值5分，自评5分）。按照相关文件要求足额发放困难残疾人生活补贴。
4.补助对象准确性（分值5分，自评5分）。纳入补贴发放范围的保障对象全部符合残疾人两项补贴文件要求。
5.保障及时性（分值4分，自评4分）。乡镇及时报送补贴资料，县民政局及时汇总困难残疾人生活补贴并按月向县财政局提交支付申请。
（四）项目效益（分值25分，自评23分）
1.社会效益（分值9分，自评9分）。通过困难残疾人生活补贴项目的实施，进一步提高和改善了贫困残疾人的生活质量，残疾人生活得到一定程度的改善， 推动了残疾人事业发展等成效显著。
2.可持续影响（分值6分，自评6分）。县民政局、县残联联合审核审批的程序、标准等内控制度完善；县财政局将残疾人生活列入财政预算，经费保障机制稳定。
3、保障对象满意度（分值10分，自评8分）。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，保障对象满意度达98%。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.部分乡镇申报不及时，导致重度残疾人未及时享受到相关补贴。
2.部分乡镇申报信息不准确及个别残疾人未办理社会保障卡，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况发生。
（二）相关建议
1.加大政策宣传力度，通过微信、两联一进、入户宣传等方式让重度残疾人护理补贴政策家喻户晓，让更多的残疾人能享受到国家的惠民福利政策。
2.完善项目管理基础工作，明确项目组织分工和岗位职责，加强与各乡镇之间的沟通，提高项目单位工作效率；要求各乡镇申报信息准确及时，残联对口业务股复核及时，确保重度残疾人资金高效规范运行；让重度残疾人及时得到帮助。
附件6
金川县民政局
关于2022年重度残疾人护理补贴资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
2022年我县1-12月重度残疾人护理补贴发放累计人次10066人次，资金发放81.763万元。（其中一级重度残疾累计人3767人次，支付资金37.67万元；二级重度残疾累计人6299人次，支付资金44.093万元）重度残疾人护理资金严格按照文件要求执行，按时发放到位，对照预算计划完成目标。
1.项目主管部门及在项目管理中的职能
项目主管部门民政局，民政局在整个项目实施的过程中附有审批、发放、监管的职能职责。
2.项目资金申报的依据
2022年我局根据《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发〔2015〕195号）要求，结合《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于调整重度残疾人护理补贴发放工作的通知 》（川民发〔2018〕10号）、《关于印发阿坝州加快推进残疾人小康进程的实施方案》（阿府发〔2016〕28号）文件精神，按照“自愿申请—逐级核实—申报管理—资金发放”的程序发放2022年重度残疾人护理补贴81.763万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52 号）文件精神，经省政府同意，从2016年1月1日起，全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。按照《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》川民发〔2015〕195号文件要求进行项目立项和实施。资金支持补贴对象为持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的金川县户籍的残疾等级为一级和二级的残疾人。此资金通过惠民惠农“一卡通”系统直接支付到补贴对象社保卡上。
4.资金分配的原则及考虑因素。
符合享受重度残疾人护理补贴的对象向户籍所在地乡镇（社区）人民政府提交书面申请——填写《金川县重度残疾人护理补贴申请审批表》，同时提交本人第二代残疾证复印件、身份证复印件。对于无法自理或行动不便的残疾对象，由其法定监护人，法定赡养、抚养、扶养义务人或所在村（社区）委员会及其他委托人代为办理申请事宜。各乡镇（社区）负责受理申请并进行初审。各乡镇应严格按规定审核审批手续，逐一核实申请材料并进行实地调查。对初审不合格的应向申请人说明原因，对初审合格的困难残疾人在当地政务公示栏进行公示，公示时间不少于三天。公示无异议后，各乡镇将初审合格材料上传录入“全国残疾人两项补贴信息”系统上报至县残联审核，残联审核合格后提交给县民政局审批，审批后进行公示并报县财政申请拨付资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。重度残疾人护理补贴用于持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一级和二级的残疾人，一级残疾人100元/人/月，二级残疾人70元/人/月。
2.项目应实现的具体绩效目标。有效解决了全县874名重度残疾人护理困难问题，让他们过上幸福生活。
（三）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 通过分析评价申报资料与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
重度残疾人自愿申请护理补贴，本人需向户籍所在地的村（社区）提交本人残疾人证原件或复印件、身份证复印件、社保卡复印件，村（社区）进行初审并公示，初审合格后提交乡镇人民政府审核并公示，各乡镇将初审合格材料上传录入“全国残疾人两项补贴信息”系统上报至县残联审核，残联审核合格后提交给县民政局审批，审批后进行公示并报县财政申请拨付资金。
（二）项目绩效目标。
用于持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一级和二级的残疾人。
（三）项目资金申报相符性。重度残疾人申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
三、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2022年重度残疾人护理补贴省级27万元，州级30万元；重度残疾人护理补贴省级17.56万元，县级26.66万元；资金于2022年初随部门预算批复到位，与资金计划一致，资金到位及时，资金到位率100%。
2.资金使用。2022年1月重度残疾人护理补贴874人，资金支出70780元；2月重度残疾人护理补贴874人，资金支出70750元；3月重度残疾人护理补贴864人，资金支出69870元；4月重度残疾人护理补贴861人，资金支出69830元；5月重度残疾人护理补贴815人，资金支出66350元；6月重度残疾人护理补贴822人，资金支出66930元；7月重度残疾人护理补贴824人，资金支出67010元；8月重度残疾人护理补贴824人，资金支出66980元；9月重度残疾人护理补贴824人，资金支出67070元;10月重度残疾人护理补贴825人，资金支出67170元；11月重度残疾人护理补贴828人，资金支出67440元；12月重度残疾人护理补贴831人，资金支出67720元。
截止2022年全县1-12月实际支出重度残疾人护理补贴发放10066人次，支付资金81.763万元。结余县级配套资金财政收回，无缩减标准现象、无截留专项资金情况。开支范围、标准符合相关规定，支付进度达到了计划要求，支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。县民政局负责重度残疾人护理补贴申请资料的审核，财政局社保股负责资金拨付，重度残疾人护理补贴资金通过“一卡通”系统直接发放到领取对象社保卡上，专款专用，定期公示，广泛接受群众和社会各界人士的监督。
（三）项目组织实施情况。重度残疾人自愿申请护理补贴，本人需向户籍所在地的村（社区）提交本人残疾人证原件或复印件、身份证复印件、社保卡复印件，村（社区）进行初审并公示，初审合格后提交乡镇人民政府审核并公示，乡镇人民政府审核后提交县残疾人联合会审核，县残联审核后报县民政局进行审批、发放资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022全县实际支出重度残疾人护理补贴累计10066人次累计发放金额81.763万元，按月按标准发放。
    （二）项目效益情况。
（1）经济效益。重度残疾人一级月100元，二级月70元。
（2）社会效益。印发宣传资料、走村入户、政策集中宣传，覆盖10余万人次。
（3）生态效益。重度残疾人长期照护困难。
 （4）可持续效益。通过发放护理费用补贴，表达对残疾人的关爱，改善残疾人生存发展现状、保障残疾人权益、促进残疾人事业的全面发展，同时有利于社会的和谐稳定。
（5）满意度指标完成情况分析。重度残疾人满意度100%。
五、绩效自我评价（基准分100分，自评分96分）
（一）投入（分值20分，自评20分）
1.项目立项（分值10分，自评10分）
（1）绩效目标合理性（分值6分，自评6分）。一是设立重度残疾人护理补贴绩效目标；二是绩效目标与国家和省相关政策、本地残疾人发展规划和年度计划相符；三是绩效目标与省民生工程目标要求一致。
（2）绩效目标明确性（分值4分，自评4分）。一是项目绩效目标细化、分解为具体的绩效指标；二是绩效目标与年度计划数、预算资金额相对应。
2.资金落实（分值10分，自评10分）
（1）资金到位率（分值8分，自评8分）。县财政局按照重度残疾人护理补贴对象人数和补助标准充足安排补贴金，资金到位率100%。
（2）到位及时率（分值2分，自评2分）。县财政局能够按照有关规定，及时足额打卡发放重度残疾人护理补贴资金，资金及时率100%。
（二）过程（分值30分，自评28分）
1.项目管理（分值20分，自评20分）
（1）管理制度健全性及有效性（分值3分，自评3分）。一是制定重度残疾人护理补贴实施办法；二是办法明确重度残疾人护理经补贴发放的范围、标准和程序；三是按照办法规定的程序，落实相关政策。
（2）审核审批程序（分值3分，自评3分）。一是乡镇人民政府按照文件规定进行审核；二是县残联按照文件规定进行审核；三是县民政局按照文件规定审批。
（3）公开公示（分值3分，自评2分）。一是乡镇政府按照规定进行公示；二是残疾人两项补贴资金使用发放情况定期向社会公示，接受社会监督。
（4）动态管理（分值2分，自评2分）。按照文件要求核查申请人资格变化和补贴发放情况，建立动态管理机制。
（5）档案管理情况（分值2分，自评1分）。一是建立重度残疾人护理补贴人员档案、做到一人一档，档案资料齐全、完整。二是及时受理全国残疾人两项补贴信息系统反映的问题，并定期进行维护。
（6）监督检查情况（分值2分，自评2分）。县人民政府将残疾人两项补贴工作纳入年度考核内容；考核中未发现需要整改落实的问题。
（7）资料报送情况（分值5分，自评5分）。县民政局提供报送的资料及时、齐全、真实、准确。
2.财务管理（分值10分，自评10分）
（1）资金使用合规性（分值3分，自评3分）。一是重度残疾人护理补贴资金实行专账管理；二是专项资金的拨付有完整的审批程序和手续；三是项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，专项资金不存在截留、挤占、挪用等情况。
（2）财务监控有效性（分值2分，自评2分）。一是残疾人两项补贴专项资金，由县财政局社保科专账管理，资金监管机制健全；二是县财政局、县民政局每年对专项资金进行监督检查和审计。
（3）补贴资金发放的规范性（分值3分，自评3分）。残疾人补贴资金全部通过社会化“一卡通”打卡发放至补贴对象个人账户。
（4）补贴资金发放的及时性（分值2分，自评2分）。一是补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴；二是残疾人两项补贴按月发放。
（三）项目产出（分值25分，自评25分）
1.实际完成率（分值6分，自评6分）。按年度目标任务，全部完成重度残疾人护理补贴任务数。
2.两项补贴保障范围（分值5分，自评5分）。按文件要求将符合条件的残疾人全部纳入补贴范围，县民政局、县残联联合审核审批，做到应补尽补。
3.保障标准（分值5分，自评5分）。按照相关文件要求足额发放重度残疾人护理补贴。
4.补助对象准确性（分值5分，自评5分）。纳入补贴发放范围的保障对象全部符合残疾人两项补贴文件要求。
5.保障及时性（分值4分，自评4分）。乡镇及时报送补贴资料，县民政局及时汇总重度残疾人护理补贴并按月向县财政局提交支付申请。
（四）项目效益（分值25分，自评23分）
1.社会效益（分值9分，自评8分）。通过重度残疾人护理补贴项目的实施，进一步提高和改善了贫困残疾人的生活质量，残疾人生活得到一定程度的改善， 推动了残疾人事业发展等成效显著。
2.可持续影响（分值6分，自评6分）。县民政局、县残联联合审核审批的程序、标准等内控制度完善；县财政局将残疾人生活和护理补贴列入财政预算，经费保障机制稳定。
3.保障对象满意度（分值10分，自评9分）。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，保障对象满意度达98%。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1.部分乡镇申报不及时，导致重度残疾人未及时享受到相关补贴。
2.部分乡镇申报信息不准确及个别残疾人未办理社会保障卡，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况发生。
（二）相关建议
1.加大政策宣传力度，通过微信、两联一进、入户宣传等方式让重度残疾人护理补贴政策家喻户晓，让更多的残疾人能享受到国家的惠民福利政策。
2.完善项目管理基础工作，明确项目组织分工和岗位职责，加强与各乡镇之间的沟通，提高项目单位工作效率；要求各乡镇申报信息准确及时，残联对口业务股复核及时，确保重度残疾人资金高效规范运行；让重度残疾人及时得到帮助。
附件7
金川县养老服务体系资金支出项目
自评报告
一、项目概况
(一)、项目基本情况
1.项目主管部门在该项目管理中的职能
    　社会养老服务体系建设项目是我县促进社会养老工作的专项补贴经费，用于补贴城乡养老机构建设和运营，经费使用单位为金川县民政局，并由省民政厅全额下拨给市（州）和县（市、区），再由各级民政部门下拨给养老机构建设和运营单位。社会养老服务体系建设主要包括 5个方面，分别是：城市社区居家养老服务中心建设补助、农村社区居家养老服务中心建设补助、维修改造办公养老机构床位、为困难家庭失能老人独居老人和80岁以上老人提供居家养老服务补助。
2.项目立项、资金申报的依据
　依据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）等文件分别要求。
2022年项目实施情况：
、为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务补助2500人，项目预算为73.125万元（其中：阿州财社（2022）34号居家养老省23万元，州9万元，福利彩票省7万元；县34.125万元），项目已完成，保证金一年后退还。
（2）、农村日间照料中心4个，共计安排资金67.125万元（其中：阿州财社（2022）34号日间照料省23万元，州10万元；县34.125万元），项目已完成，保证金一年后退还。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持概况
     从2016年到2022年全县养老床位数分别达到每千名老年人33张，政府要办好公办保障性养老机构，重点为“三无”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。
新增民办养老机构床位，通过用地保障、信贷支持和资金补助力量参与社会养老服务体系建设，支持民办养老机构新增床位。改造公办养老机构床位，通过维修房屋设施、添置设备器材、增设短期托养床位，改善养老条件，完善服务功能，促进公办养老机构逐步向区域性养老服务中心转型，发挥集中养老和提供养老服务的双重作用，实现改造公办养老机构床位。
建设城乡社区日间照料中心建设，围绕2016到2022年实现90﹪的城市社区、50﹪的农村社区建有社区老年人日间照料中心的目标，因地制宜推动城乡社区日渐照料中心建设。
构建居家养老支付服务机制并覆盖2500名困难家庭的失能老人、独居老人和80周岁以上高龄老人居家养老服务补助政策，确保2022年以前实现补助对象全覆盖的目标，采用政府向各类养老服务组织购买服务和开发公益性岗位等方式，构建居家养老支持服务机制，为全县2500名居家养老的高龄老人和困难老人提供助餐、助医、助浴、助行等多种服务。
4．资金分配的原则及考虑因素
根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）文件精神,来评估、核定。
建设城乡社区日间照料中心4个。为全县2500名困难家庭中的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务项目的专项补助，必须严格遵循专款专用、重点使用的原则。
（2） 项目绩效目标
1.项目的主要内容
根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）文件精神。
 建设城乡社区日间照料中心4个。为全县2500名困难家庭中的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务项目，积极构建政府主导、社区参与，以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充，多层次、多类型的社会化养老服务体系，为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断促进我县养老服务业的健康发展。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划
根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》。
新建农村日间照料中心4个67.125万元（省23万元、州10万元、县34.125万元）；为2500名困难家庭失能老人、独居老人和80岁以上老人提供居家养老73.125万元（省30万元、州9万元、县34.125万元）省级配套35%，剩余资金按3：7比例由州县分担；
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施为全县居家养老福利老年人提供了周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断促进了我县养老服务业的健康发展。
（三）项目自评步骤及方法
养老服务体系项目是严格按照《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）文件精神进行申请办理手续，由专人对此项工作进行监管并执行相关政策法规，以县、乡、村、公示来达到工作透明度，扩大社会公众监督力度。 
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照上级有关规定，结合我县实际情况，严格按照妥善解决养老服务体系项目资金，按政策规定头年将此资金纳入财政预算。次年以养老机构新增床位和城乡社区日间照料中心建设项目完工后拨付。构建居家养老服务支持机制的经费只能用于支付购买服务，不得直接发放给服务对象。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
   根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）文件精神。
、为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务补助2500人，共安排资金73.125万元（省23万元、州10万元、县34.125万元）。
（2）、农村日间照料中心4个，共安排资金67.125万元（省23万元、州10万元、县34.125万元）。
2.资金使用情况
给与养老服务体系项目资金，必须严格遵循专款专用、专项管理制度，任何单位和个人没有截留、挤占或挪用。 确保养老服务体系项目资金按时拨付和有效使用。
（1）、为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务补助2500人，支付合同价71.986万元，资金支付率98.44%。结余县级配套资金1.139万元财政直接收回。
（2）、农村日间照料中心4个（其中：安宁镇碳厂沟村15万元支付合同价15万元；曾达乡曾达村18万元支付合同价18万元；独松乡正里塘村20万元支付合同价19.23万元；马奈镇八角塘村14.125万元支付合同价14.124885万元）。4个项目已完成，资金拨付率98.84%。结余县级配套资金0.77万元财政直接收回。
（三）项目财务管理情况
   项目实行专账专管，对资金的会计核算及账务处理做到及时性、规范性和准确性。在资金的管理工作中做到不截留、不挤占、不挪用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
     实行多种方式救助，坚持以 养老服务设施建设为主，同时兼顾居家老年人获得生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等专业化的社会服务。    
（二）项目管理情况
    项目管理合理合法合规。 
（三）项目监管情况
养老服务体系项目资金必须全部用于城乡养老服务体系建设。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用，不得向任何部门收取任何管理费用。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
（1）、为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务补助2500人，共计已支付资金71.986万元，资金拨付率98.44%。
（2）、农村日间照料中心4个，共计支付资金66.354885万元，项目已完成，资金支付率98.84%。
（二）目标完成质量
养老服务体系项目通过 “一事一议”、政府购买服务或竞争性谈判等方式确定实施形式。项目无质量问题。
（三）目标完成进度
   养老服务体系项目对照预定进度计划已完成目标任务。完成目标任务率为100%。
五、政策绩效情况
整体评价：立项必要性指标分值20分，评价得20分。
1.政策相关性
(1)政策符合
该项目的实施根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，符合相关政策。
综合评价：项目政策与国家、省、市相关行业宏观政策相关。政策符合指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)立项依据充分
根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，政策依据项目内容与四川省宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作相关；项目设立依据的宏观政策具有可持续性，项目所在行业环境具有可持续性；项目具有现实需求，需求迫切无可替代性，有确定的服务对象或受益对象；有明显的经济、社会、环境可持续性效益，项目预期效益的可实现程度可观，属于财政支出范围，按规定履行主管部门审批程序。为此，城乡社区日间照料中心建设立项依据充分。
综合评价：项目立项依据充分。立项依据充分指标分值2.5分，评价得2.5分。
2.职能相关性
(1)绩效目标与职能相关度
该项目以制度为核心，以监管为重点，确保资金安全，有条不紊开展养老服务各项工作，加强优化养老服务体系建设，2023年我局继续坚持积极稳妥，强化基本民生保障职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。结合单位职能，绩效目标与职能相关。
综合评价：项目绩效目标与被评估单位职能高度相关。绩效目标与职能相关度指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)项目内容与规划相关度
该项目主要内容建设城乡社区日间照料中心建设，围绕2016到2023年实现90﹪的城市社区、50﹪的农村社区建有社区老年人日间照料中心的目标，因地制宜推动城乡社区日渐照料中心建设。构建居家养老支付服务机制并覆盖2000名困难家庭的失能老人、独居老人和80周岁以上高龄老人居家养老服务补助政策，确保2023年以前实现补助对象全覆盖的目标，采用政府向各类养老服务组织购买服务和开发公益性岗位等方式，构建居家养老支持服务机制，为全县2500名居家养老的高龄老人和困难老人提供助餐、助医、助浴、助行等多种服务。
其实施内容符合《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神要求，项目内容与规划相关。
综合评价：项目内容与规划高度相关。项目内容与规划相关度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)预期绩效与重点工作相关度
金川县民政局主要承担如下职能：依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。项目预期绩效为单位重点工作。
综合评价：项目预期绩效与重点工作高度相关。预期绩效与重点工作相关度指标分值1.5分，评价得1.5分。
3.需求相关性
(1)需求迫切性
为贯彻落实加快发展养老服务业的实施意见，推动我州养老服务业发展工作，依据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，项目需求迫切。
综合评价：评估项目具有现实需求，且迫切需求。需求迫切性指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)可替代性
中、省、州均要求进一步加强养老服务建设，项目实施为全县居家养老福利老年人提供了周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断促进了我县养老服务业的健康发展，本项目不具备可替代性。
综合评价：项目不具有可替代性。可替代性指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)确定的服务对象或受益对象
收益对象为全县行政区域范围内由政府或企事业单位、社会组织、个人，按照本地养老设施建设专项规划或社区建设规划等相关规划要求，以独资或合资合作等方式建设的城乡社区老年人日间照料中心为满足老年人多层次的养老需求，不断加强城乡社区日间照料中心建设进度，真正把民生实事办好，把好事办实，更好地为老年人提供服务，不断提升老年人的幸福感、获得感。
综合评价：项目服务对象或受益对象确定。确定的服务对象或受益对象指标分值1.5分，评价得1.5分。
4.财政投入相关性
(1)项目公共性
本项目是为进一步体现党和政府对老年群众关心关怀，推动我州和谐发展，属于公共性项目。
综合评价：财政投资项目具有公共性。项目公共性指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)项目财政支持范围
政府投资属于公共投资范畴，其投资的领域是由其职能决定的，主要包括公益性项目、基础性项目等。
公益性项目是指那些主要为社会发展服务、难以产生直接回报的非营利和具有社会效益性，属于公共产品的建设项目。包括科研、教育、文化、卫生、体育、生态建设与环境保护等社会公用事业，党政机关、社会团体办公设施等建设项目。
基础性项目是指那些建设期长、投资量大、经济收益较低的基础设施和基础产业项目。包括水利、能源、交通运输等基础设施和农、林、重要原材料等基础产业。
城乡社区日间照料中心建设属于公益性项目，属于公共财政支持范围项目。
综合评价：评估项目属于公共财政支持范围。项目财政支持范围指标分值2.5分，评价得2.5分。
(二)投入经济性
整体评价：投入经济性指标分值20分，评价得20分。
1.财政投入合理性
(1)项目预算与预期效果匹配
项目预算用日间照料中心建设资金县级配套34.125万元，通过本项目的实施，以制度为核心，以监管为重点，确保基金安全，有条不紊开展务各项工作，加强养老机构服务经办能力、优化养老服务政策，收入预算与经济发展相协调，坚持民生优先，项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配。
综合评价：项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配。项目预算与预期效果匹配指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)投入成本合理
本次项目预计建设农村日间照料中心4个，共申请资金34.125万元。项目预算编制的政策、依据等符合中央、省、市、县相关法律、法规、政策规定，项目预算编制合理，成本测算依据充分。
综合评价：项目投入成本合理，成本测算依据充分。投入成本合理指标分值3.0分，评价得3.0分。
(3)其他渠道投入充分
本项目资金为财政资金，无其他渠道投入。
综合评价：项目资金未见其他渠道有充分投入。其他渠道投入充分指标分值3.0分，评价得3.0分。
2.成本控制措施有效性
(1)成本预期水平合理
本项目按照建设农村日间照料中心4个进行规范建设成本，进行规划建设项目预期水平合理。
综合评价：成本预期水平比较合理。成本预期水平合理指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)投入产出比合理
本项目要求实施内容完成建设农村日间照料中心4个，共申请资金34.125万元，推动了养老服务基础设施建设发展，投入产出比合理。
综合评价：项目投入产出比较合理。投入产出比合理指标分值3.0分，评价得3.0分。
(3)成本控制有效
该项目按照补贴指标进行，成本控制有效。
综合评价：项目成本节约控制有效、合理。成本控制有效指标分值3.0分，评价得3.0分。
(三)绩效目标合理性
整体评价：绩效目标合理性指标分值20分，评价得17.50分。
1.目标明确性
(1)目标明确
本项目目标为：为全县老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，绩效目标明确。
综合评价：项目绩效目标明确。目标明确指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)目标与规划一致
根据依据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻<关于全面推进居家养老服务工作的意见>的通知》（川老委发〔2008〕20号）(政府购买服务管理办法)财政部令第102号等文件精神，健全养老服务基础建设，项目绩效目标与项目的长期规划目标、年度工作目标相一致。
综合评价：项目绩效目标与项目的长期规划目标、年度工作目标相一致。目标与规划一致指标分值2.5分，评价得2.5分。
(3)目标受益群体准确
根据现场查看相关资料，被评估单位目标为以金川县全县老年人为服务对象，不断促进我县养老服务业的健康发展，项目绩效目标受益群体定位准确。
综合评价：项目绩效目标受益群体定位准确。目标受益群体准确指标分值2.5分，评价得2.5分。
(4)目标与项目相关度
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效目标和指标设置与项目高度相关。目标与项目相关度指标分值2.5分，评价得2.5分。
2.目标合理性
(1)目标与预计解决的问题匹配
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配。目标与预计解决的问题匹配指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)目标与现实需求匹配
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：目标与现实需求相匹配。目标与现实需求匹配指标分值2.5分，评价得2.5分。
(3)目标设置前瞻性及挑战性
本项目绩效目标为常规目标，不具有前瞻性及挑战性。
综合评价：项目目标设置不具有前瞻性及挑战性。目标设置前瞻性及挑战性指标分值2.5分，评价得2.5分。
(4)目标完整及合理
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效指标细化、量化，指标值设置合理。目标完整及合理指标分值2.5分，评价得2.5分。
(四)实施方案有效性
整体评价：实施方案有效性指标分值20分，其中2分纳入不计分项，实际有效指标分值18分，评价得8分。
1.实施内容明确性
根据现场查看相关资料，被评估单位实施内容明确、具体，与绩效目标相匹配，编制完成专项管理办法，项目实施方案组织机构健全，职责分工明确，组织机构保障机制健全，与实施内容匹配。
综合评价：项目内容明确具体，与绩效目标相匹配；组织机构保障滞后，与实施内容匹配。实施内容明确性指标分值5.0分，评价得5.0分。
2.项目时效性
本项目未设置设立、退出时限（该项目确定了施工承包单位后才能确定项目相关的退出时限），建立了相关项目调整机制。
综合评价：项目时效性指标分值5.0分，评价得分1分。
3.实施方案可行性
(1)项目技术路线与内容及目标匹配
本项目为专业服务类，主要以医疗补助形式体现，无技术路线可言，该指标纳入不计分项。
(2)项目组织及进度安排合理
本项目已经开始组织建设（1）确定选址（2）手续办理（3）装修、布置（4）验收运营。
综合评价：项目组织及进度安排合理指标分值2.0分，评价得1.0分。
(3)项目设施保障程度
为了确保养老服务体系建设补助资金支出真正保民生、兜底线、救急难、可持续，对社会养老服务体系建设项目进行规范，确定严格的建设标准，扎实做好前期工作，用地、环评、施工许可均符合国家有关规定，项目严格按照程序施工建设、执行项目法人制、招投标制、工程序监理制、合同管理制等“四制”规定，我局还实行“六统一”，即统一规划布局、统一形象标识、统一设施设备、统一规章制度、统一服务内容更、统一服务队伍，确保项目建设“出手快、出拳重、措施准、工作实”，高效推进，责任到人，质量管理贯穿始终，如期建成。绩效监控小组的抽查表明，各个地方都能严把建设标准管理，确保项目完成进度，提高项目建设质量，保障相关的设施。
综合评价：项目设施保障程度指标分值1.0分，评价得1.0分。
4.过程控制有效性
(1)程序规范
根据查看相关资料，截止被评价日，本项目制定了2023年实施方案。
综合评价：程序规范指标分值1.0分，评价得1分。
(2)组织机构保障度
截止被评价日，本项目制定了2023年实施方案，项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障。
综合评价：未见职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障的相关资料。制度机制保障度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)制度健全及解决问题措施
截止被评价日，本项目制定的2023年实施方案，评估业务管理制度、技术规程、标准健全、完善。
综合评价：制度健全及解决问题措施指标分值1.0分，评价得1分。
(4)制度机制保障度
截止被评价日，本项目制定了2023年实施方案，评估项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。
综合评价：制度机制保障度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(五)筹资合规性
整体评价：筹资合规性指标分值20分，其中8分纳入不计分项，实际有效指标分值12分，评价得12分。
1.筹资合规性
(1)资金来源合规
本项目资金来源已经纳入单位年初预算，财政根据预算指标直接下达，资金来源合规。
本项目资金来源已经纳入单位年初预算，财政根据预算指标直接下达，资金来源合规。
综合评价：资金来源合规指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)资金筹措规范及论证齐全
本项目属于年初预算资金项目，无需进行资金筹措、无需经过评估论证，该指标纳入不计分项。
(3)资金筹措与权责匹配
本项目县财政局负责筹集资金，县司法局负责落实具体工作，财权和事权相匹配，无其他渠道资金来源。
综合评价：资金筹措与权责匹配指标分值3.0分，评价得3.0分。
2.财政投入能力
(1)财政资金配套方式及承受能力科学
本项目属于年初预算资金项目，用于财政预算绩效管理，财政资金配套方式和承受能力科学合理。
综合评价：财政资金配套方式及承受能力科学指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)财政资金重复投入
根据项目各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入。
综合评价：财政资金重复投入指标分值2.0分，评价得2.0分。
(3)财政资金支持方式合理
本项目属于公益性项目，属于公共财政支持范围项目，纳入财政预算绩效管理，根据实际情况实现财政直接支付，财政资金支持方式合理。
综合评价：财政资金支持方式合理指标分值1.0分，评价得1.0分。
3.筹资风险可控性
(1)筹资风险认识全面
本项目资金筹措由县财政局保障，被评估单位无筹资风险，该指标纳入不计分项。
(2)风险应对措施可行及有效
本项目资金筹措由县财政局保障，被评估单位无需出具风险应对措施，该指标纳入不计分项。
 六、评价结论及建议
(一)评价结论
　  1．坚持依法行政，打造阳光民政
2022年，省民政厅及各业务处室、各级民政部门坚持准确把握新常态的新要求和四川民政新阶段的新特征，自觉遵循工作规律，找准工作结合点和着力点，在保民生、兜底线、救急难、可持续上继续推进创新务实现代民政建设，坚持以法治引领民政事业转型创新发展，重点把社会救助“一门受理、协同办理”机制、防灾救灾机制、民政对象的科学核查机制、救助对象保障标准的制定调整颁布机制、社会治理与公共服务的运行机制、民政工作的科学决策机制、行政行为的约束监督机制等，全部完整地纳入法治的框架；逐步构建完备的符合金川县民政事业发展相适应的法规体系，先后出台了一系列促进社会养老服务体系建设的民政法规和规范性文件；坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，多渠道、全方位将民政的法律法规、规范性文件、部门职能、办事程序、为民办实事项目进展情况以及群众关心、社会关注的热点、难点问题的决策、执行、管理、服务、结果，通过民政门户网站、报纸等媒体主动向社会公开，大力推行透明政务，打造阳光民政。
　　2.坚持精细管理，建设标准民政
　  2022年省民政厅及各级民政部门在继续深化精细化管理的基础上，全力推进标准化建设。注重加强标准研制，提供工作遵循，加快养老服务领域服务标准研制。对尚不具备标准发布条件的，可先出台规范性文件并及时向标准转化。注重加强标准运用，规范工作行为，组织养老服务等机构及社会组织认真贯彻本领域民政业务标准，重点围绕计划、执行、检查与改进四个环节引进标准、运用标准与推广标准，促进标准实施与质量管理同步。注重加强标准宣传，营造良好氛围。民政部门根据社会需求和标准化工作重点，加强标准化理念推广与民政标准知识普及，使民政系统干部职工及社会各界更好了解、支持和参与民政标准化建设，营造推行民政标准化的良好氛围。
　　3．严格建设标准，确保建设质量
　　为了确保养老服务体系建设补助资金支出真正保民生、兜底线、救急难、可持续，我局对社会养老服务体系建设项目进行规范，确定严格的建设标准，扎实做好前期工作，用地、环评、施工许可均符合国家有关规定，项目严格按照程序施工建设、执行项目法人制、招投标制、工程序监理制、合同管理制等“四制”规定，我局还实行“六统一”，即统一规划布局、统一形象标识、统一设施设备、统一规章制度、统一服务内容更、统一服务队伍，确保项目建设“出手快、出拳重、措施准、工作实”，高效推进，责任到人，质量管理贯穿始终，如期建成。绩效监控小组的抽查表明，各个地方都能严把建设标准管理，确保项目完成进度，提高项目建设质量。
　　4．严格资金管理，做到专款专用
　　我局严格实行民政负责制，制定项目资金使用和管理办法，对项目资金实行财政专户管理，民政、财政两家既严格分工又通力合作。对项目资金实行验收合格予以拨付，减少资金管理和运用风险。对于养老服务体系建设补助资金，出台了一系列规范性文件，并建立项目验收、资金拨付等规范程序，按照项目初验、复验、审验等程序进行，明确规定验收合格后拨付资金，减少资金管理和运用风险。
（二）存在的问题
   1．拨付项目资金标准过低
　　目前建设材料和人工均较贵，且大部分村级经济并不富裕。资金标准过低，导致部分项目建设质量很难达到民政局规定的标准，部分建设项目也不能按时完成，且养老设施普遍规模过小。部分养老设施硬件标准不高，后期运营较为困难。
　  2．经费投入渠道不宽，财政资金引导作用不够
　　居家养老服务中心和农村老年人互助照料活动中心是依靠政府引导和资助发展起来的，一直以来财政投入都是主要的经济来源，社会资金投入和慈善捐助几乎没有。经费投入渠道不宽，难以形成长效运营机制。单纯依靠财政投入的模式无法满足日益壮大的养老服务需求，致使大多数老年人照料活动中心后续运营资金不足。
　  3．服务场地缺少，服务质量有待提高
　　城市社区办公用房本来十分紧张，根本无力挤出足够空间拓展定点的居家养老服务项目，向社会租赁场地，社区无力承担租赁费用，许多社区只能利用仅有的社区活动室、图书室等社区公共服务设施，向社区老人提供一些棋牌、图书等少量的休闲娱乐服务项目，难以满足社区广大老年人多样化的生活服务需求。
（三）相关建议
  1.加大财政支持。建议财政继续加大对养老服务体系建设的投入力度。适当增加资金拨付标准；建议根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（川府发〔2014〕8号）、《四川省关于贯彻《关于全面推进居家养老服务工作的意见》的通知》（川老委发〔2008〕20号）文件，在本级福彩公益金中安排一定比例运营补贴资金来确保农村（社区）居家养老服务中心正常运营、可持续发展。
2.完善的政府购买养老服务制度。按照《财政部、发展改革委、民政部、全国老龄办关于做好政府购买养老服务工作的通知》（财社[2014]105号）文件，建立完善的政府购买养老服务制度，促进形成与经济社会发展相适应、高效合理的养老服务资源配置机制和供给机制。落实农村（社区）居家养老运营补贴资金，鼓励社会组织和家政、物业及个人创办社区养老服务机构。
　　3.制定社区居家养老服务中心和农村老年人日间照料中心分类建设标准，标准在功能布局、设施设备方面尽量规范细化，少些弹性空间，这样有利于指导基层建设，有利于提高资金使用效益。
　　4.加大对困难地区资金扶持力度。对经济社会发展欠发达地区，加大资金扶持力度，推进社区居家养老服务中心和农村老年人日间照料中心建设进度。
　　5.进一步明确社会养老服务体系建设补助资金使用范围，确保该资金用于城乡社区居家养老服务设施建设。同时，建立健全已建成城乡社区居家养老服务中心的资产管理台账，加强资产管理与使用，防止新的国有资产流失。

附件8
2022年度孤儿和事实无人抚养儿童绩效自评报告
5、 绩效目标分解下达情况
 根据2022年阿州财社（2022）11号文件关于下达2022年困难群众救助补助资金的通知用于关于下达孤儿及艾滋病病毒感染儿童基本生活费发放和事实无人抚养儿童基本生活补贴14.4万元，2022年阿州财社（2022）73号文件关于下达2022年省级困难群众救助补助资金（第三批）的通知用于全部用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障资金0.12万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
2022年到位资金14.52万元，根据省、州《关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知》的文件要求，从2022年1月1日起，2022年每人每月1200元执行。
2、项目资金执行情况分析。
儿童福利类使用资金14.52万元。用于孤儿及艾滋病病毒感染儿童基本生活费发放9.72万元；用于事实无人抚养儿童基本生活补贴4.8万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
严格执行孤儿认定条件和认定程序，核实核准孤儿身份，确保每个孤儿都能享受到政策保障。确保孤儿生活水平不低于当地平均生活水平，确保孤儿基本生活费及时足额到位。民政、财政部门要建立严格的孤儿基本生活费管理制度，加强监督检查，确保专款专用、按时发放，确保孤儿基本生活费用于孤儿。 
（3） 绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：用于孤儿基本生活补助资金9.72万元，1至9月补助人次6人，10至12月补助人次9人。事实无人抚养儿童基本生活补助资金4.8万元，1-2月3人，3-9月4人，10-12月2人。
（2）质量指标：孤儿和事实无人抚养儿童及时拨付率达到100%。
（3）时效指标。：按月发放率达到100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
有效保障孤儿及事实无人抚养儿童生活质量。
3.满意度指标完成情况分析。
孤儿及事实无人抚养儿童的满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我局认真实施各项项目，年度绩效目标基本完成，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将根据民政部门门户网站要求进行公开，公开内容主要包括管理制度、筹集情况、分配使用情况、绩效评价以及其他按规定应公开的内容，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。
5、 其他需要说明的问题
带动儿童福利事业发展效果不明显。
附件9
金川县民政局
关于2022年度城乡低保救助资金绩效
自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据《社会救助暂行办法》（〔2014〕国务院令第649号、《四川省最低生活保障工作规程》的通知（川民发〔2021〕180号）文件来评估、核定，城乡低保人员的专项补助，必须严格遵循专款专用、重点使用的原则，阿州财社（2022）11号下达农村低保209.87万元、城市低保19.68万元；2022年预算农村低保22.99万元、城市低保2.33万元；阿州财社（2022）73号下达城市低保1.54万元、农村低保31.84万元。
二、绩效情况分析
（3） 资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
根据《金川县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》(金财预[2022] 3号)文件下达的2022年重点生态功能区特城乡低保养资金。2022年预算资金  288.25 万元，2022年到位资金288.25 万元其中阿州财社（2022）11号229.55万元，阿州财社（2022）,73号33.38万元，县级配套25.32 万元。
2.项目资金执行情况分析
用于支付农村低保资金2611189元（其中：2022年1月支出农村最低生活保障资金194050元,人数为560人；2月支出农村最低生活保障资金194050元,人数为560人；3月支出农村最低生活保障资金188445元,人数为543人；4月支出农村最低生活保障资金194400元,人数为560人；5月支出农村最低生活保障资金193670元,人数为558人；6月支出农村最低生活保障资金194185元,人数为559人；7月支出农村最低生活保障资金193920元,人数为558人；8月支出农村最低生活保障资金229760元,人数为557人；9月支出农村最低生活保障资金267845元,人数为562人;10月支出农村最低生活保障资金283714元,人数为575人;11月支出农村最低生活保障资金237500元,人数为575人;12月支出农村最低生活保障资金239550元人数为580人。 2022年全年共计支出农村最低生活保障金2611189元，累计保障6747人次，平均补差387.2元/月）。
用于支付城市低保230591元（其中2022年1月支出城市最低生活保障金18345元,人数为33人；2月支出城市最低生活保障金18345元,人数为33人；3月支出城市最低生活保障金17730元,人数为32人；4月支出城市最低生活保障金17730元,人数为32人；5月支出城市最低生活保障金17215元,人数为31人；6月支出城市最低生活保障金17830元,人数为32人；7月支出城市最低生活保障金17830元,人数为32人；8月支出城市最低生活保障金19910元,人数为32人；9月支出城市最低生活保障金21990元,人数为32人；10月支出城市最低生活保障金23846元,人数为32人；11月支出城市最低生活保障金19910元,人数为32人；12月支出城市最低生活保障金19910元,人数各为32人。2022年全年共计支出城市最低生活保障金230591元，累计保障385人次,平均补差598.96元/月）。
（7） 总体绩效目标完成情况分析
城乡低保工作要坚持应救尽救，确保困难群众求助有门，并按规定得到及时救助；坚持适度救助，着眼于解决基本生活困难、摆脱困境，既要尽力而为，又要量力而行；坚持公开公正，做到政策公开、过程透明、结果公正；坚持制度衔接，加强各项救助、保障制度的衔接配合，形成整体合力；坚持资源统筹，实现政府救助、社会帮扶、家庭自救有机结合。
（8） 绩效指标完成情况分析。
(1)数量指标
2022年农村低保支付261.11万元用于农村最低生活保障，城市低保支付23.06万元用于城市最低生活保障。
（2）质量指标。
经费使用合规率和社会求助资金项目拨付率大于98%
（3）时效指标。
按时拨付城乡低保人员救助金项目
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
困难群众生活水平显著提高。
3.满意度指标完成情况分析。
城乡低保人员供养资金严格按文件要求每月发放，拨付过程做到及时、足额发放城乡低保资金目前,我县全部实行社会化发放,定期与不定期进行抽查、督察，发放率达100%，让城乡城低保人员生活得到了保障，满意度达到98%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
城乡低保救助人员由于每月要入户核实且要完成公开、公示、审批、系统中资格公示等流程所以每月资金拨付慢，受疫情影响死亡人数增所以降低拨付资金，社会救助中心认真实施各项项目，年度绩效目标基本完成，进一步强化绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
对符合城乡低保救助人员且及时纳入了城乡低保救助人员项目，按时发放救助资金，促进社会救助事业发展的需要，发放名册已在金川县民政局政务公示网进行了公示。

附件9
金川县民政局
关于2022年度临时救助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2022年阿州财社（2022）11号下达中央61.48万元，省级38.52万元；阿州财社（2022）55号下达省级7万元；阿州财社（2022）73号下达中央46.968万元；县级配套资金36.67万元。共计总资金190.638万元用于因火灾、交通事故等突发事件，造成重大人身伤害或财产损失，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；因家庭成员突发重大疾病，医疗费用负担过重，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭；因家庭成员身患疾病、接受教育（国内全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校、普通高中和中等职业学校）等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭或特困供养人员；因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难，暂时无法得到家庭支持，导致基本生活暂时出现严重困难的个人； 县级以上人民政府确定的其他特殊困难家庭。
二、绩效目标完成情况分析
（4） 资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2022年到位资金190.638万元，支付174.12万元，结余资金财政收回。按照救助对象困难类型、困难程度和本地临时救助资金筹集情况，统筹考虑城乡最低生活保障水平，分类分档确定救助标准。临时救助属于一次性救助，根据临时救助对象急难程度及持续状况，按照当地月低保标准1-3倍和符合条件的人数计算一次性给予救助；特别困难的，可以适当增加，人均救助标准最高不得超过当地月低保标准的6倍。实物标准参照救助金折价计算。非农业户口的救助对象，计算标准参照城市低保月标准；农业户口的救助对象，计算标准参照农村低保月标准。取消农业和非农业户口划分的地区，户籍所在地为城镇行政区域且实际居住满1年、无承包土地、不参加农村集体经济收益分配的救助对象，计算标准参照城市低保月标准；其他救助对象，计算标准参照农村低保月标准。临时救助实行一事一救，申请人以同一事由重复申请临时救助，无正当理由的，不予救助。
2.项目资金执行情况分析
2022年1-3月救助102户329人资金313000元。
2022年4-6月救助196户673人资金569000元。
2022年7-9月救助159户515人资金490000元。
2022年10-12月救助96户327人资金317000元。
临时备用金8个乡镇52200元；
（9） 总体绩效目标完成情况分析
临时救助工作要坚持应救尽救，确保困难群众求助有门，并按规定得到及时救助；坚持适度救助，着眼于解决基本生活困难、摆脱临时困境，既要尽力而为，又要量力而行；坚持公开公正，做到政策公开、过程透明、结果公正；坚持制度衔接，加强各项救助、保障制度的衔接配合，形成整体合力；坚持资源统筹，实现政府救助、社会帮扶、家庭自救有机结合。
全年共计支出临时救助资金1741200元。
（10） 绩效指标完成情况分析。
(1)数量指标
1.2022年阿州财社（2022）11号下达中央61.48万元，省级38.52万元，完成率100%。
2.阿州财社（2022）55号下达省级7万元，完成率100%。
3.阿州财社（2022）73号下达中央46.968万元，完成率100%。
4.县级配套资金36.67万元，完成率54.81%，结余资金财政收回。
（2）质量指标。
补助资金发放准确率100%
（3）时效指标。
按时拨付各项福彩公益金补助项目
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
为临时遇困人员提供救助服务率95%。
3. 满意度指标完成情况分析。
政策知晓率、救助对象对社会救助实施的满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）我局通过金融机构发放临时生活救助金。为提高临时救助时效性，我局按照下辖各乡镇人口数量，划拨一定金额的临时救助资金作为临时救助备用金。乡镇人民政府审批权限内和紧急程序的临时救助可以动用临时救助备用金。实行专款专用，不得擅自扩大救助资金支出范围，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留补助资金，不得向救助对象收取任何管理费用。县民政局要对享受高龄津贴待遇人员进行不定期抽查；乡（镇）人民政府要对高龄津贴领取对象进行常态化全面核查；村（居）委会要每月定期回访，了解老人健康状况及补贴领取情况。抽查和核查中发现的问题由乡镇人民政府予以纠正，县民政局督促整改。
（二)后续进一步加强死亡人员报送管理工作。发放“高龄津贴”，是一项长期工作，涉及对象数额庞大、变动较多，实行动态化管理，坚决维护政策实施的严肃性，杜绝弄虚作假、虚报瞒报。
经自查上述资金均按照相关文件要求进行拨付，不存在贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、超标准发放、未按规定时限及时足额发放情况。对存在的超范围发放已在常规清理中及时申请作废退回民政账户。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
符合客观因素测算验证资金分配、方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。项目保障对象、保障类别、保障资金等信息公开透明；对象新增、做到了大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。
评价报告已在金川县民政局门户网进行了公示。
附件10
2022年勒乌镇八步里村公共服务设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况
根据《省财政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）文件精神，阿州财社(2022)47号要求，给我县下达了民政事业补助资金40万元，用于支付勒乌镇八步里村公共服务设施项目资金。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《省财政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）以及《阿坝州关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（阿州财社〔2022〕47号）文件精神，下达金川县民政局2022年民政事业补助资金40万元。按照民政事业补助资金发行宗旨，该项补助资金主要用于社区建设、社会工作服务、殡葬服务设施体系建设、未成年人保护体系建设、救助管理机构能力提升和婚俗改革试点等支出。     
（1） 项目绩效目标。
1. 按照民政事业补助资金发行宗旨，该项补助资金主要用于社区建设、社会工作服务、殡葬服务设施体系建设、未成年人保护体系建设、救助管理机构能力提升和婚俗改革试点等支出。
2. [bookmark: bookmark11]社区建设。主要用于社区公共服务设施补短板、社区治理试点等项目建设。
3. [bookmark: bookmark12]社会工作服务、殡葬服务设施体系建设。主要用于农村公益性节地生态安葬设施建设等。
4. [bookmark: bookmark13]未成年人保护体系建设。主要用于基层未成年人保护阵地建设等。
（三）项目资金申报相符性。
按照文件要求，结合我县实际，勒乌镇八步里村公共服务设施建设为社区公共服务设施补短板，满足村级办公场所相关要求，申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目属民政事业补助资金，《省财政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）文件精神，阿州财社(2022)47号要求，给我县下达了民政事业补助资金40万元，用于支付勒乌镇八步里村公共服务设施项目资金。
2．资金使用。项目资金的实际支出39.7万元，我局在10月支付勒乌镇八步里村公共服务设施项目工程款38.98万元，12月份支付勒乌镇八步里村公共服务设施项目设计费0.72万元。共计支付资金39.7万元，到2022年12月30日止，我单位已完成项目资金支付。
（二）项目财务管理情况。
项目由金川县民政局财务管理制度建设，严格按照文件要求资金管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
加强工程项目的施工进度管理，合理确定和有效控制施工进度，建立健全有效的施工进度监督工作体系来确保工程进度达到合同规定的标准和要求。
三、项目绩效情况	
(一)立项必要性
整体评价：立项必要性指标分值20分，评价得20分。
1.政策相关性
(1)政策符合
该项目的实施根据依据《国务院关于加快村级办公场所和综合服务设施建设若干意见》（国发〔2013〕35号）等文件精神，符合相关政策。
综合评价：项目政策与国家、省、市相关行业宏观政策相关。政策符合指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)立项依据充分
该项目主要内容村级办公场所和综合服务设施建设，其实施内容符合《国务院关于加快村级办公场所和综合服务设施建设发展若干意见》（国发〔2013〕35号）等文件精神，政策依据项目内容与四川省宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作相关；项目设立依据的宏观政策具有可持续性，项目所在行业环境具有可持续性；项目具有现实需求，需求迫切无可替代性，有确定的服务对象或受益对象；有明显的经济、社会、环境可持续性效益，项目预期效益的可实现程度可观，属于财政支出范围，按规定履行主管部门审批程序。为此，特请示金川县，勒乌镇八步里村公共服务设施项目综合评价：项目立项依据充分。立项依据充分指标分值2.5分，评价得2.5分。
2.职能相关性
(1)绩效目标与职能相关度
该项目以制度为核心，以监管为重点，确保资金安全，有条不紊开展各项工作，加强优化村级办公场所和综合服务设施建设项目建设，2022年我局继续坚持积极稳妥，强化基本民生保障职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。结合单位职能，绩效目标与职能相关。
综合评价：项目绩效目标与被评估单位职能高度相关。绩效目标与职能相关度指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)项目内容与规划相关度
该项目主要内容勒乌镇八步里村公共服务设施项目，其实施内容符合《国务院关于加快村级办公场所和综合服务设施建设发展若干意见》（国发〔2013〕35号）等文件精神要求，项目内容与规划相关。
综合评价：项目内容与规划高度相关。项目内容与规划相关度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)预期绩效与重点工作相关度
金川县民政局主要承担如下职能：依法依规负责社会福利、养老服务、救助管理、殡葬服务机构安全生产监督管理工作。项目预期绩效为单位重点工作。
综合评价：项目预期绩效与重点工作高度相关。预期绩效与重点工作相关度指标分值1.5分，评价得1.5分。
3.需求相关性
(1)需求迫切性
为贯彻落实加快发展养老服务业的实施意见，推动我县村级办公场所和综合服务设施建设发展工作，依据《国务院关于加快村级办公场所和综合服务设施建设若干意见》（国发〔2013〕35号）等文件精神，项目需求迫切。
综合评价：评估项目具有现实需求，且迫切需求。需求迫切性指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)可替代性
中、省、州均要求进一步加强村级办公场所和综合服务设施建设，项目实施为全县村级办公场所和综合服务设施提供了周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断促进了我县村级办公场所和综合服务设施的健康发展，本项目不具备可替代性。
综合评价：项目不具有可替代性。可替代性指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)确定的服务对象或受益对象
收益对象为全县行政区域范围内由政府或企事业单位、社会组织、个人，按照本地养老设施建设专项规划或社区建设规划等相关规划要求，以独资或合资合作等方式建设的村级办公场所和综合服务设施建设多层次的需求，不断加强村级办公场所和综合服务设施建设进度，真正把民生实事办好，把好事办实，更好地提供服务，不断提升幸福感、获得感。
综合评价：项目服务对象或受益对象确定。确定的服务对象或受益对象指标分值1.5分，评价得1.5分。
4.财政投入相关性
(1)项目公共性
本项目是为进一步体现党和政府对村两委、群众关心关怀，推动我县和谐发展，属于公共性项目。
综合评价：财政投资项目具有公共性。项目公共性指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)项目财政支持范围
政府投资属于公共投资范畴，其投资的领域是由其职能决定的，主要包括公益性项目、基础性项目等。
公益性项目是指那些主要为社会发展服务、难以产生直接回报的非营利和具有社会效益性，属于公共产品的建设项目。包括科研、教育、文化、卫生、体育、生态建设与环境保护等社会公用事业，党政机关、社会团体办公设施等建设项目。
基础性项目是指那些建设期长、投资量大、经济收益较低的基础设施和基础产业项目。包括水利、能源、交通运输等基础设施和农、林、重要原材料等基础产业。
村级办公场所和综合服务设施属于公益性项目，属于公共财政支持范围项目。
综合评价：评估项目属于公共财政支持范围。项目财政支持范围指标分值2.5分，评价得2.5分。
(二)投入经济性
整体评价：投入经济性指标分值20分，评价得20分。
1.财政投入合理性
(1)项目预算与预期效果匹配
项目预算用村级办公场所和综合服务设施建设资金、运营补贴共40万元。通过本项目的实施，以制度为核心，以监管为重点，确保基金安全，有条不紊开展各项工作，加强经办能力、优化服务政策，收入预算与经济发展相协调，坚持民生优先，项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配。
综合评价：项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配。项目预算与预期效果匹配指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)投入成本合理
本次项目预计建设村级办公场所和综合服务设施1个，共计安排资金40万元。项目预算编制的政策、依据等符合中央、省、市、县相关法律、法规、政策规定，项目预算编制合理，成本测算依据充分。
综合评价：项目投入成本合理，成本测算依据充分。投入成本合理指标分值3.0分，评价得3.0分。
(3)其他渠道投入充分
本项目资金为财政资金，无其他渠道投入。
综合评价：项目资金未见其他渠道有充分投入。其他渠道投入充分指标分值3.0分，评价得3.0分。
2.成本控制措施有效性
(1)成本预期水平合理
本项目按照建设村级办公场所和综合服务设施1个进行规范建设成本，进行规划建设项目预期水平合理。
综合评价：成本预期水平比较合理。成本预期水平合理指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)投入产出比合理
本项目要求实施内容完成建设村级办公场所和综合服务设施1个，共计安排资金40万元，推动了基础设施建设发展，投入产出比合理。
综合评价：项目投入产出比较合理。投入产出比合理指标分值3.0分，评价得3.0分。
(3)成本控制有效
该项目按照补贴指标进行，成本控制有效。
综合评价：项目成本节约控制有效、合理。成本控制有效指标分值3.0分，评价得3.0分。
(三)绩效目标合理性
整体评价：绩效目标合理性指标分值20分，评价得17.50分。
1.目标明确性
(1)目标明确
本项目目标为：为全县村（社区）居民提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，绩效目标明确。
综合评价：项目绩效目标明确。目标明确指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)目标与规划一致
根据依据《国务院关于加快发展村级办公场所和综合服务设施的若干意见》（国发〔2013〕35号）等文件精神，健全基础建设，项目绩效目标与项目的长期规划目标、年度工作目标相一致。
综合评价：项目绩效目标与项目的长期规划目标、年度工作目标相一致。目标与规划一致指标分值2.5分，评价得2.5分。
(3)目标受益群体准确
根据现场查看相关资料，被评估单位目标为以金川县全县村（社区）居民为服务对象，不断促进我县公共服务业的健康发展，项目绩效目标受益群体定位准确。
综合评价：项目绩效目标受益群体定位准确。目标受益群体准确指标分值2.5分，评价得2.5分。
(4)目标与项目相关度
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效目标和指标设置与项目高度相关。目标与项目相关度指标分值2.5分，评价得2.5分。
2.目标合理性
(1)目标与预计解决的问题匹配
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配。目标与预计解决的问题匹配指标分值2.5分，评价得2.5分。
(2)目标与现实需求匹配
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：目标与现实需求相匹配。目标与现实需求匹配指标分值2.5分，评价得2.5分。
(3)目标设置前瞻性及挑战性
本项目绩效目标为常规目标，不具有前瞻性及挑战性。
综合评价：项目目标设置不具有前瞻性及挑战性。目标设置前瞻性及挑战性指标分值2.5分，评价得0.2分。
(4)目标完整及合理
目前单位编写了绩效目标申报表。
综合评价：项目绩效指标细化、量化，指标值设置合理。目标完整及合理指标分值2.5分，评价得2.5分。
(四)实施方案有效性
整体评价：实施方案有效性指标分值20分，其中2分纳入不计分项，实际有效指标分值18分，评价得8分。
1.实施内容明确性
根据现场查看相关资料，被评估单位实施内容明确、具体，与绩效目标相匹配，编制完成专项管理办法，项目实施方案组织机构健全，职责分工明确，组织机构保障机制健全，与实施内容匹配。
综合评价：项目内容明确具体，与绩效目标相匹配；组织机构保障滞后，与实施内容匹配。实施内容明确性指标分值5.0分，评价得5.0分。
2.项目时效性
本项目未设置设立、退出时限（该项目确定了施工承包单位后才能确定项目相关的退出时限），建立了相关项目调整机制。
综合评价：项目时效性指标分值5.0分，评价得分1分。
3.实施方案可行性
(1)项目技术路线与内容及目标匹配
本项目为专业服务类，主要以医疗补助形式体现，无技术路线可言，该指标纳入不计分项。
(2)项目组织及进度安排合理
本项目已经开始组织建设（1）确定选址（2）手续办理（3）装修、布置（4）验收运营。
综合评价：项目组织及进度安排合理指标分值2.0分，评价得1.0分。
(3)项目设施保障程度
为了确保养老服务体系建设补助资金支出真正保民生、兜底线、救急难、可持续，对系建设项目进行规范，确定严格的建设标准，扎实做好前期工作，用地、环评、施工许可均符合国家有关规定，项目严格按照程序施工建设、执行项目法人制、招投标制、工程序监理制、合同管理制等“四制”规定，我局还实行“六统一”，即统一规划布局、统一形象标识、统一设施设备、统一规章制度、统一服务内容更、统一服务队伍，确保项目建设“出手快、出拳重、措施准、工作实”，高效推进，责任到人，质量管理贯穿始终，如期建成。绩效监控小组的抽查表明，各个地方都能严把建设标准管理，确保项目完成进度，提高项目建设质量，保障相关的设施。
综合评价：项目设施保障程度指标分值1.0分，评价得1.0分。
4.过程控制有效性
(1)程序规范
根据查看相关资料，截止被评价日，本项目制定了2022年实施方案。
综合评价：程序规范指标分值1.0分，评价得1分。
(2)组织机构保障度
截止被评价日，本项目制定了2022年实施方案，项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障。
综合评价：未见职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障的相关资料。制度机制保障度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(3)制度健全及解决问题措施
截止被评价日，本项目制定的2022年实施方案，评估业务管理制度、技术规程、标准健全、完善。
综合评价：制度健全及解决问题措施指标分值1.0分，评价得1分。
(4)制度机制保障度
截止被评价日，本项目制定了2022年实施方案，评估项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。
综合评价：制度机制保障度指标分值1.5分，评价得1.5分。
(五)筹资合规性
整体评价：筹资合规性指标分值20分，其中8分纳入不计分项，实际有效指标分值12分，评价得12分。
1.筹资合规性
(1)资金来源合规
本项目资金来源已经纳入单位年初预算，财政根据预算指标直接下达，资金来源合规。
本项目资金来源已经纳入单位年初预算，财政根据预算指标直接下达，资金来源合规。
综合评价：资金来源合规指标分值4.0分，评价得4.0分。
(2)资金筹措规范及论证齐全
本项目属于年初预算资金项目，无需进行资金筹措、无需经过评估论证，该指标纳入不计分项。
(3)资金筹措与权责匹配
本项目县财政局负责筹集资金，县民政局负责落实具体工作，财权和事权相匹配，无其他渠道资金来源。
综合评价：资金筹措与权责匹配指标分值3.0分，评价得3.0分。
2.财政投入能力
(1)财政资金配套方式及承受能力科学
本项目属于年初预算资金项目，用于财政预算绩效管理，财政资金配套方式和承受能力科学合理。
综合评价：财政资金配套方式及承受能力科学指标分值2.0分，评价得2.0分。
(2)财政资金重复投入
根据项目各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入。
综合评价：财政资金重复投入指标分值2.0分，评价得2.0分。
(3)财政资金支持方式合理
本项目属于公益性项目，属于公共财政支持范围项目，纳入财政预算绩效管理，根据实际情况实现财政直接支付，财政资金支持方式合理。
综合评价：财政资金支持方式合理指标分值1.0分，评价得1.0分。
3.筹资风险可控性
(1)筹资风险认识全面
本项目资金筹措由县财政局保障，被评估单位无筹资风险，该指标纳入不计分项。
(2)风险应对措施可行及有效
本项目资金筹措由县财政局保障，被评估单位无需出具风险应对措施，该指标纳入不计分项。
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图表标题
2021年	
收入总计（万元）	支出总计（万元）	2337.0	2337.0	2022年	
收入总计（万元）	支出总计（万元）	2823.86	2823.86	



2022年收入
2022年	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	2798.28	25.58	

2022年支出
2021年支出	

598.68

2225.18
基本支出	项目支出	2807.68	9375.56	

图表标题
2021年	
收入总计（万元）	支出总计（万元）	2337.0	2337.0	2022年	
收入总计（万元）	支出总计（万元）	2823.86	2823.86	



图表标题
2021年	
一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	2312.59	2312.59	2022年	
一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	2798.28	2798.28	



支出（万元）	
教育支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	农林水支出	住房保障支出	0.1	2167.57	22.37	578.14	30.1	
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