## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322622T000006459665-2022年重大传染病防控
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、进一步遏制结核病流行、减少结核病危害； 2、持续巩固石渠试点和包虫病综合防治成果； 3、遏制艾滋病经性传播，提高感染者和病人生存质量； 4、组织实施免疫规划工作； 5、管理重型精神病患者； 6、做好慢性病防控工作 |  |  |  |  | 1、进一步遏制结核病流行、减少结核病危害； 2、持续巩固石渠试点和包虫病综合防治成果； 3、遏制艾滋病经性传播，提高感染者和病人生存质量； 4、组织实施免疫规划工作； 5、管理重型精神病患者； 6、做好慢性病防控工作 年度目标均已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关方案进行艾滋病等重大传染病防治工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.135 | 3.135 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 3.135 | 3.135 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 严重精神障碍管理人次 | ＝ | 149 | 人 | 152人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 人群包虫病患病率 | ＜ | 1 | % | 0% | 5 | 5
|  |  | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 艾滋新发感染检测完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 存活感染者和病人规范化随便干预比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 当年完成任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 11
| 效益指标 | 社会效益指标 | 包虫病防治核心知识知晓率 | ≥ | 85 | % | 90% | 15 | 15
|  |  | 公众结核病防治核心知识知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 177.1 | 万元 | 3.14万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评得分85分，2022年重大传染病防控项目已经完成，各项传染病均得到了有效防控
存在问题 | 重大传染病防控第二批中央资金下达时间较晚，部分项目来不及实施，资金无法支付
改进措施 | 提前下达第二批中央资金。
项目负责人：王丹 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000008015697-艾滋病防治
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步明确任务、压实责任，有效遏制艾滋病疫情蔓延势头 |  |  |  |  | 明确了任务、压实责任，有效遏制了艾滋病疫情蔓延势头
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关方案进行艾滋病防治工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7 | 5.0717 | 5.0717 |  |  | 100% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 7 | 5.0717 | 5.0717 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病病毒感染者随访人数 | ＝ | 50 | 人 | 52人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 艾滋病病毒感染者发现率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | CD检测率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 艾滋病病毒感染者结核病筛查 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 抗病毒治疗覆盖率 | ≥ | 91 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类人群艾滋病防治知识知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 艾滋病病毒感染者满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 7 | 万元 | 5.07万元 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评得分94分，有效的遏制了艾滋病疫情蔓延势头
存在问题 | 资金执行率不到位
改进措施 | 资金执行跟上项目执行进度
项目负责人：王福桃 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000008015846-结核病防治
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为进一步遏制结核病流行，推进健康四川建设，贯彻落实《“健康四川2030”规划纲要》，全面加强结核病防治工作，进一步完善综合防治模式，强化各项防治措施落实 |  |  |  |  | 有效遏制了结核病流行，强化了各项防治措施
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关方案进行实施结核病防治工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1 | 0.9248 | 0.9248 |  |  | 100% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 1 | 0.9248 | 0.9248 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病健康教育次数 | ≥ | 5 | 次 | 6次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 肺结核患者病原学阳性比例提高 | ≥ | 50 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 寄宿制初高中新生入学结核病检查率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众结核病防治核心知识知晓率 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 结核病发病年递降率 | ≥ | 4.4 | % | 3.48% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1 | 万元 | 0.92万元 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | *9
评价结论 | 项目自评得分98分，有效遏制了结核病流行，强化落实了各项防治措施
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：毛显秀 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000008015985-传染病报告信息管理
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 了解各级医疗卫生机构法定传染病信息报告与管理、信息安全管理、综合管理及舆情监测工作现状及存在的问题，进一步提高传染病信息报告质量 |  |  |  |  | 完成了传染病报告信息管理工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对传染病报告信息管理及时上报并保持信息真实度
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 2.23 | 2.23 |  |  | 100% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 3 | 2.23 | 2.23 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对传染病网络直报人员进行培训 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 15 | 15
|  |  | 每日对本辖区内传染病信息审核次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 对乡镇级以上医疗机构网络直报工作指导及评估覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 网络直报工作及时完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对传染病预警信号响应率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 传染病发生率持续降低 | 定性 | 持续降低 |  | 持续降低 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 3 | 万元 | 2.23万元 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评得分94分，完成了传染病报告信息管理工作
存在问题 | 资金执行率不到位
改进措施 | 资金执行跟上项目执行进度
项目负责人：杨全灵 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000008016024-严重精神障碍患者监护人以奖代补
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补工作 |  |  |  |  | 完成了2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对当年未发生肇事肇祸的监护人给予奖励
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 21 | 21 | 21 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 21 | 21 | 21 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放人数 | ＝ | 150 | 人 | 152人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ＝ | 150 | 人 | 152人 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 严重 精神障碍患者肇事肇祸率持续降低 | 定性 | 持续降低 |  | 持续降低 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 21 | 万元 | 21万元 | 10 | 6
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评得分100分，项目取得圆满成功
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张昌玉 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000008669472-艾滋病专项资金
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 |  |  |  |  | 完成了项目年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关方案进行艾滋病防治工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.2 | 7.2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 7.2 | 7.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治覆盖基层卫生院 | ＝ | 21 | 个 | 21 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 感染孕产妇孕早期检测率 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 常住人口艾滋病检测覆盖率 | ≥ | 25 | % | 20% | 10 | 6
|  | 时效指标 | 当年完成任务 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病母婴传播率 | ＜ | 4 | % | 0% | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 7.2 | 万元 | 7.2万元 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评得分100分，艾滋病防治工作取得成效
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王福桃 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000009464909-重大传染病防控
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展重点传染病及危险因素监测。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系 统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢 性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者管理。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预 防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者 和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结 核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治，提升包虫病防治成效。 |  |  |  |  | 完成了项目年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关方案进行艾滋病等重大传染病防治工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 215.8752 | 215.8752 |  |  | 100% | 10 | 6 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 215.8752 | 215.8752 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15
|  |  | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 包虫病人群主动筛查任务完成率 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 冷链运转覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 死因监测规范报告率 | ＞ | 80 | % | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 任务及时完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康水平 | 定性 | 不断提高 |  | 提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 346.04 | % | 215.88万元 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目自评得分94分，各项传染病防控工作均取得成效
存在问题 | 资金执行率较低，原因为第二批中央资金下达较晚
改进措施 | 资金早下达，项目早执行
项目负责人：王丹 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000009464927-严重精神障碍患者以奖代补
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补工作 |  |  |  |  | 完成了2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对符合条件的监护人发放奖励金
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.4 | 9.4 |  |  | 100% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 9.4 | 9.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放率 | ＝ | 158 | 人 | 152人 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ＝ | 158 | 人 | 152人 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 严重精神障碍患者肇事肇祸率持续降低 | 定性 | 持续降低 |  | 持续降低 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 8.94 | 万元 | 9.4万元 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 自评得分96分，对符合条件的监护人发放了以奖代补奖励金
存在问题 | 年初预算158人，但是有部分不符合条件，导致部分指标未完成
改进措施 | 规范预算管理，争取做到预算准确
项目负责人：张昌玉 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322623T000009464960-基本公共卫生服务
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保持重点地方病防治措施全面落实.。开展职业病监测，最大限度的保护工作人员、患者和公众的健康权益 |  |  |  |  | 保持了重点地方病防治措施全面落实.。开展了职业病监测，最大限度的保护了工作人员、患者和公众的健康权益
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保持重点地方病防治措施全面落实.。开展职业病监测，最大限度的保护工作人员、患者和公众的健康权益
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100.27 | 95.5404 |  |  | 95.28% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 100.27 | 95.5404 |  |  | 95.28% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病监测开展率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 地方病监测完成率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 地方病核心指标监测率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按时完成任务 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差异 | 定性 | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成控制 | ≤ | 100.27 | 万元 | 95.28% | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评得分98分，整体完成情况较好
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王丹 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322624T000011182357-医疗服务与保障能力提升
主管部门 |  | 金川县卫生健康局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县疾病预防控制中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 目标1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。 目标2：完成基层传染病应急队伍建设 |  |  |  |  | 项目未完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目未完成
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病应急队伍建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 疾控机构能力提升 | 定性 | 传染病监测能力提升 |  | 未完成 | 10 | 7 | 项目正在实施中
|  | 时效指标 | 按时完成任务 | ≥ | 100 | % | 0 | 20 | 15 | 项目正在实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急队伍应对突发事件能力提升 | 定性 | 逐步增强 |  | 逐步增强 | 20 | 20
|  | 可持续发展指标 | 传染病智慧化监测预警和风险评估能力 | 定性 | 有效提升 |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施中
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 85 | % | 0 | 10 | 10 | 项目正在实施中
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 35 | 万元 | 0 | 10 | 10 | 项目正在实施中
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 项目自评得分30分，传染病应急队伍已成立，但是智慧化分析系统尚未购买
存在问题 | 传染病智慧化分析系统尚未完成调研
改进措施 | 加快项目实施进度
项目负责人：刘斌 |  |  |  |  | 财务负责人：王维茂
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
132 | 金川县卫生健康局本级 | 132004 | 金川县疾病预防控制中心 | 32 | 408.7067 | 373.9771