# 2022年度

# 四川省金川县卡撒乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	1

一、基本职能及主要工作	1

（一）主要职能	1

（二）2022年重点工作完成情况	1

二、机构设置	3

第二部分 2022年度部门决算情况说明	3

一、 收入支出决算总体情况说明	3

二、 收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10

八、政府性基金预算支出决算情况说明	11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11

十、 预算绩效情况说明	11

（一） 预算绩效管理工作开展情况。	11

十一、其他重要事项的情况说明	22

第三部分 名词解释	22

第四部分	25

一、部门整体概况	25

二、 部门财政资金收支情况	27

三、 部门整体预算绩效管理情况	29

四、 评价结论及建议	30

第五部分 附表	32

一、收入支出决算总表	32

二、收入决算表	32

三、支出决算表	32

四、财政拨款收入支出决算总表	32

五、财政拨款支出决算明细表	32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

## 贯彻执行党和国家关于预算、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。根据我乡实际，编制中长期财政计划；以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧抓住“发展、民生、稳定”三件大事，结合实际，全面深化改革，认真践行群众路线，一心一意谋发展、聚精会神搞建设、千方百计惠民生、同心同德保稳定，面对机遇和挑战，需要我们更加科学地研判形势，找准发展定位，理清工作思路，细化工作措施，以更强的勇气和智慧，牢牢把握发展的主动权，开拓发展的新空间，努力开创卡撒发展的新局面。

（二）2022年重点工作完成情况

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央大政方针和省委、州委、县委重大决策部署，坚持科学发展、高质量发展理念，积极应对脱贫攻坚、新冠感染、抢险救灾等复杂严峻的发展形势，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，全面压实主体责任、转变干部作风、细化工作措施，全乡呈现出经济持续稳定发展、民生持续改善、社会和谐稳定、干群奋发有为的良好局面。曾先后荣获“四川省脱贫攻坚先进集体”、“阿坝州脱贫攻坚先进集体”、“金川县先进党组织”等殊荣。

一是紧紧围绕影响经济发展和社会稳定的源头性、苗头性、基础性问题，突出重点、综合施策，进一步优化社会环境，促进社会和谐稳定。

二是自新冠疫情发生以来，全乡上下众志成城、争分夺秒，用实际行动投入疫情防控阻击战，党员干部率先垂范、冲锋在前、勇于担当，人民群众主动参与、甘于奉献、守望相助，迅速筑起疫情防控坚实防线。我们始终坚持“人民至上、生命至上”，认真贯彻落实中央和省州县疫情防控决策部署。

三是围绕项目建设主线，着力优化发展环境，下好项目建设“先手棋”，五年来，我乡争取基础设施建设项目总投资2.631亿元，有力助推经济社会跨越发展。

四是始终坚持以习近平生态文明思想为指引，认真践行“绿水青山就是金山银山”“重在保护、要在治理、高质量发展”理念，切实把生态环境保护摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发。

五是坚定贯彻总体国家安全观，旗帜鲜明开展反分维稳斗争，“扫黑除恶专项斗争”强力推进，“天网”“雪亮”工程拓展延伸，平安防线牢不可破，“两项”改革调整优化2个村。

六是近两年来，持续强降雨致使全乡境内基础设施、农作物、房屋等财产遭受严重损毁，全乡百姓生命财产安全遭受严重威胁，防汛工作经受严重考验。全乡累计受灾438户1432人，造成经济损失4274.25万元。我们始终坚持把守护人民群众的生命财产安全作为践行初心使命、体现责任担当的试金石。

二、机构设置

我乡2022年有4个机构，由乡人民政府办公室、乡人大办公室、乡党委办公室、乡综合服务中心，设统一核算机构为1个，独立编制机构1个，其中：公务员编制21个，事业编制14个，机关工勤2个，较上年无变动。我乡本年度年末实有人数为33人，比上年行政人员减少2人，事业人员无变动，由于编制空缺，有人员新进及调进；年末实有离退休人数为5人，无变动。（行政人员18人，机关工勤2人，事业人员13人）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入1127.72万元，较上年收入增加110.19万元，增加9.77%。增加的主要原因是2022年工资福利标准调整。

2022年总支出1127.72万元，较上年支出增加110.19万元，增加9.77%。主要原因一是当年部门预算安排项目经费较上年有所增加；二是2022年人员增加经费支出增加。

- 收入决算情况说明

## 2022年总收入1127.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年本年总支出1127.72万元，其中：基本支出745.34万元，占66.09%；项目支出382.38万元，占33。91%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1127.72万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入较上年收入增加110.19万元，增加9.77%。增加的主要原因是2022年工资福利标准调整，人员经费增加。

2022年财政拨款支出1127.72万元，较上年支出增加110.19万元，增加9.77%。主要原因一是当年部门预算安排项目经费较上年有所增加；二是2022年人员增加经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1127.72万元，占本年总支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出较上年支出增加110.19万元，增加9.77%。主要原因一是当年部门预算安排项目经费较上年有所增加；二是2022年人员增加经费支出增加。

- 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

### 2022年一般公共预算财政拨款支出为1127.72万元。其中：一般公共服务支出为378.81万元，占比33.59%；社会保障和就业支出为80.2万元，占比7.11%；卫生健康支出为39.29万元，占比3.48%；节能环保支出98.32万元，占比8.72%；农林水支出为640.41万元，占比56.79%；灾害防治及应急管理支出15万元，占比1.33%；住房保障支出为51.37万元，占比4.56%；其他支出为4.32万元，占比0.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2022年一般公共预算数为1127.72万元，支出决算数为1127.72万元，完成预算100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为340.88万元，完成预算100%，

2.一般公共服务（类）党委办公室（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.68万元，完成预算100%。结转下年0万元。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.16万元，完成预算100%。结转下年0万元。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。结转下年0万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52,88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为98.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为200.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为39.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为219.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出1127.72万元。

其中：基本支出745.34万元，基本支出中人员经费支出为704.92万元，主要包括：基本工资130.73万元、津贴补贴171.4万元、奖金122.58万元、绩效工资37.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元、职业年金缴费27.32万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金51.37万元、职工基本医疗保险缴费27.74万元、公务员医疗补助6.55万元、生活补助1.79万元、奖励金72.89万元。

公用经费支出为40.42万元，主要包括：办公费8.34万元、印刷费2万元、电费4.2万元、邮电费3.46万元、差旅费8.02万元、劳务费4.5万元、其他交通0.5万元，公务用车运行维护费9万元。

项目支出为382.28万元，主要包括：疫情防控经费5万元、金川县卡撒乡三埂子高家沟口通组桥建设项目36.07万元、金川县卡撒乡三埂子至新桥河堤建设项目62.26万元、金川县卡撒乡马厂村学校后面至晒场坝道路维修项目39.76万元、村级运维费、村干部生活补助、保险219.89万元、2020年、2021年应急抢险15万元、三老干部生活补助4.32万元,人大会议费0.09万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算9万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占100%；

1.公务用车运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，与上年相比无变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

公务用车运行维护费支出9万元。主要用我单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2021年无变化。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

3.因公出国（境）费支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，经全面综合评价，我单位预算支出绩效自评得分94.7分（扣除我单位不存在的评价指标分值,总分为96分）。我单位深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，努力提升本单位绩效预算管理业务水平。主动公开绩效结果，加大资金使用效率，提升政府管理水平。及时告知各部门（科室）部门预算及项目支出进度。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看我单位年初预算项目基本按照绩效目标完成支付，有部分项目结转质保金在下年质保期后进行支付。

- 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映疫情防控经费、金川县卡撒乡三埂子高家沟口通组桥建设项目、金川县卡撒乡三埂子至新桥河堤建设项目、金川县卡撒乡马厂村学校后面至晒场坝道路维修项目、村级运维费、村干部生活补助、保险、2020年、2021年应急抢险、三老干部生活补助、人大会议费共8个项目绩效目标实际完成情况。

1.“疫情防控经费”运转类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 疫情防控经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府办公室 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保证卡撒乡顺利完成疫情防控工作 |  |  | 完全实现 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 拨付疫情防控经费 | 5万元 | 5万元 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 疫情防控中资金拨付到位及时 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指 | 成本指标 | 疫情防控过程中所需资金占补助资金比例 | 100% | 100% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全乡群众满意度 | 满意 | 满意 |

2.金川县卡撒乡三埂子高家沟口通组桥建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.07万元，其中部门预算执行数为36.07万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 金川县卡撒乡三埂子高家沟口通组桥建设项目、 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 36.07万元 | 执行数: | 36.07万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 36.07万元 | 其中-财政拨款: | 36.07万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建水泥桥1座，长12米、宽4米 |  |  | 新建水泥桥1座，长12米、宽4米 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 水泥桥数量 | 一座 | 一座 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 定性 | 2022年11月30日前完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 36.07万元 | 36.07万元 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |

3.金川县卡撒乡三埂子至新桥河堤建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.26万元，其中部门预算执行数为62.26万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 金川县卡撒乡三埂子至新桥河堤建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 62.26万元 | 执行数: | 62.26万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 62.26万元 | 其中-财政拨款: | 62.26万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建三埂子至新桥河堤200米 |  |  | 新建三埂子至新桥河堤200米 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 河堤长度 | ≥200米 | ≥200米 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 定性 | 2022年11月30日前完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 62.26万元 | 62.26万元 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |

4.金川县卡撒乡马厂村学校后面至晒场坝道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.76万元，其中部门预算执行数为39.76万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 金川县卡撒乡马厂村学校后面至晒场坝道路维修项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 39.76万元 | 执行数: | 39.76万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 39.76万元 | 其中-财政拨款: | 39.76万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 马厂村学校后面至晒场坝沿路堡坎1200立方米 |  |  | 马厂村学校后面至晒场坝沿路堡坎1200立方米 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 堡坎方量 | ≥1200立方米 | ≥1200立方米 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 定性 | 2022年11月30日前完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 39.76万元 | 39.76万元 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥8年 | ≥8年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |

5.“村级运维费、村干部生活补助、保险”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数219.89万元，其中部门预算执行数为219.89万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 村级运维费、村干部生活补助、保险 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 219.89万元 | 执行数: | 219.89万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 219.89万元 | 其中-财政拨款: | 219.89万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障卡撒乡6个村正常运行维护、52名村干部生活补助的发放 |  |  | 保障卡撒乡6个村正常运行维护、52名村干部生活补助的发放 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 行政村数量、村干部数量 | 6个，52人 | 6个，52人 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 定性 | 2022年12月31日前完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 219.89万元 | 219.89万元 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 村正常运行维护率 | ≥99% | ≥99% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |

6.“2020年、2021年应急抢险”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，其中部门预算执行数为15万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年、2021年应急抢险 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2020年、2021年我乡多处受泥石流、滑坡造成道路中断、威胁农房安全，两年内卡撒乡党委政府积极组织人工、机械力量疏河道、清淤泥、转废方等抢修工作，确保河堤不溃坝、道路保通畅、电力不间断、饮水有保障。 |  |  | 2020年、2021年我乡多处受泥石流、滑坡造成道路中断、威胁农房安全，两年内卡撒乡党委政府积极组织人工、机械力量疏河道、清淤泥、转废方等抢修工作，确保河堤不溃坝、道路保通畅、电力不间断、饮水有保障。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 转废方数量 | ≥4500立方米 | ≥4500立方米 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 道路验收合格率 | =100% | =100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 15万元 | 15万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复道路通畅，保障供电和饮水 | 定性 | 优 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 |

7.“三老干部生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.32万元，其中部门预算执行数为4.32万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 三老干部生活补助 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 4.32万元 | 执行数: | 4.32万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 4.32万元 | 其中-财政拨款: | 4.32万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 切实保障三老干部基本的生活，有利于夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，有利于提高基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。 |  |  | 切实保障三老干部基本的生活，有利于夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，有利于提高基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 三老干部人数 | =9人 | =9人 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 4.32万元 | 4.32万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障三老干部基本的生活 | 定性 | 优 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 三老干部满意度 | 满意 | 满意 |

8.“人大会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.09万元，其中部门预算执行数为0.09万元，完成预算的100%。

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 人大会议费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 金川县卡撒乡人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 0.09万元 | 执行数: | 0.09万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 0.09万元 | 其中-财政拨款: | 0.09万元 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保证乡人大工作正常开展 |  |  | 保证乡人大工作正常开展 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 2次 | 2次 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 0.09万元 | 0.09万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 切实乡人大工作正常开展 | 定性 | 优 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 满意 | 满意 |

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，卡撒乡人民政府运行经费支出26.99万元。比2021年增加26.99万元，增长100%，2021年和2022年决算报表填报口径不一样。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，为日常工作及应急保障用车。

- 政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息和伙食团缴费等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：除上诉项目以外用于教育管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映职工缴纳的基本医疗保险费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分

附件

金川县卡撒乡人民政府

2022年县级部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和使用效益，切实压实各级部门（单位）绩效管理主体责任，按照《关于开展2023年部门、政策、项目支出绩效评价工作的通知》（金财监绩〔2023〕32号）等文件要求，我乡高度重视，赓即成立了绩效评价工作组负责开展2022年财政支出绩效评价。

# 一、部门整体概况

（一）机构组成

本部门预算单位1个，其中内设机构4个，分别是卡撒乡人民政府办公室、人大办公室、党委办公室、综合服务中心。

（二）机构职能

主要职能职责：根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。深入贯彻党的十九大、十八届四中、五中全会精神，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的

法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城镇医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安镇镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设

（三）人员概况

机构情况：我乡只有一个行政核算机构。单位编制数37个，其中：公务员编制21个、行政工勤编制2个，财政补助事业编制14名。截止2022年12月，单位实有人数34人，其中：在职34人（公务员19个、行政工勤2个，事业13名），退休4人，（退休人员工资转由社保部门发放）。

- 部门财政资金收支情况

- 部分财政资金收入情况

## 2022年度总收入1127.72万元，较上年收入增加110.19万元，增加9.77%。增加的主要原因是2022年工资福利标准调整。其中：一般公共预算财政拨款收入1127.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1127.72万元。占本年总支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出较上年支出增加110.19万元，增加9.77%。主要原因一是当年部门预算安排项目经费较上年有所增加；二是2022年人员增加经费支出增加。

其中：基本支出745.34万元，基本支出中人员经费支出为704.92万元，主要包括：基本工资130.73万元、津贴补贴171.4万元、奖金122.58万元、绩效工资37.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元、职业年金缴费27.32万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金51.37万元、职工基本医疗保险缴费27.74万元、公务员医疗补助6.55万元、生活补助1.79万元、奖励金72.89万元。

公用经费支出为40.42万元，主要包括：办公费8.34万元、印刷费2万元、电费4.2万元、邮电费3.46万元、差旅费8.02万元、劳务费4.5万元、其他交通0.5万元，公务用车运行维护费9万元。

项目支出为382.28万元，主要包括：疫情防控经费5万元、金川县卡撒乡三埂子高家沟口通组桥建设项目36.07万元、金川县卡撒乡三埂子至新桥河堤建设项目62.26万元、金川县卡撒乡马厂村学校后面至晒场坝道路维修项目39.76万元、村级运维费、村干部生活补助、保险219.89万元、2020年、2021年应急抢险15万元、三老干部生活补助4.32万元,人大会议费0.09万元。

- 部门整体预算绩效管理情况

- 部门预算管理

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。预算编制全面、科学。2022年实际支出和部门决算一致，绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成，不存在违规违纪使用资金的情况并按时完成2023年预算编制工作，及时提交了部门预算草案。

- 结果应用情况

三公经费：2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元（公务用车运行维护费），完成预算100%.

2022年“三公”经费预算9万元，其中公务接待费0万元，严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

### 1、整体绩效

我乡对本部门实施了整体支出绩效评价 ，按照要求向金川县财政局按时报送自评报告，财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、更好完成各项日常工作，社会群众对我乡的工作总体较满意。

2.绩效管理工作开展情况

根据金财监绩〔2023〕32号文件要求，我乡对财政资金使用管理情况，按照《关于开展2022年部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

3.信息公开情况

我乡2022年的预、决算编制说明、“三公”经费预、决算情况；按县财政要求由县财政统一公开，2023年的预算编制说明、“三公”经费预算情况在政府网站上已公开。

- 评价结论及建议

- 评价结论

根据部门支出绩效评价指标体系进行单位自评，圆满完成绩效自评工作，圆满完成中央、省、州委和县的重要工作、目标任务。

我乡本次自评总分87。

- 存在问题

资金支付“无纸化”后虽加快了预算执行，但是部分操作流程繁琐，系统不稳定，致使工作效率变低。预算执行稍有滞后，主要原因是我乡大部分资金为村级运维费及村干部生活补助该资金大多为年底支付。

（三）改进建议

我乡2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我会预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分 附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）财政拨款收入支出决算总表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（九）一般公共预算财政拨款项目支出决算表

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十一）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十三）财政拨款“三公”经费支出决算表