## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）1
项目名称 |  | 51322624T000011691256-2024草原生态补助奖励政策资金
主管部门 |  | 金川县畜牧兽医服务中心本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县畜牧兽医服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面实施天然草原家庭承包到户面积281.5万亩，其中禁牧草原面积62万亩，兑现禁牧补助资金474.3万元，草畜平衡草原面积219.5万亩，兑现548.75万元，确保草原综合植被盖度达到85%天然草原产草量达79.89公斤/亩。通过实施草原补奖政策，引导农牧民合理配置载畜量，对超载过牧的乡镇加强减畜督导工作，推进牛羊科学出栏，提高牛羊养殖出栏率和商品化率，促进草牧业高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，巩固脱贫攻坚成果，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结稳定作出积极贡献。 |  |  |  |  | 全面完成草原禁牧面积62万亩，兑现禁牧补助资金474.3万元，草畜平衡面积219.5万亩，兑现548.75万元。通过实施草原补奖政策，引导了农牧民合理配置载畜量，推进牛羊科学出栏，提高牛羊养殖出栏率和商品化率，促进草牧业高质高效发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在全县19个乡镇85个村实施草原禁牧面积62万亩，草畜平衡面积219.5万亩，兑现禁牧补助资金474.3万元，兑现548.75万元。通过实施草原补奖政策，引导了农牧民合理配置载畜量，推进牛羊科学出栏，提高牛羊养殖出栏率和商品化率，促进草牧业高质高效发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1023.05 | 1023.0404 |  |  | 100% | 10 | 9 | 因系统四舍五入原因导致96.26元的结余资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 1023.05 | 1023.0404 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 禁牧草原面积 | ＝ | 62 | 万亩 | 62 | 10 | 10
|  |  | 草畜平衡面积 | ＝ | 219.5 | 万亩 | 219.5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 15个乡镇完成草原禁牧任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 19个乡镇完成草畜平衡任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年底完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农牧民收入水平 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 农牧民对两项政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善草原生态环境 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | 实施补助标准偏低
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草畜平衡激励标准 | ＝ | 2.5 | 元/亩 | 2.5 | 10 | 10
|  |  | 禁牧补助标准 | ＝ | 7.65 | 元/亩 | 7.65 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 绩效评价得分98分，通过该项目实施改善了草原生态环境 ，加快了畜群周转，优化畜群结构，转变畜牧业生产方式，提高农牧民物质文化水平。
存在问题 | 实施项目涉及部门较多，各部门之间职能职责未能捋清；项目实施补助标准偏低，群众整体评价不高。
改进措施 | 进一步明确各部门相关职能职责；建议草原补奖政策中自然资源部门及时完成所有国土资源的清理，林草部门及时对天然草原进行草原确权。
项目负责人：邬尚萍 |  |  |  |  | 财务负责人：唐炳贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）2
项目名称 |  | 51322624T000011282331-2023年中央财政农业生产救灾资金支持越冬
主管部门 |  | 金川县畜牧兽医服务中心本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县畜牧兽医服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在2023年冬季来临前，完成购买、调运或储备越冬饲草料1.11万吨，对农牧户和养殖户（场）储备越冬饲草的数量按182.9元/吨进行补助。重点考虑牲畜冬春缺草严重，抗灾保畜能力较低的纯牧乡（村）和高半山乡村，夯实越冬饲草料储备，为畜牧业稳定发展作出积极贡献。 |  |  |  |  | 全面完成了购买、调运或储备越冬饲草料 11277.778吨，对农牧户和养殖户（场）储备越冬饲草的数量按180元/吨补助。共计兑现补助资金203万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在2024年冬季来临前，完成购买、调运或储备越冬饲草料1.11万吨，对农牧户和养殖户（场）储备越冬饲草的数量按180元/吨进行补助。夯实越冬饲草料储备，为畜牧业稳定发展作出积极贡献。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 203 | 203 | 203 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 203 | 203 | 203 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 牛死亡减少数 | ≥ | 4106 | 头 | 4106 | 10 | 10
|  |  | 储备越冬饲草吨数 | ＝ | 11100 | 吨 | 11100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全县补助覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 9 | 因申报对象数量不足未到达全县覆盖
|  | 时效指标 | 2024年12月发放完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进项目实施区域农牧民人均增收 | ＝ | 150 | 元/人·次 | 150 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖村 | ＝ | 85 | 个 | 85 | 5 | 4 | 因申报对象数量不足未到达全部覆盖
|  |  | 农牧民知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  |  | 项目覆盖乡镇 | ＝ | 19 | 个 | 19 | 5 | 4 | 因申报对象数量不足未到达全县覆盖
|  | 可持续发展指标 | 减少牛死亡率，促进畜牧业发展 | ≤ | 3 | % | 3 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 饲草每吨补助金额 | ＝ | 182.9 | 元 | 180 | 10 | 9 | 按照180元每吨进行补助
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 绩效评价得分96分，通过此项目的实施可带动全县农牧民和养殖户储备越冬饲草的积极性，可减少成畜死亡头数，弱畜可尽快恢复膘情，确保受益牧户牲畜安全越冬渡春。可以激励本地合作社、养殖基地、牧业企业、广大牧户等，大力开展种草，有利于发展全县牧草产业，更有利于草原禁牧和草畜平衡，从而实现草原生态的良性循环。有利于畜牧产业的发展，促进现代草原畜牧业转型升级。
存在问题 | 因项目是由2024年完成年饲草购买、调运或储备的农牧户和养殖户（场）自主申请，导致未达到全县覆盖。
改进措施 | 加强越冬饲草料购买、调运或储备项目的宣传工作。
项目负责人：邬尚萍 |  |  |  |  | 财务负责人：唐炳贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）3
项目名称 |  | 51322624T000011744913-2024年中央财政农业防灾救灾和水利资金（动物防疫补助））
主管部门 |  | 金川县畜牧兽医服务中心本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县畜牧兽医服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目绩效总目标：通过实施病理动物无害化处理制度，防止动物疫病传播，为加快建设生态文明、全面建成小康社会、畜牧业健康、可持续稳定发展做出成绩。 项目绩效目标情况具体如下：1、时效目标：该项目在2024年年底前完成。2、成本目标：全县病理动物无害化补助政策资金4.086万元。3、数量目标：2023-2024年全年完成病理动物无害化处理681头，覆盖全县12个乡镇。 项目绩效目标全面完整，做好病理动物无害化处理补助项目实施，强化全县动物疫病防控，预计项目实施区域内农牧民满意度达90%以上。 |  |  |  |  | 通过实施病理动物无害化处理制度，防止动物疫病传播，2024年年底前完成全县病理动物无害化补助政策资金0.72万元，完成2023年病理动物无害化处理120头。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.086 | 0.72 |  |  | 17.62% | 10 | 6 | 剩余未拨付补助资金因养殖户认为需提交的手续繁琐，资料多，不愿申领，故将剩余资金退回财政。
| 其中：财政资金 | 0 | 4.086 | 0.72 |  |  | 17.62% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全县12个乡镇 | ＝ | 12 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 病理动物无害化处理补贴头数 | ＝ | 681 | 头 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 病理动物无害化处理率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前完成 | ＝ | 12 | 月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农牧民收入 | ≥ | 4.086 | 万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 农牧民知晓率 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 好中差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每一头病理动物处理补贴金额 | ＝ | 60 | 元/头 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：马玉琴 |  |  |  |  | 财务负责人：唐炳贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）4
项目名称 |  | 2024年棘球蚴病项目专项资金
主管部门 |  | 金川县畜牧兽医服务中心本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县畜牧兽医服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目绩效总目标：按照国家有关部委及省委省政府的总体部署，2024年继续在全州全面推广动物包虫病防控“238”石渠模式。狠抓包虫病动物源头治理，建立健全“预防为主、依法科学、属地管理、上下联动、全民参与” 的动物包虫病综合防治工作机制，降低全县农牧民人畜共患病发病风险。 项目绩效目标情况具体如下：1、时效目标：所有项目在2024年12月份前完成。2、成本目标：2024年全县重大传染病防控中央补助资金为15.95万元，经费用于开展包虫病防控工作各项费用。3、数量目标：家犬驱虫犬只数4293只，驱虫村数量85个（109个点）。4、质量目标：家犬驱虫覆盖率犬≥90%，犬粪无害化处理完成率≥100%，家犬感染率控制在4.5%以下。 |  |  |  |  | 所有项目在2024年12月份前完成。家犬驱虫犬只数4293只，驱虫村数量85个（109个点）、质量目标：家犬驱虫覆盖率犬≥90%，犬粪无害化处理完成率≥100%，家犬感染率控制在4.5%以下。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.95 | 10.56 |  |  | 66.21% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 15.95 | 10.56 |  |  | 66.21% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 驱虫村(社区)数量 | ＝ | 109 | 个 | 109个 | 10 | 10
|  |  | 家犬驱虫犬只数 | ＝ | 4293 | 只 | 4293只 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 家犬驱虫覆盖率 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 5 | 5
|  |  | 犬粪无害化处理完成率 | ＝ | 100 | % | 1 | 5 | 5
|  |  | 家犬感染率 | ≤ | 4.5 | % | 0.045 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村民收入 | ＝ | 10.56 | 万元 | 10.56万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 其中贫困村 | ＝ | 44 | 个 | 44个 | 5 | 5
|  |  | 项目覆盖109个点 | ＝ | 109 | 个 | 109个 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家犬驱虫药品 | ＝ | 5.39 | 万元 | 5.39万元 | 10 | 10
|  |  | 家犬驱虫非专业人员补助 | ＝ | 10.56 | 万元 | 10.56万元 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 综合评估总得分99分，评估等级良好，建议予以支持。该项目实施后将极大减小我县年度内发生重大动物疫情及重大畜禽产品质量安全事故风险，使食品安全从源头上得到了保障，使人民群众的生命健康得到了极大地保障，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张爽 |  |  |  |  | 财务负责人：唐炳贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）5
项目名称 |  | 动物防疫经费
主管部门 |  | 金川县畜牧兽医服务中心本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县畜牧兽医服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目绩效总目标：认真贯彻落实农业农村部和省、州重大动物疫病防控指挥部有关文件精神，紧紧围绕高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病、包虫病等防控工作重点，狠抓强制免疫、疫情监测、检疫监管等工作环节，落实强制免疫村级防疫保障，确保我县无重大动物疫情发生，促进养殖业健康稳定高质量发展和人民群众身体健康。1、时效目标：所有项目在2024年底前完成。2、成本目标：2024县级财政资金13.056万元。经费用于2024年动物疫病防控村防疫员生活补助费。3、数量目标：完成全县85个村（109个点）重大动物疫病防疫工作。 |  |  |  |  | 本项目已于2024年底完成。1.完成全县109个村级防疫员生活补贴发放；2.免疫抗体合格率均达到70%以上；3.发生重大动物疫情处置率100%，病死畜禽无害化率达100%。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 13.056 | 13.056 | 13.056 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 13.056 | 13.056 | 13.056 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全县牲畜的重大动物疫病免疫工作 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 完成包虫病犬只4293只驱虫工作 | ＝ | 4293 | 只 | 4293 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 病死牲畜无害化处理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 重点动物疫病免疫抗体合格率 | ≥ | 70 | % | 70% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村级防疫员收入 | ＝ | 130560 | 元 | 130560元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 农牧民对政策知晓率 | ≥ | 99 | % | 99% | 5 | 5
|  |  | 覆盖全县19个乡镇 | ＝ | 19 | 个 | 19个 | 5 | 5
|  | 可持续发展指标 | 科学防治，有效预防和控制重大动物疫情发生 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内新型主体和农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级防疫员每人每年生活补助 | ＝ | 1200 | 元/人年 | 1200元/人年 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 综合评估总得分99分，评估等级良好，建议予以支持。该项目实施后将极大减小我县年度内发生重大动物疫情及重大畜禽产品质量安全事故风险，使食品安全从源头上得到了保障，使人民群众的生命健康得到了极大地保障，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张爽 |  |  |  |  | 财务负责人：唐炳贵
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）6
项目名称 |  | 51322624T000012044166-2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
主管部门 |  | 金川县畜牧兽医服务中心本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 金川县畜牧兽医服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 认真贯彻落实农业农村部和省、州重大动物疫病防控指挥部有关文件精神，紧紧围绕高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病、包虫病等防控工作重点，狠抓强制免疫、疫情监测等工作环节，落实强制免疫村级防疫保障，确保我县无重大动物疫情发生，促进养殖业健康稳定高质量发展和人民群众身体健康。 项目绩效目标情况具体如下：1、时效目标：所有项目在2024年12月份前完成。2、成本目标：2024年全县动物疫病防控资金为22.9万元，经费用于2024年动物疫病防控村防疫员购买社会服务补助16.35万元；动物疫病防控经费6.55万元，经费用于采样，试剂耗材等方面。3、数量目标：完成全县85个村（109个点）重大动物疫病防疫工作；采集血清样本980份、犬粪样品500份；4、质量目标：依法对重大动物疫情处置率达到100%，强制免疫抗体合格率达到85%。 |  |  |  |  | 本项目已于2024年底完成。1.完成全县109个村级防疫员生活补贴发放；2.发生重大动物疫情处置率100%，病死畜禽无害化率达100%完成全县85个村（109个点）重大动物疫病防疫工作；采集血清样本980份、犬粪样品500份；3.依法对重大动物疫情处置率达到100%，强制免疫抗体合格率达到70%。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 22.9 | 22.5255 |  |  | 98.36% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 22.9 | 22.5255 |  |  | 98.36% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 包虫病犬粪抗原监测 | ＝ | 500 | 份 | 500 | 10 | 10
|  |  | 重大动物疫病免疫效果评价动物血清监测 | ＝ | 980 | 份 | 980 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 强制免疫抗体合格率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
|  |  | 依法对重大动物疫情处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目在2024年12月份前完成 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村级防疫员收入 | ＝ | 16.35 | 万元 | 16.35 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 农牧民知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村防疫员购买社会服务 | ＝ | 16.35 | 万元 | 16.35 | 5 | 5
|  |  | 动物疫病防控经费 | ＝ | 6.55 | 万元 | 6.1755 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 综合评估总得分99分，评估等级良好，建议予以支持。该项目实施后将极大减小我县年度内发生重大动物疫情及重大畜禽产品质量安全事故风险，使食品安全从源头上得到了保障，使人民群众的生命健康得到了极大地保障，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张爽 |  |  |  |  | 财务负责人：唐炳贵