四川省阿坝州金川县

科学技术和知识产权局

2017年第一批省级科技计划资金

绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县科学技术和知识产权局

2017年第一批省级科技计划资金绩效评价报告

金川县财政局:

我们接受委托，对金川县科学技术和知识产权局“关于2017年第一批省级科技计划资金”(以下简称“该项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县科学技术和知识产权局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）《四川省科技计划项目管理暂行办法》进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目概况

- 项目实施单位基本情况

金川县科学技术和知识产权局现有行政编制7名，领导职数4名（其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名）；股级职数2名；其他工作人员1名，机关工勤人员编制1名。内设机构：综合股，办公室。

主要职责：贯彻执行国家、省、州有关科技发展的方针政策和法律、法规；起草全县有关科技发展的地方性规章草案和政策措施，报县政府批准后组织实施和监督检查....负责全县科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作。组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设.....。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年第一批省级科技计划资金预算的通知》（金财行[2017]34号）下达资金40万元，其中省级财政资金40万元。

- 项目资金主要用于：

- 省级财政资金40万元，用于金川县雪梨加工关键技术的集成与应用。项目由四川华杏农业科技开发有限公司和西华大学合作完成，其中西华大学负责雪梨精深加工技术集成及应用。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年第一批省级科技计划-科技成果转化引导项目（金川县雪梨加工关键技术的集成与应用）40万元，项目已基本完成，取得了相应的效益。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分96分。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：因金川县处于大河之滨，有着特殊的地域优势，产出大量雪梨，但是低规格的雪梨销售得不到保障。通过实施本项目，有利于带动农牧民脱贫致富，促进金川雪梨产业的快速发展。

- 项目的可行性：雪梨产业一直是金川的传统产业，农民种植雪梨技术娴熟，且原材料也是供大于需，雪梨果树管理方便且成本低、效益高。该项目的建设更带动了县区域的经济发展、农业和生产业发展。

- 绩效目标设置情况：建设雪梨种植基地100亩并发挥辐射示范作用，建设加工能力500吨的雪梨加工生产线，预期实现年产值1000-2000万元，项目直接参与精准识别贫困人口21人，项目产业吸纳精准识别贫困人口就业7人。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：下达2017年第一批省级科技计划-科技成果转化引导项目（金川县雪梨加工关键技术的集成与应用）《阿州财教〔2017〕62号》文件，拨付资金40万元。已于2017年12月14日到位，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：《金川县雪梨加工关键技术的集成与应用》项目40万元已投入使用，其中购置设备费5万元、材料费16.38万元、测试化验加工费0.5万元、新技术新品种引进费6万元、差旅费3.24万元、会议费0.48万元、劳务费8.4万元。

- 项目资金管理情况：项目资金的管理和使用按照《四川省科技计划项目管理暂行办法》和科技计划资金管理的相应办法的要求执行。全部资金由财政直接拨付到科学技术和知识产权局账户。项目资金做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 按照预定进度计划已完成目标任务。完成目标任务率为100%。

- 该项目取得经济效益：促进了金川县域的经济发展，增加了当地农牧民的经济收入，提高人民的生活品质。

- 生态效益：该项目建设保护了森林资源和野生资源，提高了当地林地资源利用率，消除了水土流失的隐患，对保护生态环境具有重要作用。

- 社会效益：调动的果农的生产积极性、吸纳了当地劳动力解决了部分就业问题，带动了当地的运输发展，培育了特色支柱产业从而推动了金川雪梨产业的健康发展。

- 我们选择抽取了庆宁乡华杏农业科技有限公司，金川县雪梨加工关键技术的集成与应用项目，对其进行调查，调查表明，项目均已实施。

- 存在主要问题

无

- 相关措施建议

时刻关注国家宏观政策、加强技术开发、技术进步。

- 本报告使用范围
    本报告是在金川县科学技术和知识产权局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县科学技术和知识产权局2017年第一批省级科技计划资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附件一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日