四川省阿坝州金川县

发展改革和经济商务信息化局

2017年省级内贸流通服务业发展促进资金绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县发展改革和经济商务信息化局

2017年省级内贸流通服务业发展促进资金

绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县发展改革和经济商务信息化局“关于2017年省级内贸流通服务业发展促进资金”(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县发展改革和经济商务信息化局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）《省级电子商务脱贫奔康示范项目资金管理办法》进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目基本情况

- 项目实施单位基本情况

# 金川县发展改革和经济商务信息化局总编制25名，实有人员25人。行政编制15名，实有15人；事业编制10人，实有10人，退休人员20人。全局内设办公室、综合规划股、项目投资和审批股、工交能源股、农村经济股、工业经济和信息化股、商务股。主要职责:贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；……推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全县招标投标工作……；负责监测、分析工业经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整；指导全县外商促进和管理工作；……承办县政府交办的其他事项。

- 项目基本情况

# 根据金川县财政局《关于下达2017年省级内贸流通服务业发展促进资金的通知》（金财建[2017]19号），下达资金6,000,000.00元。项目经过竞争性谈判，由金川藏地秘宝电子商务有限公司实施，项目计划总投资12,000,000.00元，省级专项补助资金6,000,000.00元，地方财政配套资金3,000,000.00元，企业自筹3,000,000.00元。

- 项目资金主要用于：

- 省级财政补助资金6,000,000.00元，主要用于电商公共机构机构的建设1,900,000.00元，物流配送体系建设1,450,000.00元，电子商务人才培训1,000,000.00元，特色品牌和网销体系建设1,650,000.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 项目的实施，促进了贫困户脱贫，增加了就业岗位，增加了当地农牧民的经济收入，带动了当地交通运输业、乡村旅游业的迅速发展。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分89份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：因金川县电子商务起步相对较晚，受信息交流、交通运输、支柱产业的影响，金川本地农产品金川雪梨、金川雪梨膏及相关产品、甜樱桃、中药材等特色农产品得不到有效销售。

- 项目的可行性：按照“企业主体、政府推动、市场运作、合作共赢”的原则，结合金川县优质的农林牧特产资源，深入贯彻国家“互联网+”的战略，开展电子商务的精准脱贫。打通“工业品下乡，农产品进城”双向通道，解决“最初和最后的一公里”的问题，拓宽金川县农村网购，网销渠道，推动农业增效和农民增收，促进贫困户脱贫奔康。

- 绩效目标设置情况：建立1个县级电商公共发展中心，2个片区服务中心，8个电子商务服务站，20个电子商务服务点，培育农村综合电子商务示范村1个，培育电子商务配套服务示范企业2家，建立人才培训基地一个，培育网商、微商上百家，培训电子商务人员1000以上人次，建立完善的乡村物流体系。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：下达2017年省级内贸流通服务业发展促进资金6,000,000.00元。资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：主要用于电商公共机构机构的建设1,900,000.00元，物流配送体系建设1,450,000.00元，电子商务人才培训1,000,000.00元，特色品牌和网销体系建设1,650,000.00元。按照合同要求，分三次全部拨付到实施企业。

- 项目资金管理情况：项目资金严格按照《省级电子商务脱贫奔康示范项目资金管理办法》进行管理和使用。项目资金基本上做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 按照预定进度计划已完成目标任务，已通过县级、州级验收，完成目标任务率为100%。

- 该项目取得经济效益：促进贫困户脱贫，增加及就业岗位，增加了当地农牧民的经济收入，带动了当地交通运输业、乡村旅游业的迅速发展。

- 社会效益：物流仓储配送体系建设，使金川物流整体运营价格比建设前相比有明显降低；电商培训推广体系建设，已完成电商人才培训1700余人次，带动创业就业80余人次，培育网商83家；建立“东女国”县域公共品牌，制作“金川雪梨”“金川雪梨膏”“金川蜂蜜”“金川花椒”的产品包装，未金川农产品提供统一的流通标准，提升了金川县、金川县农产品、金川出品的知名度。

- 我们选择抽取了马尔邦乡和马奈乡电商公共机构建设、物流配送体系建设、电子商务人才培训及特色品牌和网销体系建设进行了实地查看；查看表明，项目均已实施。

- 存在主要问题

未按资金文件及项目合同规定的时间和方式进行资金拨付。

根据四川省商务厅《关于2017年全省电子商务重点地区示范项目建设有关要求的通知》（川商电商[2017]23号）“第三条限期完成资金拨付务必于2017年11月15日之前将省级资金全额拨付给项目承办机构”，但根据项目合同书“第四条 服务费用及支付方式 项目运行及验收审计后，拨付省级财政补助资金20%尾款”，项目2018年6月20号验收，资金于2017年12月拨付。

- 相关措施建议

加大电子商务的培训及宣传。

- 本报告使用范围
    本报告是在贵局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县发展改革和经济商务信息化局2017年省级内贸流通服务业发展促进资金绩效评价情况使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附件一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日