四川省阿坝州金川县扶贫和移民局

2017年中央和省级财政扶贫资金绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县扶贫和移民工作局

2017年中央和省级财政扶贫资金绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县扶贫和移民工作局“关于2017年中央和省级财政扶贫资金”(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县扶贫和移民工作局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）《金川县财政专项扶贫资金管理办法》进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县扶贫和移民工作局主要工作职责为拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作；组织和指导全县社会扶贫工作，负责联系县外机构或组织在我县的定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县扶贫开发对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

编制情况：县扶贫和移民工作局机关行政编制为11名。其中: 科级领导职数3名(局长1名、副局长2名); 纪检组长1名，按县委规定配备。股级领导职数7名(股、室)。事业编制为11名。其中：大骨节试点办3名，扶贫和移民中心8名。

机关工勤人员编制1名。

内设机构：办公室、财务股、扶贫开发项目股、社会扶贫股、移民规划安置股、政策法规和信访股、移民后期扶持股、大骨节试点办综合股。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于提前下达2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知》（阿洲财农[2016]146号），下达资金16,946,600.00元

- 项目资金主要用于：

- 精准扶贫农户补贴资金5,855,500.00元，2017年粮食局大骨节更换粮食2,890,600.00元，贫困村摘帽项目8,200,500.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年中央和省级财政扶贫资金16,946,600.00元，项目已基本完成，取得了相应的效益。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分96分。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：结合本地脱贫攻坚实际，围绕脱贫攻坚目标任务精准使用资金，以改善建档立卡贫困村、建档立卡贫困户生产生活条件和增收脱贫未重点，因地制宜，建立靳准扶贫机制，确保减贫任务如期完成。项目的可行性：通过围绕培育和壮大特色优势产业，支持贫困地区和建档立卡贫困户发展种植业、养殖业、民族手工业、乡村旅游业....围绕改善农村贫困地区基本生产生活条件、支持修建小型公益性生产设施、小型农村饮水安全配套设施、贫困村村组道路等，支持吸纳建档立卡贫困户较多的实施主体使用资产收益扶贫资金，增加建档立卡贫困户收入，推动社会主义和谐社会建设的重要举措；也是加快发展服务业，扩大就业渠道和促进经济增长的重要途经。

- 绩效目标设置情况：安排资金5,855,500.00元对全县22个乡镇91个村的594户1673名贫困人口实施精准到户，通过发展产业带动贫困户增收；安排大骨节资金2,890,600.00元；投入8,200,500.00元用于贫困村摘帽项目建设，通过项目建设能顺利实现摘帽。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：下达2017年中央和省级财政扶贫资金16,946,600.00元。资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：

| 项目名称 | 收到资金 | 已付资金 | 未付资金 | 结余资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精准扶贫农户补贴资金 | 5,855,500.00 | 5,848,500.00 |  | 7,000.00 |
| 2017年粮食局大骨节更换粮食 | 2,960,600.00 | 2,578,502.54 |  | 382,097.46 |
| 河东乡容尔甲村旅游接待点建设工程项目 | 450,000.00 | 427,500.00 | 22,500.00 |  |
| 二嘎里乡雅夏村2017年财政扶贫资金项目 | 620,000.00 | 620,000.00 |  |  |
| 河东乡科尔纳村集体经济投资入股分红项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 俄热乡依斗村村活动室维修项目 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |
| 俄热乡嘎斯都村村活动室维修项目 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
| 曾达乡木尔都村2017年扶贫财政基础设施专项资金项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 庆宁乡咯尔西村2017年统筹整合财政涉农资金项目 | 560,000.00 | 560,000.00 |  |  |
| 庆宁乡咯尔西村2017年养殖项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |
| 二嘎里乡查拉沟村2017年统筹整合财政涉农资金项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 观音镇斯玛都村搭建旅游帐篷，生猪养殖项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 观音镇斯玛都村2017年活动室提升，环境整治项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 卡撒乡山埂子村通村公路维修项目 | 800,000.00 | 579,000.00 | 221,000.00 |  |
| 河西乡热登村吊桥维修资金 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |
| 马尔邦乡独足沟村村集体经济入股金眉园区参与分红项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 庆宁乡松坪村产业发展村集体经济项目 | 450,500.00 | 450,500.00 |  |  |
| 太阳河麦地沟村2017年黄牛和生猪养殖项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 曾达乡坛罐窑村2017年中蜂养殖项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 卡拉脚乡玛目都村阿江寨复垦及开荒土地，新修堡坎项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 毛日乡热它村人居环境改善项目 | 540,000.00 | 540,000.00 |  |  |
| 毛日乡依生村2017年入户硬化路建设项目 | 190,000.00 | 146,150.00 |  | 43,850.00 |
| 曾达乡木尔都村2017年集体经济项目 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 合计 | 16,946,600.00 | 16,270,152.54 | 243,500.00 | 432,947.46 |

- 项目资金管理情况：项目资金的管理和使用严格按照《金川县财政专项扶贫资金管理办法》均用于精准扶贫农户补贴资金，2017年粮食局大骨节更换粮食，贫困村摘帽项目工作所必要的支出。项目资金做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 按照预定进度计划已完成目标任务，已通过验收，完成目标任务率为100%。

- 该项目取得效益：增加了贫困人口和贫困村的经济收入，提高了我县贫困人口脱贫致富和贫困村产业发展的质量，增加人民的幸福指数，为金川县脱贫攻坚打下坚实基础。

- 我们选择抽取了庆宁乡松坪村产业发展村集体经济，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已实施。

- 存在主要问题

- 无总的实施方案，只有每个项目实施方案。

- 撒瓦脚乡阿拉学村50万元资产收益总目于2018年实施，资金暂未拨付。

- 相关措施建议

- 加强对原始单据审核。

- 严格按照资金用途使用。

- 早日实现社会效益。

- 本报告使用范围
    本报告是在金川县扶贫和移民局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县扶贫和移民局2017年中央和省级财政扶贫资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附件一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日