四川省阿坝州金川县民政局

2017年社会养老服务体系建设资金绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县民政局

2017年社会养老服务体系资金绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县民政局“关于2017年社会养老服务体系资金”(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县民政局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）、四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）及《省级电子商务脱贫奔康示范项目资金管理办法》进行的。

在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目基本情况

- 项目实施单位基本情况

金川县民政局机关行政编制为9名。其中：科级领导职数3名（局长1名、副局长2名）；纪检组长1名，按县委规定配备。股级领导职数5名。机关工勤人员编制1名。下属单位事业编制10名，管理岗位3名。全局设内设办公室、救灾与社会救助股、社会福利与社会事务股、优抚安置双拥股、基层政权与区划地名股5个机构。另有下属社会救助福利服务中心、城乡低保中心。主要职责：贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，负责全县民政法制宣传、监督、调研等工作；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计和管理工作；拟定社会福利事业发展规划、政策和标准；牵头拟定全县救助规划等。

- 项目基本情况

根据金川县财政局《关于下达2017年部门预算的的通知》（金财预[2017]1号），下达项目资金1,076,250.00元；金川县财政局《关于下达2017年养老服务业发展补助资金(第一批)的通知》（金财社[2017]21号）下达资金1,450,000.00元，其中新建日间照料中心840,000。00元，为2500名困难家庭是能老人，独居老人和80岁以上老人提供居家养老409,500.00元，维修床位改造195,000.00元；金川县财政局《关于下达2017年省级财政养老服务发展专项补助资金的通知》（金财社[2017]49号）下达资金14,000.00元。合计下达资金2,540,250.00元。

- 项目资金主要用于：

新建勒乌镇新开村、咯尔乡五甲村、马尔邦八角塘村、二嘎里乡四甲壁村、卡撒乡山埂子村、卡拉脚乡玛目都村6个日间照料中心1,528,000.00元，其中：省级财政补助542,500.00元，州级财政补助303,000.00元，县级配套682,500.00元；为2500名困难家庭失能老人，独居老人和80岁以上老人提供居家养老服务750,750.00元，其中：省级财政补助262,500.00元，州级财政补助147,000.00元，县级配套341,250.00元；维修改造公办养老机构床位247,500.00元，其中:省级财政补助150,000.00元，州级财政补助45,000.00元，县级配套52,500.00元；日间照料中心消防设施设备改造14,000.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 项目的实施，满足了广大老年人日益增长的物质和精神文化需求，对提升老年人生活质量，构建政府主导、社区参与，以居家养老为基础、社会照料为依托、机构养老为补助，多层次、多类型的社会化养老服务体系有着深远的意义。有利于为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，并不断促进养老服务业的健康发展。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分87份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：随着我国人口老龄化进程加快，家庭养老功能日益弱化，老年人养老服务已经成为重大的社会问题。但目前我国居家养老服务供给不足，比重偏低，质量不高，不能满足老年人日益增长的服务需求。

- 项目的可行性：全面推进居家养老服务，是破解我国日趋尖锐的养老服务难题，切实提高广大老年人生命，生活质量的重要出路，是弘扬中华民族尊老敬老优良传统，尊重老年人情感和心理需求的人性化选择；是促进家庭和谐、社区和谐和代际和谐，推动社会主义和谐社会建设的重要举措；也是加快发展服务业，扩大就业渠道和促进经济增长的重要途经。

- 绩效目标设置情况：维修改造公办养老机构床位60个，新建6个日间照料中心，为2500名困难家庭失能老人，独居老人和80岁以上老人提供居家养老服务。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：根据年初预算下达2017年社会养老服务体系资金2,540,250元。资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：维修改造公办养老机构床位用于金川县社会救助福利服务中心维修改造247,500.00元；为2500名困难家庭失能老人，独居老人和80岁以上老人提供居家养老服务（购买器材等750,000.00元；新建6个日间照料中心（实际用于勒乌镇马厂村、咯尔乡五甲村、勒乌镇老年协会、独松乡正里塘村、卡撒乡山埂子村、曾达乡倪家坪村、曾达乡木尔都村、曾达乡大沟村、勒乌镇新开村、沙尔乡克尔玛村等日间照料中心建设工程款及购买器材）1,542,750.00元，合计支出2,540,250.00元，资金使用率100%。

- 项目资金管理情况：项目资金未严格按照资金文件使用。

- 3、项目绩效

- 按照预定进度计划已完成目标任务，已通过验收，完成目标任务率为100%。

- 该项目取得效益：社会养老服务体系项目建设能满足广大老年人日益增长的物质和精神文化需求，提升老年人生活质量，构建政府主导、社区参与，以居家养老为基础、社会照料为依托、机构养老为补助，多层次、多类型的社会化养老服务体系，能未老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断促进该县养老服务业的健康发展。

- 我们选择抽取了沙耳克尔玛村、咯尔五甲、独松正里塘村、勒乌新开村的日间照料中心进行了实地调查；查看表明，项目均已实施。

- 存在主要问题

- 为2500名困难家庭失能老人，独居老人和80岁以上老人提供居家养老服务所购买的护膝、拐杖、电视机、电脑、相机等未发放，且部分未计入存货或低值易耗品；

- 无日间照料中心、维修改造公办养老机构床位、居家养老服务具体实施方案；

- 支付日间照料中心工程款不是严格按照年初分配任务支付，部分资金用于支付以前年度日间照料中心工程款（以前年度日间照料中心也于2017年实施）；

- 维修改造公办养老机构床位247,500元用于金川县社会救助福利服务中心维修改造；

- 日间照料中心消防设施设备改造14,000元用于勒乌镇新开村日间照料中心工程款。

- 相关措施建议

加强对原始单据审核，严格按照资金用途使用，早日实现社会效益。

- 本报告使用范围
    本报告是在金川县民政局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县民政局2017年社会养老服务体系资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附件一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日