四川省阿坝州金川县

环境保护和林业局

2017年森林生态效益补偿资金

绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县环境保护和林业局

2017年森林生态效益补偿资金支出绩效评价报告

金川县财政局

我们接受委托，对金川县环境保护和林业局关于2017年森林生态效益补偿资金(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县环境保护和林业局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）、《四川省省级财政林业生态保护恢复专项资金管理办法》进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 基本情况

- 项目实施单位基本情况

金川县环境保护和林业局机关行政编制12名，部门领导职数4名；纪检组长1名，股级领导数7名，机关工勤1名。全局内设办公室、计划财务室、资源林政管理股、造林绿化股、野生动植物保护股、护林防火指挥部办公室、行政审批股。主要职责：贯彻执行国家、省、州环境保护及立业的法律法规的方针政策；负责全县林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治工作等。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年森林生态效益补偿资金的通知》（金财农[2017]2号）下达项目资金30,58.9600元，其中中央财政资金30,399,400万元，省级财政资金190,200元。

- 项目资金主要分为：1.中央29,560,900.00元，其中：国有林面积18.4万亩*7.75元/亩，补助142.6万元；集体所有国家级公益林补偿面积1907454亩*14.75元/亩，补助28,134,900.00元。2.省级190,200.00元、中央48,500.00元，合计238,700.00元（集体所有省级公益林补偿16183亩*14.75元/亩）；                                    3.公共管护:中央790,000.00元。其中病虫防治500,000.00元，用于检查验收290,000.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 森林生态效益补偿资金30,589,600.00元，项目已基本完成，达到了相应的效益。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分94份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：有利于改善生态环境，保护生物的多样性，实现可持续发展，特别是近年来由于开垦了许多荒地，加上森林分布不均，结构不合理，致使野生生物资源锐减，生存环境严重恶化，水土流失严重。

- 项目的可行性：建立有效的森林生态效益补偿机制是解决森林生态环境建设者与生态效益受益者之间矛盾的手段之一，对改善人民生存环境、提高人民生活质量有重要作用，增加贫困地区人员的经济效益。

- 绩效目标设置情况：国家实施生态效益补偿，是新时期加快林业发展、建设现代林业，实现林农增收，促进经济社会发展的一项重大举措。

- 2、项目管理

- 森林生态效益补偿资金资金2017年到位30,589,600.00元，已全部到位。其中公益林补偿支出23,873,600.00元，国有林补偿支付906,189.78.00元，资金使用率95.7%，结余1,309,810.22元，经县政府、财政同意转入天然林保护工程专户。项目资金专款专用。

- 3、项目绩效

- 公益林补偿支出23,873,600.00元，经过各村召开董事会、股东大会制定分配方案，全县1923633.8亩，按照每亩14.75元，已全部发放到户；该项目的经济效益：增加收益、提高人民的生活水平；社会效益：有效分流安置部分林业富余人员，保持林业职工队伍和林区社会稳定；生态效益：通过对公益林的长期保护、培育和管理，使经营区内的天然林资源得以修养生息，有效减少灾害天气的发生，确保中下游生态安全，为野生动物栖息、繁衍创造了丰富的生存空间。

- 我们选择抽取了安宁镇安宁村、莫莫扎村、独松乡正里塘村、曾达乡坛罐窑村、撒瓦脚乡木赤村、勒乌镇新开村、云盘村、庆宁乡马厂村、观音镇斯滔村、二嘎里乡雅夏村，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已按规定实施。

- 存在主要问题

- 部分乡镇公益林补偿资料未及时上交林业局，有曾达、卡撒、太阳河、俄热、毛日5个乡镇。

- 部分乡镇上交资料不全，不正确、未装订，例：阿科里乡三个村股东大会，无参会人员签到表，无森林管护合同、无目标责任书、委托书；资金下达时间2017年9月20 号，二嘎里乡查拉沟村股东大会是2017年4月10号，沙尔乡丹扎村股东大会时间2017年1月12日；独松乡正理塘村森林管护合同无金额，管护合同有17年，18年。

- 二嘎里乡资金发放缓慢，资金下达时间为2017年9月，发放时间为2018年3月，且资料复印不清晰。

- 病虫害防治项目暂未实施，资金未使用。

- 相关措施建议

- 1,、监督各乡镇及时上交资料；并对资料进行审核；

- 2、加强对受益人账户审核；及时发放相关补助。

- 附件一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年一月十七日