四川省阿坝州金川县

就业服务管理局

2017年就业专项资金绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县就业服务管理局

2017年就业专项资金绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县就业服务管理局关于2017年就业专项资金(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县就业服务管理局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目概况

- 项目实施单位基本情况

金川县就业服务管理局共有事业编制8名，其中：副科级领导职数1名，工勤人员1名。设5个职能股室办公室；就业训练股；职业指导股（职业介绍中心）;农劳开发股；失业保险股（基金监督）。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年就业专项资金通知》（金财社[2017]29号）下达资金364万元、《关于下达2017年就业专项资金（第二批）通知》（金财社[2017]30号）下达资金30万元、《关于下达2017年就业专项资金（第三批）通知》（金财社[2017]72号）下达资金116万元、《关于下达2017州级州级就业专项资金通知》（金财社[2017]73号）下达资金9万元，共计下达项目资金519万元，其中中央省级资金510万元，州级资金9万元。

- 项目资金年需求数591.46万元，主要用于：灵活就业人员社保补贴64.92万元，职业培训补贴45.6万元，公益性岗位补贴248.4万元，职介补贴6万元，高校毕业生见习生活补贴39.74万元，高校毕业生创业补贴40万元，省级劳务品牌培训职业技能培训46.8万元。实际到位资金519万元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 就业专项资金519万元,已全部用于扶持公共就业服务、公益性岗位补贴、高校毕业生见习补贴等规定的各方面。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分91份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：根据《中华人民共和国就业促进法》规定，国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。

- 项目的可行性：新增就业、控制失业率对改善人民生存环境、提高人民生活质量有重要作用，增加贫困地区人员的经济效益。

- 绩效目标：把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人数作为绩效目标。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：就业专项资金资金2017年需求5,914,600元，实际到位5,190,000元，到位率87.75%。

- 项目资金使用情况：2017年全年实际支出5,192,674.1元，其中：扶持公共就业服务资金110,000.00元，公益性岗位补贴1,352,920.00元，高校毕业生见习补贴274,620.00元，社会保险补贴1,539,634.1元,其他就业补助支出709,000.00元,职业技能培训支出1,206,500.00元，多支出部分用2016年结余资金及本年就业专项资金利息补贴，资金使用率100%。

- 项目资金管理情况：全部资金由财政直接拨付到就业服务管理局账户，资金拨付经过各股室各自业务范围内的补贴项目把关，按照必要程序审核后拨付到相应的受益人账户。

- 3、项目绩效

- 2017年年全年新增城镇就业816人，失业人员再就业124人，就业困难人员就业44人。实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者和高校大学生自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体几页。新增就业对相应的家庭带来收益。受益群体满意度等）。

- 我们选择抽取了马尔邦乡、曾达乡用于扶持公共就业服务、公益性岗位补贴、高校毕业生见习补贴等规定的各方面，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已按规定实施。

- 存在主要问题

- 就业专项资金存在缺口。

- 2017年就业专项资金有一部分用于支付2016年就业培训费。

- 相关措施建议

- 加大就业专项资金地方政府配套。

五、本报告使用范围
    本报告是在贵局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县就业局2017年就业专项资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十七日