四川省阿坝州金川县

城乡规划建设和住房保障局

2017年省级财政幸福美丽新村建设专项资金（扶贫新村）绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401       邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202              传真：(028)87776280

金川县城乡规划建设和住房保障局

“2017年省级财政幸福美丽新村建设专项资金（扶贫新村）”绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县城乡规划建设和住房保障局关于“2017年省级财政幸福美丽新村建设专项资金（扶贫新村）”(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县城乡规划建设和住房保障局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）、《标后管理办法》、《一事一议管理办法》《金川县2017年度幸福美丽新村（扶贫新村）建设实施方案》进行的。

在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

一、项目情况

（一）项目实施单位基本情况

金川县城乡规划建设和住房保障局机关行政编制9人，内设机构有：办公室、规划管理股、建设管理股、住房保障与房地产市场管理股。主要职责：贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设的法律、法规和方针政策；承担推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房的责任.....承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任......承办县政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

- 根据州下达2017年省级财政幸福美丽新村建设资金682万元（阿州财农【2017】29号）。扶贫新村专项资金计划总投资868.626万元，其中省级扶贫新村专项资金682.00万元，自筹及群众投工投劳拆资186.626万元。

- 工期安排：

- 1.项目前期筹备工作。2017年2月28前完成。

- 2.项目审定。2017年3月10日前完成。

- 3.项目实施阶段。2017年3月20日至2017年8月30日完成。

- 4.竣工验收阶段。2017年9月30日前完成。

- 5.资金拨付。2017年11月20日前完成。

- 截止2017年12月31日，11个村的项目已经实施完成，工程资金已经拨付完毕。县幸福美丽新农村建设领导小组办公室和贵局负责项目申报、督促质量与进度、竣工验收、资金管理等日常事务；所涉及乡人民政府为项目实施主体和责任主体，负责项目规划设计、项目实施、工程质量、安全和进度的监督管理、政策宣传、保证施工环境、组织劳务等工作。县委农工办实行进度及质量定期通报。二、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年省级财政幸福美丽新村建设项目全部完工，经县、乡验收合格。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分93份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：深入贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发【2016】44号精神），支持试点贫困县将幸福美丽新村建设专项资金纳入统筹整合范围。按照“兴业、家富、人和、村美目标”，以扶贫攻坚为重点，推进全县的幸福美丽新村建设和扶贫新村建设任务。通过实施本项目，有利于完善农村基础设施建设、公共服务设施建设，加快形成城乡一体化发展新格局，实现可持续发展。

- 项目的可行性：幸福美丽新村建设，对改善人民生存环境、提高人民生活质

- 量有重要作用，同时也带动贫困地区更快地脱贫致富。

- 绩效目标设置情况：以扶贫攻坚为重点，推进全县的幸福美丽新村建设和扶

- 贫新村建设任务。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：阿州财农〔2017〕29号、金财农整合[2017]1号2017年省级财政幸福美丽新农村建设专项资金682万元。到位率100%。

- 项目资金使用情况：

| - 乡镇 | - 行政村 | - 申请拨付资金 | - 实际到位 | - 拨付方式 | - 完成拨付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 河西乡 | - 热登村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-19 |
| - 卡拉脚乡 | - 玛目都村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-6 |
| - 卡撒乡 | - 山埂子村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-13 |
| - 马尔邦 | - 独足沟 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-16 |
| - 毛日乡 | - 热它村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-13 |
| - 太阳河乡 | - 麦地沟村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017/12/13 |
| - 撒瓦脚乡 | - 柔热尔村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-15 |
| - 曾达乡 | - 木尔都村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-13 |
| - 曾达乡 | - 坛罐窑村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-12-13 |
| - 河东乡 | - 达尔甲村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-9-13 |
| - 庆宁乡 | - 松坪村 | - 62.00 | - 62.00 | - 财政直拨 | - 2017-10-27 |
| - 合计 |  | - 682.00 | - 682.00 |  |  |

- 注：完成拨付时间为申请资金620,000元全部拨付到位时间。

- 项目资金管理情况：资金由我局负责拨付，该项目采取民办公助方式实施，资金拨付为县级报账制。所有工程资金实行报账支付制度，经村委会、乡政府、县委农工办、县行业主管部门、县财政局审核通过后，方可支付（各乡人民政府按照县财政局的具体要求提供相关资料)。

- 3、项目绩效

- 根据（阿州财农【2017】29号）文件，下达我县2017年省级财政幸福美丽新村建设资金共计11个村682万元。已全部拨付，项目已于2017年全部完工，经县、乡验收合格。

- 该项目取得经济效益：幸福美丽新村建设，对人民福利要求的满足，提高人民的幸福生活指数，从而推动我县区域经济发展。

- 社会效益：同时增强地区的实力，带来固定资产的增加及一系列附属行业发展，推动社会精神文明发展进步，对社会的稳定和和谐发展做出了贡献。

- 我们选择抽取了卡拉脚乡玛目都村，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已按规定实施。

- 存在主要问题

- 无

- 相关措施建议

- 严格执行一事一议制度，加强报销审核。

- 特别注意报销程序、报销资料的完整性，报销票据的正确性。

- 本报告使用范围

- 本报告是金川县城乡规划建设和住房保障局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县城乡规划建设和住房保障局“2017年省级财政幸福美丽新村建设专项资金（扶贫新村）绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年九月十五日