四川省阿坝州金川县

疾病预防控制中心

2017年藏区包虫病预防和治疗项目

绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县疾病预防控制中心

2017年藏区包虫病预防和治疗项目绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县疾病预防控制中心关于2017年藏区包虫病预防和治疗项目(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县疾病预防控制中心的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县疾病预防控制中心属于全额财政补助事业单位，独立编制机构数一个，单位职工编制数35个，实有在编在岗职工34人，其中：专业技术人员30人，管理人员3人，工勤1人。主要职能：免疫规划、传染病管理、食品卫生及从业人员健康体检......大骨节病包虫病患者的管理、结核病、艾滋病防治项目的管理......。

- 项目基本情况

- 根据金川县财政局《关于下达2017年公共卫生服务中央补助资金的通知》（金财社[2017]18号）下达资金454,900.00元，《关于下达2017年疾病预防控制专项省级补助资金的通知》（金财社[2017]35号）下达资金803,100.00元，《关于下达2017年公共卫生服务中央补助资金的通知》（金财社[2017]78号）下达资金113,700.00元，共计下达项目资金1,317,700.00元。

- 项目资金主要用于：中央资金用于：人群查病16元\人次，共计120,000.00元；6-18岁学生筛查监测16元\人，共计55,200.00元；血清检查试剂及耗材共计3300元；疗效考核及病人资料输入劳务补助（超声检查20元\人资料输入10元\列次，病人交通补贴40元\次，每年两次，共计15,100元；乡级病人药物督导管理100元\人，其中劳务补贴10元\，交通补贴15元\次，一年4次，共计10,800.00元；阿苯达挫乳剂1728元\人年，共62,200元；阿苯达挫片剂350元\人年，共计2.2万元；健康教育材料制作和包虫病书籍编辑出版，共计230,000元；网络实验室建设50,000.00元，共及568,600.00元；省级补助资金用于：血清及犬粪收集及耗材81,00元；抗原检测、试剂及报告35,000元；家畜患病调查12,000.00元；小型哺乳类调查60,000.00元；药物治疗副反应监测、处理、药品及报告6,000元；乡级病人4次药物治疗随访、档案管理及督导21,600.00元；健康教育、数据登记录入等人员聘用460,000.00元；能力建设设备配备15,000.00元；健康教育知识行为调查34,500.00元；会议培训18,000.00元；督导运输、维护维修，试剂耗材、委托检测及装备60,000.00元。共计803,100.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 项目已由各个乡镇卫生院实施，再上报到疾控中心（评分表详见附表一）

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 项目的必要性：由于包虫病病期长，危害严重，发病早期无任何临床症状，且治疗费用昂贵，现已成为农牧民群众的主要疾病危害，成为牧区群众因病致贫、因病返贫原因之一。

- 项目绩效目标：对全县22个乡镇109个行政村农牧民、学校、援藏干部及寺庙僧侣进行包虫病B超筛查工作。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：藏区包虫病预防和治疗项目2017年到位1,371,700.00元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：藏区包虫病预防和治疗项目2017年支出1,328,780.00元，资金使用率98.67%。

- 项目资金管理情况：全部资金由财政直接拨付到财政大平台，根据实际发生的费用审核报销，项目资金做到了专款专用。

- 项目绩效

- 人群查病、疫情监测与评估

- ①2017年B超总任务量10950人，通过疾控中心和各乡镇卫生院及县医院的努力，B超检查到目前已完成17942人次。发现疑似病人13例，经上级医院确诊5例。

- ②农牧民任务量7500人，实际完成14424人。

- ③6-18岁学生任务量3450人，实际完成3518人。

- （2）疗效考核

- 2017年对66例进行了疗效考核，其中(好转35例，无效31例)，对66例包虫病人进行了免费肝肾功和B超检查，聘请了专业的B超影像师，检查后中心工作人员带病人到县人民医院门诊外科请专家指导，需要口服阿苯达唑片剂的病人开具处方并发放免费药品，同时发放了包虫病宣传资料、手提袋、毛巾各120份，疾控中心工作人员对病人讲解了有关包虫病传播途径和对身体健康的危害及防治知识，并宣传了包虫病免费治疗和手术补助的相关优惠政策。

- （3）犬只管理、犬驱虫和犬粪收集

- 对全县登记管理的9410只犬只按照 “犬犬投药、月月驱虫”的要求,由畜牧疫控中心负责定期发放及时喂药，并记录驱虫情况。疾控中心按要求共收集犬粪2760份，其中（家犬2300份，野犬460份）。经州疾控检验反馈阳性犬粪共36份，阳性率为1.3%，其中（家犬粪阳性33份，阳性率为1.4%；野犬粪阳性3份阳性率为0.6%）。

- （4）家畜感染调查

- 以乡为单位，在屠宰季节选取当地繁育的1岁以上的牛300头。其中发现疑似病变脏器6份，已做焚烧深埋处理。

- （5）包虫病防治知识和行为调查

- 根据《2017年金川县中央补助包虫病防治项目管理实施方案》及《金川县2017年省级财政补助包虫病防治项目管理方案》的要求，在每个流行乡对50名中小学生和50名农牧民（含20名宗教教职人员）开展包虫病防治知识和行为调查，发放问卷调查2300份，收回2300份。

- （ 6）小型哺乳类动物监测

- 从今年6月开始，我中心同畜牧疫控中心技术人员到全县23个乡镇抓捕小型啮齿类哺乳动物并进行现场解剖检查，共捕获检查1040只啮齿类动物，完成任务量的104%，发现26份疑似病变肝脏，送省疾病预防控制中心进行病理切片检查后反馈，无细粒棘球幼绦虫感染。

- （7）健康教育

- 开展多种形式的包虫病防治宣传咨询活动。利用电视台滚动播放包虫病宣传35次，在乡、村所在地卫生院、卫生室以专题形式书写墙体标语，张贴宣传画报；在各中小学校办墻报，在全县中、小学及公共场所设立了包虫病宣传栏35个，宣传包虫病防治知识及相关政策；在全县不同人群中开展包虫病防治知识问卷调查，2017年共发放包虫病防治知识宣传单12300余份、宣传册6000本、宣传品12000余份，开展包虫病防治知识宣传讲座10次。

- 培训、信息

- 包虫病防治是一项县、乡、村总体联动相互协调的工作，为保证我县包虫病防治工作顺利开展有效完成，开展了（一期）县疾病预防控制中心对乡（镇）卫生院、村医防治知识和技能培训共120人次；（二期）B超培训32人次。

- 我们选择抽取了咯尔乡、沙耳乡，藏区包虫病预防和治疗，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已按规定实施。

- 存在主要问题

无

- 相关措施建议

- 加强低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的审核，不能即享受藏区新居建设又享受灾后重建、农村危房改造等。

五、本报告使用范围

本报告是在贵局金川县疾病预防控制中心所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县疾病预防控制中心2017年藏区包虫病预防和治疗项目绩效评价时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·四川·成都  　　            报告日期：二0一八年一月十七日