四川省阿坝州金川县粮食局

2017年农户科学储粮项目建设专项资金绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县粮食局

2017年农户科学储粮项目建设专项资金

绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县粮食局关于2017年农户科学储粮项目建设专项资金(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县粮食局的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）、《四川省农户科学储粮专项实施细则》进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目情况

- 项目实施单位基本情况

金川县粮食局事业编制13名，设内设机构4个：办公室、办公室、财务股、调控股、仓储安全股。主要工作职责：贯彻执行国家粮食方针、政策及法律、法规；协调工商、质检、卫生等部门共同负责行政区域内粮食流通市场......制定区域内粮食安全保障机制、粮食应急预案......承担国家大骨节病更换粮食组织调拨......负责区域内国有及国有控股粮食企业的业务指导......及上级主管部门交办的其他工作。

- 项目基本情况

- 根据阿坝州财政局《关于2017年农户科学储粮建设专项资金的通知》（阿州财建[2017]3号）下达资金3,441,000元。

- 项目主要对金川县21个乡镇88个行政村，符合项目选点要求的农户配置新型储粮装具，通过科学储粮器具的推广，使科学储粮知识在农村得到广泛的普及和应用，储粮器具能防鼠、放霉变和霉菌的污染，达到保质、保鲜、环保、卫生，从而使储粮损耗从8%下降到2%，确保储粮安全。本着农户自愿原则，经各乡镇统计数据，“JSBZ-015-Ⅱa型小粮仓”计划指标为9300套。经过公开招标，由成都市金谷仓储有限公司中标，中标价格为3,334,050.00元,单仓价为358.5元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年农户科学储粮项目建设专项资金对21个乡镇9406套科学储粮“小粮仓”建设。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分89份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 科学决策：农户科学储粮项目建设专项资金项目符合中省州决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度；制定了《金川县农户科学储粮项目建设专项资金实施细则》来规范资金的使用。

- 绩效目标：本着农户自愿原则，经各乡镇统计数据，“JSBZ-015-Ⅱa型小粮仓”计划指标为9300套。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：2017年财政拨入农户科学储粮项目建设专项资金3,441,000元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：2017年农户科学储粮项目建设专项资金实际支3,440,871.00元,其中工程款3,372,051.00元，项目管理费68,820.00元，项目资金结余129.00元。

- 项目资金管理情况：严格执行财经法规制度，依法依规处理会计账务，制定资金管理办法，明确资金拨付。项目资金做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 项目目标完成情况：项目经过村两委、各乡镇人民政府、县级、州级验收合格。在金川县21个乡镇建设9300套JSBZ-015-Ⅱa型小粮仓。按照《四川省农户科学储粮专项实施细则》“项目资金专款专用，结余资金应主要用于增加农户规模”的规定，根据项目资金结余情况和农户需求扩大规模106套，共9406套；

- 项目效益情况：农户科学储粮专项工程是上级政府部门启动的一项惠民工程，通过“小粮仓”的推广使科学储粮知识在该县得到广泛的普及和应用，储粮器具能防鼠、防虫、防霉变和霉菌的污染，达到保质、保鲜、环保、卫生，从而提高农户科学储粮水平，降低储粮损耗，为做到储粮于民有重大意义；

- 我们选择抽取了曾达乡、野足沟村、木尔都村、坛罐窑村、倪家坪村、海子坪村、咯尔乡金江村、复兴村、德胜村、五甲村的小粮仓对其进行实地调查；调查表明，该项目均已实施。

- 存在主要问题

- 按照《四川省农户科学储粮专项实施细则》和《金川县2017农户科学储粮项目建设专实施方案》规定“每户限购一套”，金川县人民政府办公室《关于认真做好2017年农户科学储粮小粮仓专项建设申报工作的通知》（金川府办发[2016]44号）规定由“各乡镇要对农户申报的‘小粮仓’建设数量进行认真审核，确保申报数量真实可靠，并对统计上报‘小粮仓’专项建设申报数据负责。

- 抽查曾达乡提供发放记录表，马兴富、苏大林等82户领用2套小粮仓，吴发成等5户领3套小粮仓，张发清等3户领4套小粮仓，安乐刚1户领用六套小粮仓。

- 其他乡镇也存在每户领2套及2套以上的情况。

- 相关措施建议

- 各乡镇人民政府加强申报数据审核。

- 对发放2套及2套以上的农户补充原因或收回。

- 结余资金及时上交财政。

五、本报告使用范围

本报告是在金川县粮食局所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县粮食局2017年农户科学储粮项目建设专项资金绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·北京　　            报告日期：二0一八年四月二十七日