四川省阿坝州金川县残疾人联合会

2017年重度残疾人护理补贴项目

绩效评价报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：成都市金牛区蜀西路49号盛大国际3幢4楼401        邮编：610037

电话：(028)87779320\18190919202                传真：(028)87776280

金川县残疾人联合会

2017年重度残疾人护理补贴项目绩效评价报告

金川县财政局：

我们接受委托，对金川县残疾人联合会关于2017年重度残疾人护理补贴项目(以下简称“该项目或项目”)进行了绩效评价。提供该项目有关的真实、合法、完整的项目专项资金收支的财务资料以及相关的文件是金川县残疾人联合会的的责任，我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，在实施必要评价程序的基础上发表评价意见。我们的评价是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）和四川省财政厅《关于四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）》（川财绩〔2018〕2号）进行的。

# 在评价过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括检查会计记录、实地查看、核实和调阅上级文件等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们的工作为发表评价意见提供了合理的基础。

我们的现场评价工作已于2018年9月15日结束，现将评价情况报告如下：

- 项目基本情况

- 项目实施单位基本情况

金川县残疾人联合会共有编制6人，行政编制2人，事业编制4人。主要职能是代表残疾人利益，反应残疾人需求，维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事。准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡.....密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难......开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人 “平等·参与·共享”......承办县委、县政府交办的其它事项。

- 项目基本情况

根据金川县财政局年初预算，下达重度残疾人护理补贴208,400.00元；金川县财政局《关于下达2017年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（金财社[2017]37号）下达资金465,000.00元；根据金川县残疾人联合会《关于请求追加预算经费的函》（金残联[2017]10号），同意追加重度残疾人补贴106,900.00元，合计780,300.00元。

- 项目主要用于2016年12月31日钱办理了第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一级和二级、经申请和审定金川县2017年享受重度残疾人护理补贴900人，其中一级重度残疾人369人，补贴标准90元/人/月；二级残疾人531人，按照每人60元/人/月，共计需要780,300.00元。

- 评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 2017年重度残疾人护理补贴资金780,300.00元已全部发放完毕，有900人享受该补助。

- 根据2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系评分，该项目综合得分95份。具体评分情况详见附表一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系表。

- （二）绩效分析

- 1、项目决策

- 科学决策：2017年重度残疾人护理补贴项目符合中央省州决策部署，符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度。

- 绩效目标：重度残疾人护理补贴的制度是党委、政府关注和改善残疾人民生、构建和谐社会的重大举措，及时将重度残疾人护理补贴费用，按照补助标准及时发放到残疾人（或监护人）手中，保障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况。

- 2、项目管理

- 项目资金到位情况：根据县级年初预算208,400.00元，以及中央省327,100.00元，州137,900.00元，县级追加106,900.00元，到位资金780.300.00元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况：2017年重度残疾人护理补贴资金实际支780,300.00元,经阿坝州农村信用社金川分社代理发放完毕。项目资金结余0元。

- 项目资金管理情况：严格执行财经法规制度，依法依规处理会计账务,明确资金拨付。项目资金做到了专款专用。

- 3、项目绩效

- 项目目标完成情况：对金川县内900人护理补贴已全部发放完毕，其中一级重度残疾人369人，二级残疾人569人享受该补助；

- 项目效益情况：通过实施项目，重度残疾人护理费用补贴项目对保障残疾人基本生活，改善残疾人发展状况具有重大意义，解决了残疾人的实际困难，提高了残疾人的生活质量，报账残疾人生存发展权益，对全面建成小康社会具有重要意义。

- 我们选择抽取了沙耳乡、河西乡，用于重度残疾人护理费用补贴项目，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已实施。

- 存在主要问题

1、根据阿坝州财政局、阿坝州残疾人联合会《关于发放重度残疾人护理费用补贴的通知》（阿州财社[2014]32号）文件规定“重度残疾人护理费用应每个季度发放一次”，但金川残疾人联合会发放重度残疾人护理补贴是一年发放一次。

- 相关措施建议

1、应按照相关法律法规的规定。

2、按规定每个季度发放。

五、本报告使用范围

本报告是在金川县残疾人联合会所提供的现有资料基础上检查做出的结论，仅供金川县财政局区了解金川县残疾人联合会2017年重度残疾人护理补贴项目绩效评价情况时使用，不作为其他用途，如因使用不当所造成的后果，与本所和签字注册会计师无关。

- 附件一：2018年阿坝州项目支出绩效评价指标体系

中兴华会计师事务所                         中国注册会计师：

（特殊普通合伙）                          中国注册会计师：

中国·北京　　            报告日期：二0一八年九月十七日