## 阿坝
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 问题类别
220 | 四川省 | 阿坝州金川县 | 二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 实际取水口位置和省批取水口位置以及APP划定保护区位置均不吻合。 | 按照水源地保护区划分技术规范要求，在调整的位置重新划定保护区。 | 州人民政府2018年8月24日前将请示报省人民政府，2018年11月底前取得批复 |  | 已完成保护区调整划分技术报告的编制以及专家评审。并已将水源地划分请示呈报州人民政府转呈省人民政府批准。 | 否 | 80% | 清单外
填报时间：2018年 9 月 20 日