## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进度（%） | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
375 | 四川 | 阿坝州金川县万林乡 | 二水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 实际取水口位置和省批取水口位置以及APP划定保护区位置均不吻合 | 按照水源地保护区划分技术规范要求，在调整的位置重新划定保护区 | 于2018年12月31日前完成全部整改 | 80 | 已完成保护区调整划分技术报告的编制以及专家评审。并已将水源地划分请示呈报州人民政府转呈省人民政府批准。 | 否
报送时间：2018年9月13日